ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 15 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации |  |  |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | – |  |  |
| Руководитель федерального проекта | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»1 |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках Национальной гарантийной системы (НГС)3, млрд. рублей | основной | 253,0 | 31.12.2018 | 1 120,3 | 1 380,1 | 1 574,9 | 1776,2 | 1 977,6 | 2 178,9 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |
| 1.1 | Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС). | В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС |
| 1.2 | Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: - в 2020 году – 1,588 млрд. рублей; - в 2021 году – 2,743 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,041 млрд. рублей; - в 2023 году – 3,329 млрд. рублей; - в 2024 году – 3,617 млрд. рублей. | В федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии АО «Корпорация «МСП» финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС. Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг. |
| 1.3 | Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. | В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: -закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. |
| 1.4 | Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. | Увеличен уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС. Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "Корпорация "МСП". |
| 1.5 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; - в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; - в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; - в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; - в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; - в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей. | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. №74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС. Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее утверждение программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП по льготным ставкам, на цели финансирования проектов субъектов МСП в приоритетных отраслях. |
| 1.6 | Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Дальневосточном федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |
| 1.7 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 392,1 млрд рублей в 2019–2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом) | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в рамках приоритета деятельности НГС – субъектов МСП Дальневосточного федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС |
| 1.8 | Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | Сформирован и утвержден перечень проектов, реализуемых субъектами МСП в Северо-Кавказском федеральном округе в приоритетных отраслях, для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |
| 1.9 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом) | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в рамках приоритета деятельности НГС – субъектов МСП Дальневосточного федерального округа в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС |
| 1.10 | Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации |
| 1.11 | Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | Получены платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП». |
| 1.12 | Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым3 на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым | В 2019 году выделены бюджетные ассигнования из федерального бюджета на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым |
| 1.13 | Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в том числе: - в 2019 году 8,56 млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей | Произведен расчет показателя «Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП» |
| 1.14 | Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП | Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Минэкономразвития России организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизмам предоставления таких кредитов. Определен совместно с АО «Корпорация «МСП» механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП. Начало оказания соответствующей государственной поддержки. |
| 1.15 | Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; - в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей; - в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей,; - в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; - в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; - в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. | Субъектам МСП предоставлены кредиты под залог прав на интеллектуальную собственность. Произведен расчет показателя «Объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность». |
| 1.16 | Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк». | Утверждены нормативные документы АО «МСП Банк», обеспечивающие внедрение механизмов предоставления кредитов на льготных условиях для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены АО «МСП Банк» условия кредитных продуктов для указанных приоритетных групп предпринимателей |
| 1.17 | Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | Реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений. Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |
| 1.18 | Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП) | Реализованы механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации. Реализованы сделки секьюритизации кредитов МСП, отработаны вопросы законодательного и регулятивного регулирования секьюритизации МСП кредитов. Функционирует платформа для реализации сделок секьюритизации портфелей нескольких банков. |
| 2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |  |  |
| 2.1 | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | Внедрены инструменты фондового рынка для массового использования субъектами МСП в результате чего повышена финансовая доступность для субъектов МСП, обеспечен доступ субъектов МСП к альтернативным источникам финансирования, созданы предпосылки для роста доли малых и средних предприятий в экономике. |
| 2.2 | Создана информационно-аналитическая инфраструктура «Сектора Роста» на Московской Бирже, в том числе: - проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в Сектор Роста с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; - создан индекс «Сектора Роста»; - создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний | Повышена информированность инвесторов о биржевом сегменте МСП – «Секторе Роста», обеспечена возможность принятия инвесторами квалифицированных решений о размещении средств в данный биржевой сегмент |
| 3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |  |  |
| 3.1 | Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП |
| 3.2 | Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: - в 2020 году – 12,9 млрд. рублей; - в 2021 году – 19,2 млрд. рублей; - в 2022 году – 21,5 млрд. рублей; - в 2023 году – 24,1 млрд. рублей; - в 2024 году – 27,0 млрд. рублей. | Созданы предпосылки для увеличения доли и объемов лизинга в финансировании МСП, в том числе за счет увеличения объема лизингового финансирования по льготной ставке |
| 4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга |  |  |
| 4.1 | Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде. | Утверждена концепция развития государственных микрофинансовых организаций |
| 4.2 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. | Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. |
| 4.3 | Оптимизирована деятельность государственных МФО | Утверждены правила предоставления микрозаймов, внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО |
| 4.4 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц | Проведение ежегодного мониторинга деятельности МФО |
| 4.5 | Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, предусматривающий закрепление минимальной доли в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей (докапитализация региональных гарантийных организаций) | 2238,44 | 708,34 | 1168,44 | 3720,71 | 5448,44 | 1753,41 | 15037,78 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет * | 2 092,00 | 662,00 | 1 092,00 | 3 477,30 | 5 092,00 | 1 638,70 | 14 054,00 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный ФО | 157,46 | 49,83 | 82,19 | 261,73 | 383,27 | 123,34 | 1 057,84 |
|  | Белгородская область | 8,06 | 2,55 | 4,21 | 13,39 | 19,61 | 6,31 | 54,12 |
|  | Брянская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Владимирская область | 7,91 | 2,50 | 4,13 | 13,14 | 19,25 | 6,19 | 53,12 |
|  | Воронежская область | 62,79 | 19,87 | 32,78 | 104,37 | 152,84 | 49,19 | 421,84 |
|  | Ивановская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Калужская область | 10,70 | 3,39 | 5,59 | 17,79 | 26,06 | 8,39 | 71,91 |
|  | Костромская область | 11,93 | 3,77 | 6,23 | 19,82 | 29,03 | 9,34 | 80,12 |
|  | Курская область | 13,24 | 4,19 | 6,91 | 22,00 | 32,22 | 10,37 | 88,93 |
|  | Липецкая область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Московская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Орловская область | 5,51 | 1,74 | 2,88 | 9,16 | 13,42 | 4,32 | 37,03 |
|  | Рязанская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Смоленская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Тамбовская область | 6,43 | 2,04 | 3,36 | 10,69 | 15,66 | 5,04 | 43,22 |
|  | Тверская область | 16,30 | 5,16 | 8,51 | 27,10 | 39,68 | 12,77 | 109,52 |
|  | Тульская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ярославская область | 14,59 | 4,62 | 7,62 | 24,26 | 35,52 | 11,43 | 98,03 |
|  | г. Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Северо-Западный ФО | 192,54 | 60,93 | 100,50 | 320,04 | 468,65 | 150,82 | 1 293,49 |
|  | Республика Карелия | 7,10 | 2,25 | 3,70 | 11,80 | 17,28 | 5,56 | 47,68 |
|  | Республика Коми | 116,64 | 36,91 | 60,89 | 193,88 | 283,91 | 91,37 | 783,60 |
|  | Архангельская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Вологодская область | 19,91 | 6,30 | 10,40 | 33,10 | 48,47 | 15,60 | 133,78 |
|  | Калининградская область | 8,17 | 2,58 | 4,26 | 13,58 | 19,88 | 6,40 | 54,87 |
|  | Ленинградская область | 20,40 | 6,45 | 10,65 | 33,90 | 49,64 | 15,98 | 137,02 |
|  | Мурманская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Новгородская область | 11,98 | 3,79 | 6,25 | 19,91 | 29,16 | 9,38 | 80,48 |
|  | Псковская область | 8,34 | 2,64 | 4,36 | 13,87 | 20,31 | 6,54 | 56,05 |
|  | г. Санкт-Петербург | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Южный ФО | 352,81 | 111,65 | 184,16 | 586,44 | 858,76 | 276,36 | 2 370,18 |
|  | Республика Адыгея | 8,53 | 2,70 | 4,45 | 14,17 | 20,75 | 6,68 | 57,28 |
|  | Республика Калмыкия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Крым | 92,19 | 29,17 | 48,12 | 153,23 | 224,39 | 72,21 | 619,31 |
|  | Краснодарский край | 25,25 | 7,99 | 13,18 | 41,98 | 61,47 | 19,78 | 169,65 |
|  | Астраханская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Волгоградская область | 8,57 | 2,71 | 4,47 | 14,25 | 20,86 | 6,71 | 57,58 |
|  | Ростовская область | 130,18 | 41,19 | 67,95 | 216,38 | 316,86 | 101,97 | 874,54 |
|  | г. Севастополь | 88,10 | 27,88 | 45,99 | 146,43 | 214,43 | 69,01 | 591,83 |
|  | Северо-Кавказский ФО | 86,73 | 27,44 | 45,27 | 144,15 | 211,09 | 67,93 | 582,62 |
|  | Республика Дагестан | 13,59 | 4,30 | 7,10 | 22,60 | 33,09 | 10,65 | 91,33 |
|  | Республика Ингушетия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 21,57 | 6,83 | 11,26 | 35,86 | 52,51 | 16,90 | 144,92 |
|  | Чеченская Республика | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ставропольский край | 51,56 | 16,32 | 26,91 | 85,70 | 125,50 | 40,39 | 346,37 |
|  | Приволжский ФО | 354,17 | 112,07 | 184,87 | 588,70 | 862,06 | 277,43 | 2 379,30 |
|  | Республика Башкортостан | 28,55 | 9,04 | 14,90 | 47,46 | 69,50 | 22,37 | 191,82 |
|  | Республика Марий Эл | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Мордовия | 12,40 | 3,92 | 6,47 | 20,62 | 30,19 | 9,72 | 83,32 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 71,59 | 22,65 | 37,37 | 119,00 | 174,25 | 56,08 | 480,94 |
|  | Удмуртская Республика | 22,21 | 7,03 | 11,59 | 36,92 | 54,06 | 17,40 | 149,20 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 7,88 | 2,49 | 4,12 | 13,10 | 19,19 | 6,18 | 52,96 |
|  | Пермский край | 23,68 | 7,49 | 12,36 | 39,37 | 57,65 | 18,55 | 159,11 |
|  | Кировская область | 7,85 | 2,48 | 4,10 | 13,05 | 19,11 | 6,15 | 52,74 |
|  | Нижегородская область | 96,91 | 30,67 | 50,59 | 161,09 | 235,89 | 75,91 | 651,06 |
|  | Оренбургская область | 7,23 | 2,29 | 3,77 | 12,01 | 17,59 | 5,66 | 48,55 |
|  | Пензенская область | 49,29 | 15,60 | 25,73 | 81,94 | 119,99 | 38,61 | 331,16 |
|  | Самарская область | 7,94 | 2,51 | 4,14 | 13,19 | 19,32 | 6,22 | 53,33 |
|  | Саратовская область | 18,62 | 5,89 | 9,72 | 30,95 | 45,33 | 14,59 | 125,10 |
|  | Ульяновская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Уральский ФО | 209,84 | 66,40 | 109,53 | 348,79 | 510,75 | 164,37 | 1 409,67 |
|  | Курганская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Свердловская область | 203,05 | 64,25 | 105,99 | 337,50 | 494,22 | 159,05 | 1 364,06 |
|  | Тюменская область | 6,79 | 2,15 | 3,54 | 11,28 | 16,52 | 5,32 | 45,61 |
|  | Челябинская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сибирский ФО | 390,11 | 123,45 | 203,63 | 648,44 | 949,55 | 305,58 | 2 620,77 |
|  | Республика Алтай | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Тыва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Хакасия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Алтайский край | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Красноярский край | 7,16 | 2,27 | 3,74 | 11,90 | 17,42 | 5,61 | 48,09 |
|  | Иркутская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Кемеровская область | 8,31 | 2,63 | 4,34 | 13,82 | 20,23 | 6,51 | 55,84 |
|  | Новосибирская область | 365,02 | 115,51 | 190,54 | 606,73 | 888,47 | 285,93 | 2 452,20 |
|  | Омская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Томская область | 9,62 | 3,05 | 5,02 | 16,00 | 23,42 | 7,54 | 64,65 |
|  | Дальневосточный ФО | 348,34 | 110,23 | 181,83 | 579,01 | 847,87 | 272,86 | 2 340,13 |
|  | Республика Бурятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 45,40 | 14,37 | 23,70 | 75,47 | 110,52 | 35,57 | 305,02 |
|  | Забайкальский край | 41,75 | 13,21 | 21,79 | 69,39 | 101,61 | 32,70 | 280,45 |
|  | Камчатский край | 7,82 | 2,47 | 4,08 | 13,00 | 19,03 | 6,13 | 52,53 |
|  | Приморский край | 56,21 | 17,79 | 29,34 | 93,43 | 136,82 | 44,03 | 377,62 |
|  | Хабаровский край | 19,51 | 6,17 | 10,18 | 32,43 | 47,49 | 15,28 | 131,07 |
|  | Амурская область | 52,32 | 16,56 | 27,31 | 86,96 | 127,35 | 40,98 | 351,48 |
|  | Магаданская область | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Сахалинская область | 23,66 | 7,49 | 12,35 | 39,33 | 57,60 | 18,54 | 158,98 |
|  | Еврейская автономная область | 5,72 | 1,81 | 2,99 | 9,51 | 13,93 | 4,48 | 38,44 |
|  | Чукотский автономный округ | 95,94 | 30,36 | 50,08 | 159,47 | 233,53 | 75,15 | 644,54 |
| * при условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету по всем регионам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 146,44 | 46,34 | 76,44 | 243,41 | 356,44 | 114,71 | 983,78 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей (субсидирование АО «Корпорация «МСП» убытков по гарантиям) | 0 | - 1 588,00 | - 2 743,00 | - 3 041,00 | - 3 329,00 | - 3 617,00 | - 14 318,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | 0 | - 1 588,00 | - 2 743,00 | - 3 041,00 | - 3 329,00 | - 3 617,00 | - 14 318,00 |
| 3 | Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5,0 млрд. рублей (докапитализация АО «Корпорация «МСП» в целях развития АО «МСП Банк») | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 |
|  | федеральный бюджет (взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП») | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 |
| 4 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах | - 14 551,77 | - 22 188,28 | - 28 494,28 | - 36 071,20 | - 39 873,50 | - 43 975,47 | - 185 154,51 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 14 551,77 | - 22 188,28 | - 28 494,28 | - 36 071,20 | - 39 873,50 | - 43 975,47 | - 185 154,51 |
| 5 | Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» (докапитализация АО «Корпорация «МСП» на развитие региональных лизинговых компаний) | 1 215,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 215,00 |
|  | федеральный бюджет (взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП») | 1 215,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 6 215,00 |
| 6 | Обеспечен объем кредитования субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах | - 40,00 | - 60,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 160,00 | - 160,00 | - 640,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 40,00 | - 60,00 | - 100,00 | - 120,00 | - 160,00 | - 160,00 | - 640,00 |
| 7 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей (докапитализация МФО) | 5067,73 | 884,61 | 1947,40 | 7753,86 | 5778,00 | 912,99 | 22344,60 |
|  | федеральный бюджет *** | 4 736,20 | 826,74 | 1 820,00 | 7 246,60 | 5 400,00 | 853,26 | 20 882,80 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральный ФО | 1 155,56 | 192,98 | 424,83 | 1 691,53 | 1 260,49 | 199,17 | 4 924,56 |
|  | Белгородская область | 112,38 | 9,07 | 19,97 | 79,50 | 59,24 | 9,36 | 289,51 |
|  | Брянская область | 67,58 | 5,45 | 12,01 | 47,80 | 35,62 | 5,63 | 174,10 |
|  | Владимирская область | 171,45 | 13,84 | 30,46 | 121,28 | 90,38 | 14,28 | 441,69 |
|  | Воронежская область | 0,00 | 12,49 | 27,50 | 109,48 | 81,58 | 12,89 | 243,93 |
|  | Ивановская область | 0,00 | 11,27 | 24,82 | 98,81 | 73,63 | 11,63 | 220,16 |
|  | Калужская область | 147,99 | 11,94 | 26,29 | 104,69 | 78,01 | 12,33 | 381,25 |
|  | Костромская область* | 130,27 | 6,48 | 14,26 | 56,78 | 42,31 | 6,69 | 256,78 |
|  | Курская область | 0,00 | 9,41 | 20,72 | 82,50 | 61,48 | 9,71 | 183,82 |
|  | Липецкая область | 0,00 | 5,07 | 11,15 | 44,41 | 33,10 | 5,23 | 98,96 |
|  | Московская область | 0,00 | 34,59 | 76,15 | 303,22 | 225,95 | 35,70 | 675,63 |
|  | Орловская область | 0,00 | 3,44 | 7,57 | 30,16 | 22,47 | 3,55 | 67,20 |
|  | Рязанская область | 0,00 | 12,04 | 26,51 | 105,54 | 78,65 | 12,43 | 235,17 |
|  | Смоленская область | 67,96 | 5,48 | 12,07 | 48,08 | 35,83 | 5,66 | 175,08 |
|  | Тамбовская область | 114,80 | 9,26 | 20,40 | 81,21 | 60,52 | 9,56 | 295,75 |
|  | Тверская область | 149,66 | 12,08 | 26,59 | 105,87 | 78,89 | 12,47 | 385,56 |
|  | Тульская область | 193,47 | 15,61 | 34,37 | 136,86 | 101,98 | 16,11 | 498,41 |
|  | Ярославская область | 0,00 | 15,44 | 33,99 | 135,34 | 100,85 | 15,94 | 301,56 |
|  | г. Москва | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Северо-Западный ФО | 693,59 | 63,48 | 139,75 | 556,45 | 414,66 | 65,52 | 1 933,45 |
|  | Республика Карелия | 84,10 | 6,79 | 14,94 | 59,49 | 44,33 | 7,00 | 216,65 |
|  | Республика Коми | 92,32 | 7,45 | 16,40 | 65,31 | 48,67 | 7,69 | 237,85 |
|  | Архангельская область | 207,52 | 5,02 | 11,06 | 44,02 | 32,80 | 5,18 | 305,61 |
|  | Вологодская область | 0,00 | 6,80 | 14,97 | 59,60 | 44,41 | 7,02 | 132,80 |
|  | Калининградская область | 0,00 | 16,47 | 36,26 | 144,36 | 107,57 | 17,00 | 321,65 |
|  | Ленинградская область | 66,65 | 5,38 | 11,84 | 47,15 | 35,14 | 5,55 | 171,71 |
|  | Мурманская область | 81,79 | 6,60 | 14,53 | 57,86 | 43,11 | 6,81 | 210,70 |
|  | Новгородская область | 34,23 | 2,76 | 6,08 | 24,21 | 18,04 | 2,85 | 88,17 |
|  | Псковская область | 72,69 | 5,87 | 12,92 | 51,42 | 38,32 | 6,05 | 187,27 |
|  | г. Санкт-Петербург* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ненецкий автономный округ* (**) | 54,28 | 0,35 | 0,76 | 3,03 | 2,26 | 0,36 | 61,04 |
|  | Южный ФО | 343,69 | 109,56 | 241,18 | 960,30 | 715,59 | 113,07 | 2 483,39 |
|  | Республика Адыгея | 0,00 | 4,81 | 10,59 | 42,15 | 31,41 | 4,96 | 93,91 |
|  | Республика Калмыкия | 0,00 | 2,39 | 5,27 | 20,97 | 15,62 | 2,47 | 46,72 |
|  | Республика Крым | 155,54 | 12,55 | 27,63 | 110,03 | 81,99 | 12,96 | 400,70 |
|  | Краснодарский край | 0,00 | 39,02 | 85,89 | 341,99 | 254,84 | 40,27 | 762,01 |
|  | Астраханская область | 100,91 | 8,14 | 17,93 | 71,39 | 53,20 | 8,41 | 259,97 |
|  | Волгоградская область | 0,00 | 10,49 | 23,10 | 91,97 | 68,54 | 10,83 | 204,93 |
|  | Ростовская область | 0,00 | 25,11 | 55,28 | 220,09 | 164,00 | 25,91 | 490,39 |
|  | г. Севастополь | 87,24 | 7,04 | 15,50 | 61,71 | 45,99 | 7,27 | 224,75 |
|  | Северо-Кавказский ФО | 238,84 | 32,16 | 70,80 | 281,90 | 210,07 | 33,19 | 866,96 |
|  | Республика Дагестан | 0,00 | 4,20 | 9,24 | 36,77 | 27,40 | 4,33 | 81,94 |
|  | Республика Ингушетия | 12,67 | 1,02 | 2,25 | 8,96 | 6,68 | 1,06 | 32,63 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 61,91 | 5,00 | 11,00 | 43,80 | 32,64 | 5,16 | 159,50 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 35,74 | 2,88 | 6,35 | 25,28 | 18,84 | 2,98 | 92,08 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 49,24 | 3,97 | 8,75 | 34,83 | 25,96 | 4,10 | 126,85 |
|  | Чеченская Республика | 79,28 | 1,92 | 4,22 | 16,82 | 12,53 | 1,98 | 116,75 |
|  | Ставропольский край | 0,00 | 13,17 | 28,99 | 115,44 | 86,02 | 13,59 | 257,22 |
|  | Приволжский ФО | 632,66 | 192,77 | 424,37 | 1 689,67 | 1 259,11 | 198,95 | 4 397,53 |
|  | Республика Башкортостан | 0,00 | 16,15 | 35,56 | 141,58 | 105,50 | 16,67 | 315,46 |
|  | Республика Марий Эл | 69,79 | 5,63 | 12,40 | 49,37 | 36,79 | 5,81 | 179,80 |
|  | Республика Мордовия | 0,00 | 3,04 | 6,70 | 26,69 | 19,89 | 3,14 | 59,46 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 0,00 | 18,41 | 40,53 | 161,36 | 120,24 | 19,00 | 359,53 |
|  | Удмуртская Республика | 91,26 | 7,36 | 16,21 | 64,56 | 48,11 | 7,60 | 235,10 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 74,62 | 6,02 | 13,26 | 52,79 | 39,34 | 6,22 | 192,25 |
|  | Пермский край | 162,50 | 13,11 | 28,87 | 114,95 | 85,66 | 13,54 | 418,64 |
|  | Кировская область | 83,87 | 6,77 | 14,90 | 59,33 | 44,21 | 6,99 | 216,06 |
|  | Нижегородская область | 0,00 | 37,22 | 81,93 | 326,22 | 243,09 | 38,41 | 726,87 |
|  | Оренбургская область | 0,00 | 7,54 | 16,60 | 66,10 | 49,26 | 7,78 | 147,29 |
|  | Пензенская область | 150,61 | 12,16 | 26,76 | 106,54 | 79,39 | 12,55 | 388,01 |
|  | Самарская область | 0,00 | 29,06 | 63,96 | 254,68 | 189,78 | 29,99 | 567,47 |
|  | Саратовская область | 0,00 | 19,08 | 42,01 | 167,25 | 124,63 | 19,69 | 372,66 |
|  | Ульяновская область | 0,00 | 11,21 | 24,68 | 98,25 | 73,22 | 11,57 | 218,92 |
|  | Уральский ФО | 461,21 | 76,32 | 168,02 | 668,99 | 498,52 | 78,77 | 1 951,83 |
|  | Курганская область | 73,28 | 5,91 | 13,02 | 51,83 | 38,63 | 6,10 | 188,77 |
|  | Свердловская область | 340,04 | 27,44 | 60,41 | 240,54 | 179,25 | 28,32 | 876,01 |
|  | Тюменская область | 0,00 | 2,53 | 5,57 | 22,16 | 16,51 | 2,61 | 49,37 |
|  | Челябинская область | 0,00 | 36,57 | 80,51 | 320,58 | 238,89 | 37,75 | 714,30 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 39,46 | 3,18 | 7,01 | 27,92 | 20,80 | 3,29 | 101,66 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8,43 | 0,68 | 1,50 | 5,96 | 4,44 | 0,70 | 21,71 |
|  | Сибирский ФО | 502,87 | 113,15 | 249,10 | 991,83 | 739,09 | 116,78 | 2 712,82 |
|  | Республика Алтай | 0,00 | 2,30 | 5,05 | 20,12 | 14,99 | 2,37 | 44,83 |
|  | Республика Тыва | 22,63 | 1,83 | 4,02 | 16,01 | 11,93 | 1,88 | 58,29 |
|  | Республика Хакасия | 0,00 | 4,68 | 10,30 | 41,03 | 30,57 | 4,83 | 91,41 |
|  | Алтайский край | 0,00 | 10,29 | 22,64 | 90,15 | 67,18 | 10,62 | 200,88 |
|  | Красноярский край | 0,00 | 15,13 | 33,30 | 132,60 | 98,81 | 15,61 | 295,45 |
|  | Иркутская область | 0,00 | 11,18 | 24,60 | 97,96 | 72,99 | 11,53 | 218,26 |
|  | Кемеровская область | 227,77 | 18,38 | 40,47 | 161,13 | 120,07 | 18,97 | 586,79 |
|  | Новосибирская область | 252,46 | 20,37 | 44,85 | 178,59 | 133,08 | 21,03 | 650,39 |
|  | Омская область | 0,00 | 17,81 | 39,20 | 156,10 | 116,32 | 18,38 | 347,81 |
|  | Томская область | 0,00 | 11,20 | 24,65 | 98,15 | 73,14 | 11,56 | 218,69 |
|  | Дальневосточный ФО | 707,78 | 46,31 | 101,95 | 405,93 | 302,49 | 47,80 | 1 612,27 |
|  | Республика Бурятия | 44,24 | 3,57 | 7,86 | 31,29 | 23,32 | 3,68 | 113,96 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 64,32 | 5,19 | 11,43 | 45,50 | 33,91 | 5,36 | 165,71 |
|  | Забайкальский край | 41,42 | 3,34 | 7,36 | 29,30 | 21,83 | 3,45 | 106,71 |
|  | Камчатский край | 27,35 | 2,21 | 4,86 | 19,35 | 14,42 | 2,28 | 70,47 |
|  | Приморский край* (**) | 281,21 | 11,35 | 24,98 | 99,46 | 74,12 | 11,71 | 502,83 |
|  | Хабаровский край | 0,00 | 6,75 | 14,86 | 59,16 | 44,08 | 6,97 | 131,82 |
|  | Амурская область* (**) | 135,54 | 6,90 | 15,20 | 60,51 | 45,09 | 7,13 | 270,38 |
|  | Магаданская область* (**) | 0,00 | 1,86 | 4,09 | 16,30 | 12,14 | 1,92 | 36,31 |
|  | Сахалинская область | 50,02 | 4,04 | 8,89 | 35,38 | 26,37 | 4,17 | 128,86 |
|  | Еврейская автономная область* (**) | 63,67 | 1,10 | 2,43 | 9,67 | 7,20 | 1,14 | 85,21 |
|  | Чукотский автономный округ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * регионы, в которых нет МФО, финансируемых по программе Минэкономразвития России ** сумма рассчитана, исходя из потребности в создании МФО *** при условии выполнения показателей по итогам года. Начиная с 2020 года сумма подлежит перерасчету по всем регионам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | - 331,53 | - 57,87 | - 127,40 | - 507,26 | - 378,00 | - 59,73 | - 1461,80 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидирование процентной ставки купона по облигациям | - 275,00 | - 90,30 | - 133,00 | - 388,80 | - 795,00 | - 1 225,5 | - 2 904,60 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 275,00 | - 90,30 | - 133,00 | - 388,80 | - 795,00 | - 1 225,5 | - 2 904,60 |
|  | Субсидирование расходов на подготовку к листингу | - 30,00 | - 12,00 | - 13,50 | - 64,00 | - 79,50 | - 106,00 | - 305,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 30,00 | - 12,00 | - 13,50 | - 64,00 | - 79,50 | - 106,00 | - 305,00 |
|  | Обеспечение доступа к краудинвестинговой платформе | - 25,00 | - 0 | - 0 | - 50,00 | - 80,00 | - 100,00 | - 255,00 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 25,00 | - 0 | - 0 | - 50,00 | - 80,00 | - 100,00 | - 255,00 |
|  | Субсидирование процентной ставки по лизинговым сделкам | - 0 | - 0 | - 0 | - 4 700,00 | - 3 813,30 | - 0 | - 8 513,30 |
|  | федеральный бюджет (субсидии юридическим лицам) | - 0 | - 0 | - 0 | - 4 700,00 | - 3 813,30 | - 0 | - 8 513,30 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 28 442,95 | 27 031,54 | 35 599,62 | 56 409,57 | 60 356,74 | 52 847,37 | 260 687,78 |
| федеральный бюджет |  | 27 964,97 | 26 927,32 | 35 395,78 | 55 658,90 | 59 622,30 | 52 672,93 | 258 242,21 |
| из них субсидии юридическим лицам |  | 14 921,77 | 23 938,58 | 31 483,78 | 44 435,00 | 48 130,30 | 49 180,97 | 212 090,41 |
| из них взнос в уставный капитал |  | 6 215,00 | 1 500,00 | 1 000,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 215,00 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | - 6828,20 | - 1488,74 | - 2912,00 | - 10723,90 | - 10492,00 | - 2491,96 | - 34936,80 |
| Центральный ФО |  | - 1313,03 | - 242,81 | - 507,03 | - 1953,26 | - 1643,76 | - 322,51 | - 5982,40 |
| Белгородская область |  | - 120,44 | - 11,62 | - 24,17 | - 92,89 | - 78,85 | - 15,67 | - 343,64 |
| Брянская область |  | - 67,58 | - 5,45 | - 12,01 | - 47,80 | - 35,62 | - 5,63 | - 174,10 |
| Владимирская область |  | - 179,36 | - 16,34 | - 34,59 | - 134,43 | - 109,62 | - 20,47 | - 494,81 |
| Воронежская область |  | - 62,79 | - 32,36 | - 60,27 | - 213,85 | - 234,42 | - 62,08 | - 665,77 |
| Ивановская область |  | - 0,00 | - 11,27 | - 24,82 | - 98,81 | - 73,63 | - 11,63 | - 220,16 |
| Калужская область |  | - 158,70 | - 15,33 | - 31,88 | - 122,48 | - 104,07 | - 20,71 | - 453,17 |
| Костромская область |  | - 142,19 | - 10,25 | - 20,49 | - 76,60 | - 71,34 | - 16,03 | - 336,90 |
| Курская область |  | - 13,24 | - 13,60 | - 27,63 | - 104,50 | - 93,70 | - 20,08 | - 272,75 |
| Липецкая область |  | - 0,00 | - 5,07 | - 11,15 | - 44,41 | - 33,10 | - 5,23 | - 98,96 |
| Московская область |  | - 0,00 | - 34,59 | - 76,15 | - 303,22 | - 225,95 | - 35,70 | - 675,63 |
| Орловская область |  | - 5,51 | - 5,18 | - 10,45 | - 39,32 | - 35,89 | - 7,87 | - 104,23 |
| Рязанская область |  | - 0,00 | - 12,04 | - 26,51 | - 105,54 | - 78,65 | - 12,43 | - 235,17 |
| Смоленская область |  | - 67,96 | - 5,48 | - 12,07 | - 48,08 | - 35,83 | - 5,66 | - 175,08 |
| Тамбовская область |  | - 121,23 | - 11,30 | - 23,75 | - 91,90 | - 76,17 | - 14,60 | - 338,97 |
| Тверская область |  | - 165,96 | - 17,24 | - 35,10 | - 132,97 | - 118,57 | - 25,24 | - 495,07 |
| Тульская область |  | - 193,47 | - 15,61 | - 34,37 | - 136,86 | - 101,98 | - 16,11 | - 498,41 |
| Ярославская область |  | - 14,59 | - 20,06 | - 41,61 | - 159,60 | - 136,37 | - 27,37 | - 399,59 |
| г. Москва |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| Северо-Западный ФО |  | - 886,13 | - 124,41 | - 240,26 | - 876,49 | - 883,31 | - 216,34 | - 3226,94 |
| Республика Карелия |  | - 91,19 | - 9,03 | - 18,65 | - 71,29 | - 61,61 | - 12,56 | - 264,33 |
| Республика Коми |  | - 208,97 | - 44,36 | - 77,29 | - 259,19 | - 332,58 | - 99,06 | - 1021,45 |
| Архангельская область |  | - 207,52 | - 5,02 | - 11,06 | - 44,02 | - 32,80 | - 5,18 | - 305,61 |
| Вологодская область |  | - 19,91 | - 13,10 | - 25,36 | - 92,70 | - 92,89 | - 22,62 | - 266,59 |
| Калининградская область |  | - 8,17 | - 19,05 | - 40,52 | - 157,93 | - 127,45 | - 23,40 | - 376,53 |
| Ленинградская область |  | - 87,05 | - 11,83 | - 22,49 | - 81,05 | - 84,78 | - 21,53 | - 308,73 |
| Мурманская область |  | - 81,79 | - 6,60 | - 14,53 | - 57,86 | - 43,11 | - 6,81 | - 210,70 |
| Новгородская область |  | - 46,21 | - 6,55 | - 12,33 | - 44,12 | - 47,20 | - 12,23 | - 168,65 |
| Псковская область |  | - 81,04 | - 8,51 | - 17,27 | - 65,29 | - 58,63 | - 12,59 | - 243,33 |
| г. Санкт-Петербург |  | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |
| Ненецкий автономный округ |  | - 54,28 | - 0,35 | - 0,76 | - 3,03 | - 2,26 | - 0,36 | - 61,04 |
| Южный ФО |  | - 696,50 | - 221,20 | - 425,34 | - 1546,74 | - 1574,35 | - 389,44 | - 4853,57 |
| Республика Адыгея |  | - 8,53 | - 7,51 | - 15,04 | - 56,32 | - 52,16 | - 11,64 | - 151,19 |
| Республика Калмыкия |  | - 0,00 | - 2,39 | - 5,27 | - 20,97 | - 15,62 | - 2,47 | - 46,72 |
| Республика Крым |  | - 247,72 | - 41,72 | - 75,75 | - 263,26 | - 306,38 | - 85,17 | - 1020,00 |
| Краснодарский край |  | - 25,25 | - 47,01 | - 99,07 | - 383,97 | - 316,31 | - 60,05 | - 931,66 |
| Астраханская область |  | - 100,91 | - 8,14 | - 17,93 | - 71,39 | - 53,20 | - 8,41 | - 259,97 |
| Волгоградская область |  | - 8,57 | - 13,21 | - 27,57 | - 106,22 | - 89,40 | - 17,54 | - 262,51 |
| Ростовская область |  | - 130,18 | - 66,30 | - 123,23 | - 436,47 | - 480,86 | - 127,89 | - 1364,93 |
| г. Севастополь |  | - 175,34 | - 34,92 | - 61,49 | - 208,15 | - 260,42 | - 76,27 | - 816,58 |
| Северо-Кавказский ФО |  | - 325,56 | - 59,61 | - 116,07 | - 426,06 | - 421,16 | - 101,13 | - 1449,58 |
| Республика Дагестан |  | - 13,59 | - 8,50 | - 16,33 | - 59,37 | - 60,49 | - 14,98 | - 173,27 |
| Республика Ингушетия |  | - 12,67 | - 1,02 | - 2,25 | - 8,96 | - 6,68 | - 1,06 | - 32,63 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  | - 61,91 | - 5,00 | - 11,00 | - 43,80 | - 32,64 | - 5,16 | - 159,50 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  | - 35,74 | - 2,88 | - 6,35 | - 25,28 | - 18,84 | - 2,98 | - 92,08 |
| Республика Северная Осетия - Алания |  | - 70,81 | - 10,80 | - 20,01 | - 70,69 | - 78,46 | - 21,00 | - 271,77 |
| Чеченская Республика |  | - 79,28 | - 1,92 | - 4,22 | - 16,82 | - 12,53 | - 1,98 | - 116,75 |
| Ставропольский край |  | - 51,56 | - 29,49 | - 55,91 | - 201,14 | - 211,52 | - 53,98 | - 603,59 |
| Приволжский ФО |  | - 986,83 | - 304,84 | - 609,24 | - 2278,37 | - 2121,17 | - 476,38 | - 6776,83 |
| Республика Башкортостан |  | - 28,55 | - 25,19 | - 50,46 | - 189,04 | - 175,00 | - 39,04 | - 507,28 |
| Республика Марий Эл |  | - 69,79 | - 5,63 | - 12,40 | - 49,37 | - 36,79 | - 5,81 | - 179,80 |
| Республика Мордовия |  | - 12,40 | - 6,97 | - 13,18 | - 47,30 | - 50,08 | - 12,86 | - 142,79 |
| Республика Татарстан (Татарстан) |  | - 71,59 | - 41,06 | - 77,89 | - 280,35 | - 294,49 | - 75,08 | - 840,47 |
| Удмуртская Республика |  | - 113,47 | - 14,39 | - 27,81 | - 101,47 | - 102,16 | - 25,00 | - 384,30 |
| Чувашская Республика - Чувашия |  | - 82,51 | - 8,52 | - 17,37 | - 65,89 | - 58,53 | - 12,39 | - 245,21 |
| Пермский край |  | - 186,19 | - 20,61 | - 41,23 | - 154,32 | - 143,31 | - 32,09 | - 577,75 |
| Кировская область |  | - 91,72 | - 9,25 | - 19,00 | - 72,38 | - 63,32 | - 13,14 | - 268,81 |
| Нижегородская область |  | - 96,91 | - 67,89 | - 132,52 | - 487,31 | - 478,98 | - 114,33 | - 1377,93 |
| Оренбургская область |  | - 7,23 | - 9,83 | - 20,37 | - 78,12 | - 66,85 | - 13,44 | - 195,84 |
| Пензенская область |  | - 199,91 | - 27,75 | - 52,49 | - 188,48 | - 199,38 | - 51,16 | - 719,17 |
| Самарская область |  | - 7,94 | - 31,57 | - 68,11 | - 267,88 | - 209,10 | - 36,21 | - 620,80 |
| Саратовская область |  | - 18,62 | - 24,97 | - 51,73 | - 198,20 | - 169,96 | - 34,28 | - 497,76 |
| Ульяновская область |  | - 0,00 | - 11,21 | - 24,68 | - 98,25 | - 73,22 | - 11,57 | - 218,92 |
| Уральский ФО |  | - 671,04 | - 142,72 | - 277,55 | - 1017,78 | - 1009,26 | - 243,14 | - 3361,49 |
| Курганская область |  | - 73,28 | - 5,91 | - 13,02 | - 51,83 | - 38,63 | - 6,10 | - 188,77 |
| Свердловская область |  | - 543,09 | - 91,70 | - 166,40 | - 578,05 | - 673,47 | - 187,37 | - 2240,07 |
| Тюменская область |  | - 6,79 | - 4,68 | - 9,11 | - 33,44 | - 33,04 | - 7,93 | - 94,98 |
| Челябинская область |  | - 0,00 | - 36,57 | - 80,51 | - 320,58 | - 238,89 | - 37,75 | - 714,30 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | - 39,46 | - 3,18 | - 7,01 | - 27,92 | - 20,80 | - 3,29 | - 101,66 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  | - 8,43 | - 0,68 | - 1,50 | - 5,96 | - 4,44 | - 0,70 | - 21,71 |
| Сибирский ФО |  | - 892,98 | - 236,60 | - 452,73 | - 1640,27 | - 1688,64 | - 422,37 | - 5333,59 |
| Республика Алтай |  | - 0,00 | - 2,30 | - 5,05 | - 20,12 | - 14,99 | - 2,37 | - 44,83 |
| Республика Тыва |  | - 22,63 | - 1,83 | - 4,02 | - 16,01 | - 11,93 | - 1,88 | - 58,29 |
| Республика Хакасия |  | - 0,00 | - 4,68 | - 10,30 | - 41,03 | - 30,57 | - 4,83 | - 91,41 |
| Алтайский край |  | - 0,00 | - 10,29 | - 22,64 | - 90,15 | - 67,18 | - 10,62 | - 200,88 |
| Красноярский край |  | - 7,16 | - 17,39 | - 37,04 | - 144,50 | - 116,23 | - 21,22 | - 343,54 |
| Иркутская область |  | - 0,00 | - 11,18 | - 24,60 | - 97,96 | - 72,99 | - 11,53 | - 218,26 |
| Кемеровская область |  | - 236,08 | - 21,01 | - 44,81 | - 174,94 | - 140,30 | - 25,48 | - 642,62 |
| Новосибирская область |  | - 617,48 | - 135,88 | - 235,39 | - 785,32 | - 1021,55 | - 306,96 | - 3102,59 |
| Омская область |  | - 0,00 | - 17,81 | - 39,20 | - 156,10 | - 116,32 | - 18,38 | - 347,81 |
| Томская область |  | - 9,62 | - 14,24 | - 29,67 | - 114,14 | - 96,56 | - 19,09 | - 283,34 |
| Дальневосточный ФО |  | - 1056,12 | - 156,54 | - 283,78 | - 984,94 | - 1150,36 | - 320,66 | - 3952,40 |
| Республика Бурятия |  | - 44,24 | - 3,57 | - 7,86 | - 31,29 | - 23,32 | - 3,68 | - 113,96 |
| Республика Саха (Якутия) |  | - 109,73 | - 19,56 | - 35,13 | - 120,97 | - 144,42 | - 40,92 | - 470,74 |
| Забайкальский край |  | - 83,17 | - 16,55 | - 29,15 | - 98,69 | - 123,45 | - 36,15 | - 387,16 |
| Камчатский край |  | - 35,17 | - 4,68 | - 8,94 | - 32,35 | - 33,45 | - 8,40 | - 123,00 |
| Приморский край |  | - 337,42 | - 29,13 | - 54,32 | - 192,90 | - 210,94 | - 55,74 | - 880,46 |
| Хабаровский край |  | - 19,51 | - 12,92 | - 25,04 | - 91,59 | - 91,57 | - 22,25 | - 262,89 |
| Амурская область |  | - 187,86 | - 23,46 | - 42,51 | - 147,48 | - 172,44 | - 48,11 | - 621,86 |
| Магаданская область |  | - 0,00 | - 1,86 | - 4,09 | - 16,30 | - 12,14 | - 1,92 | - 36,31 |
| Сахалинская область |  | - 73,68 | - 11,53 | - 21,24 | - 74,72 | - 83,97 | - 22,70 | - 287,84 |
| Еврейская автономная область |  | - 69,39 | - 2,91 | - 5,42 | - 19,18 | - 21,13 | - 5,62 | - 123,65 |
| Чукотский автономный округ |  | - 95,94 | - 30,36 | - 50,08 | - 159,47 | - 233,53 | - 75,15 | - 644,54 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 477,97 | 104,21 | 203,84 | 750,67 | 734,44 | 174,44 | 2445,58 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель федерального проекта | М.С.Орешкин | Министр экономического развития Российской Федерации |  | 10% |
|  | Администратор федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 25% |
| 1.1. Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС). |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | А.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Е.А. Добродеева | Начальник отдела Департамента | А.А. Тараканов, Заместитель директора Департамента | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Д.Н. Мартынов | Заместитель начальника отдела Департамента | Е.А. Добродеева, Начальник отдела Департамента | 2% |
| 1.2. Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: - в 2020 году – 1,588 млрд. рублей; - в 2021 году – 2,743 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,041 млрд. рублей; - в 2023 году – 3,329 млрд. рублей; - в 2024 году – 3,617 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.3. Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Н.И. Ларионова | Статс-секретарь – заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
| 1.4. Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Д.В. Пристансков | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента Минэкономразвития России | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | И.Н. Орёл | Начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, Директор Департамента Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Тепляков | Советник Департамента Минэкономразвития России | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 2% |
| 1.5. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 1120,3 млрд. рублей; - в 2020 году - 1380,1 млрд. рублей; - в 2021 году - 1574,9 млрд. рублей; - в 2022 году - 1776,2 млрд. рублей; - в 2023 году - 1977,6 млрд. рублей; - в 2024 году - 2178,9 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Хайдуков | Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.А. Тараканов, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Е.Б. Тюняева | Заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Д.С. Хайдуков, Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 1.6. Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | А.К. Ниязметов | заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | А.А. Козлов, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | 1% |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.7. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 392,1 млрд рублей в 2019–2024 годах, в том числе: - в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом) |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.8. Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | О.В. Рухуллаева | заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа | С.В. Чеботарев, Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа | 1% |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.9. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом) |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Хайдуков | Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.А. Тараканов, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Е.Б. Тюняева | Заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Д.С. Хайдуков, Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.10. Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Хайдуков | Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.А. Тараканов, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Е.Б. Тюняева | Заместитель начальника отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Д.С. Хайдуков, Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.11. Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.12. Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым3 на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.13. Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в т.ч.: - в 2019 году 8,56 млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
| 1.14. Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Горьков | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Живулин В.А. | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Г.П. Ивлиев | Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | А.Е. Шадрин | Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | А.Н. Горьков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Лещенко | Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | А.Е. Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Г.З. Котляр | Начальник отдела Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | С.Н. Лещенко, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 1.15. Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП, в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; - в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей,; - в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей; - в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; - в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; - в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Горьков | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Г.П. Ивлиев | Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | А.Е. Шадрин | Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | А.Н. Горьков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | С.Н. Лещенко | Заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | А.Е. Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Г.З. Котляр | Начальник отдела Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | С.Н. Лещенко, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России | 2% |
| 1.16. Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк». |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Д.Я. Голованов | Председатель Правления АО "МСП Банк" | - | 1% |
| 1.17. Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
| 1.18. Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП) |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Д.Я. Голованов | Председатель Правления АО "МСП Банк" | - | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 2.1. Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 2.2. Создана информационно-аналитическая инфраструктура Сектора Роста на ПАО Московская Биржа, в том числе: - проведены периодические аналитические исследования эмитентов «Сектора Роста» и кандидатов на выход в «Сектор Роста» с презентацией результатов для инвестиционного сообщества; - создан индекс Сектора Роста; - создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 3.1. Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Тараканов | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Д.С. Хайдуков | Начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.А. Тараканов, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 3.2. Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: - в 2020 году – 12,9 млрд. рублей; - в 2021 году – 19,2 млрд. рублей; - в 2022 году – 21,5 млрд. рублей; - в 2023 году – 24,1 млрд. рублей; - в 2024 году – 27,0 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.Г. Любомудров | Заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 1% |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | Э.С. Набиуллина, председатель Банка России | 1% |
|  | Участник федерального проекта | Р.И. Марков | советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России | 1% |
| 4.1. Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | Начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | О.А. Тетерина, Заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
| 4.2. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
|  | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | Начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | О.А. Тетерина, Заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.В. Курилович | Ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Н.Е. Шаманская, Начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
| 4.3. Оптимизирована деятельность государственных МФО |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |
| 4.4. Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | А.В. Курилович | Ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | О.А. Тетерина, Заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 2% |
| 4.5. Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО |  |  |  |  |  |
|  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 2% |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | А.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства | 2% |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием Корпорации, МСП Банка, региональной гарантийной инфраструктуры, предоставление микрозаймов предпринимателям государственными МФО по льготным ставкам, а также расширение лизинговой поддержки, внедрение альтернативных источников финансирования МСП, таких как выпуск облигаций и развитие краудинвестинговых платформ. В рамках федерального проекта программа льготного кредитования субъектов МСП предусматривает следующие параметры: ключевая ставка ЦБ РФ + 2%, но не более 8,5 %. Проект предусматривает докапитализацию АО «Корпорация «МСП» на цели расширения лизинговой поддержки субъектов МСП в рамках деятельности региональных лизинговых компаний и кредитно-гарантийной поддержки, оказываемой АО «МСП Банк». Наряду с этим, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки при минимизации бюджетных расходов, а также с учетом лучших международных практик, предусматривается субсидирование убытков, возникающих по дефолтным кредитам субъектов МСП, гарантированным АО «Корпорация «МСП». 1. Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316. 2. Объем долгового портфеля субъектов МСП включает в себя объемы портфеля по банковским кредитам, лизинговым сделкам, факторинговым сделкам, займов микрофинансовых организаций и биржевым финансовым инструментам по состоянию на 31 декабря отчетного года. 3. В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» консолидированный объем финансовой поддержки - это суммарный объем: - финансовой поддержки; - денежных средств в виде кредитов, предоставленных субъектам МСП в рамках реализации программы субсидирования, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке"; - иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС (обязательства по предоставлению субъектам МСП по договорам финансовой аренды (лизинга) имущества в размере стоимости такого имущества, обязательства по удовлетворению требований по выданным в целях обеспечения обязательств субъектов МСП банковским гарантиям в размере таких требований). НГС включает АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации (РГО). Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут: Наименование результата; Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов). Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. чел.; Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5 %; Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта – 10%. Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах; 10,9 %; 20 %; 0 %. Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП»; 0 %; 5 %; 0 %. Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку; 0 %; 2 %; 0 %. Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО; 0 %; 3 %; 0 %. итого:; 10,9%; 30 %; 0 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам,

в том числе льготному финансированию»

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Законодательно обеспечено за счет средств федерального бюджета предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС). | 15.10.2018 | 01.03.2019 | В.А. Живулин | Федеральный закон | ПС |
| 1.1.1 | В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидий АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС | - | 01.03.2019 | М.Т.Арсланова А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | Федеральный закон | ПК |
| 1.1.1.1 | С учетом предложений АО «Корпорация «МСП» разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обеспечено его согласование и внесение в Правительство Российской Федерации | 15.10.2018 | 15.11.2018 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева Д.Н.Мартынов | Письмо Минэкономразвития России о внесении законопроекта в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.1.1.2 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.01.2019 | 01.03.2019 | М.Т.Арсланова А.А.Тараканов Е.А.Добродеева |  | РНП |
| 1.2 | Предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 14,318 млрд. рублей в том числе: - в 2020 году – 1,588 млрд. рублей; - в 2021 году – 2,743 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,041 млрд. рублей; - в 2023 году – 3,329 млрд. рублей; - в 2024 году – 3,617 млрд. рублей. | 01.01.2020 | 20.12.2024 | В.А. Живулин |  | ПС |
| 1.2.1 | В 2020 году предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 1,588 млрд. рублей | - | 20.12.2020 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.2.1.1 | Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по выделению субсидии АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС для включения в федеральный бюджет | 01.01.2020 | 20.12.2020 | В.А. Живулин | Предложения по выделению субсидии АО «Корпорация «МСП» на компенсацию потерь по резервам, сформированным по выданным гарантиям субъектам МСП, в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС для включения в федеральный бюджет | ПК |
| 1.2.1.2 | В федеральном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС | 01.01.2020 | 20.12.2020 | В.А. Живулин | Федеральный закон | ПК |
| 1.2.2 | В 2021 году предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 2,743 млрд. рублей | - | 20.12.2021 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.2.3 | В 2022 году предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 3,041 млрд. рублей | - | 20.12.2022 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.2.4 | В 2023 году предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 3,329 млрд. рублей | - | 20.12.2023 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.2.5 | В 2024 году предоставлена субсидия АО «Корпорация «МСП» на финансовое обеспечение исполнения обязательств АО «Корпорация «МСП» по гарантиям, предоставленным субъектам МСП в период с 2019 по 2024 гг., в размере 3,617 млрд. рублей | - | 20.12.2024 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3 | Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,054 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 2,092 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,662 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,092 млрд. рублей; - в 2022 году – 3,477 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,092 млрд. рублей; - в 2024 году – 1,638 млрд. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин |  | ПС |
| 1.3.1 | В 2019 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 2,092 млрд. рублей | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.2 | В 2020 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 0,662 млрд. рублей | - | 20.12.2020 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.3 | В 2021 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 1,092 млрд. рублей | - | 20.12.2021 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.4 | В 2022 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 3,477 млрд. рублей | - | 20.12.2022 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.5 | В 2023 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 5,092 млрд. рублей | - | 20.12.2023 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.6 | В 2024 году предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 1,638 млрд. рублей | - | 20.12.2024 | В.А. Живулин |  | ПК |
| 1.3.7 | Разработана система внутренних рангов для региональных гарантийных организаций (РГО), основанная на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в целях оказания им последующей финансовой поддержки | - | 20.12.2019 | А.А.Браверман |  | ПК |
| 1.3.7.1 | Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающий: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО | 01.01.2019 | 01.04.2019 | В.А. Живулин Н.И.Ларионова | Проект федерального закона | РНП |
| 1.3.7.2 | В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов | 01.01.2019 | 20.12.2019 | В.А. Живулин Н.И.Ларионова | Федеральный закон | ПК |
| 1.4 | Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | В.А. Живулин | Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "Корпорация "МСП" | ПС |
| 1.4.1 | Осуществлен взнос в уставный капитал АО «Корпорация «МСП» в целях докапитализации АО «МСП Банк» в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин М.Т. Арсланова | Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "Корпорация "МСП" | ПС |
| 1.4.2 | Подготовлены предложения о выделении в 2019 году средств федерального бюджета на увеличение уставного капитала АО "Корпорация "МСП" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году. | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин А.А. Браверман | Письмо в Минфин России о выделении средств федерального бюджета на увеличение уставного капитала АО "Корпорация "МСП" в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей в 2019 году | РНП |
| 1.4.3 | Заключено трехстороннее соглашение Минэкономразвития России, АО "Корпорация "МСП" и Росимуществом по вопросу увеличение уставного капитала АО "Корпорация "МСП" | - | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Трехстороннее соглашение | РНП |
| 1.4.4 | Уставный капитал АО "Корпорация "МСП" увеличен в целях увеличения объемов гарантийной поддержки в рамках расширения объемов кредитования субъектов МСП в рамках НГС в размере 5 млрд. рублей | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Платежное поручение о поступлении средств на расчетный счет АО "Корпорация "МСП" | ПК |
| 1.5 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 10 трлн. рублей в 2019-2024 годах, в том числе2: - в 2019 году – 1,12 трлн. рублей; - в 2020 году – 1,38 трлн. рублей; - в 2021 году – 1,57 трлн. рублей; - в 2022 году – 1,77 трлн. рублей; - в 2023 году – 1,97 трлн. рублей; - в 2024 году – 2,17 трлн. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин М.Т. Арсланова | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС | ПС |
| 1.5.1 | В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года» проведен анализ сведений об объемах, в том числе: - финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП в рамках НГС; - кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке; - иных обязательств субъектов МСП в денежном эквиваленте, обеспечиваемых гарантиями или поручительствами участников НГС | - | 31.03.2019 | В.А. Живулин М.Т. Арсланова | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.3.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.3.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.3.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2019 году | 01.01.2020 | 31.01.2020 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.3 | За 2019 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1,12 трлн рублей | - | 31.01.2020 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.4.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.4.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.4.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2020 году | 01.01.2021 | 31.01.2021 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.4 | За 2020 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1,38 трлн рублей | - | 31.01.2021 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров, | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.5.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.5.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.5.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2021 году | 01.01.2022 | 31.01.2022 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.5 | За 2021 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1,57 трлн рублей | - | 31.01.2022 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров, | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.6.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.6.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.6.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2022 году | 01.01.2023 | 31.01.2023 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева, | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.6 | За 2022 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1,77 трлн рублей | - | 31.01.2023 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров, | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.7.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.7.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.7.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2023 году | 01.01.2024 | 31.01.2024 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева. | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.8 | За 2023 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 1,97 трлн рублей | - | 31.01.2024 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров, | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.8.1 | Оказание финансовой поддержки в рамках НГС | 01.01.2024 | 30.11.2024 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.8.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2024 | 30.11.2024 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.8.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2024 году | 01.12.2024 | 20.12.2024 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.5.8 | За 2024 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 2,17 трлн рублей | - | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова, А.А. Тараканов, М.Г. Любомудров, | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.5.9 | Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» | - | 31.12.2022 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2017 году. Сопровождение ранее выданных кредитов в рамках программ льготного кредитования с целью поддержания льготных условий для заемщиков, том числе не повышения льготной ставки на протяжении всего срока льготного кредита. Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке | РНП |
| 1.5.9.1 | В 2019 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке | РНП |
| 1.5.9.2 | В 2020 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке | РНП |
| 1.5.9.3 | В 2021 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке | РНП |
| 1.5.9.4 | В 2022 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2017 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 674 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидии из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10 | Обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | - | 20.12.2024 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Российским кредитным организациям предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП в 2018 году. Сопровождение ранее выданных кредитов в рамках программ льготного кредитования с целью поддержания льготных условий для заемщиков, том числе не повышения льготной ставки на протяжении всего срока льготного кредита. Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.1 | В 2019 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.2 | В 2020 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.3 | В 2021 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.4 | В 2022 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.5 | В 2023 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.5.10.6 | В 2024 году обеспечено администрирование льготных кредитов, выданных субъектам МСП в 2018 году в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке» | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.А. Тараканов, Д.С. Хайдуков, Е.Б. Тюняева | Протоколы заседаний Комиссии по вопросам предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | РНП |
| 1.6 | Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.1 | В 2019 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2019 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.2 | В 2020 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2020 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.3 | В 2021 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2021 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.4 | В 2022 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2022 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.5 | В 2023 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2023 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.6.6 | В 2024 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2024 | А.К.Ниязметов | Отчет Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока | ПК |
| 1.7 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 392,1 млрд. рублей в 2019–2024 годах, в том числе2: - в 2019 году - 34,8 млрд. рублей (прирост на 62 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 43,5 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 54,4 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 68 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 85 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 106,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом) | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС | ПС |
| 1.7.1.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.1.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.1.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2019 году | 01.01.2020 | 31.01.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.1 | За 2019 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 34,8 млрд рублей | - | 31.01.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.7.2.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.2.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.2.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2020 году | 01.01.2021 | 31.01.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.2 | За 2020 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 43,5 млрд рублей | - | 31.01.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.7.3.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.3.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.3.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2021 году | 01.01.2022 | 31.01.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.3 | За 2021 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 54,4 млрд рублей | - | 31.01.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.7.4.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.4.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.4.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2022 году | 01.01.2023 | 31.01.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.4 | За 2022 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 68 млрд рублей | - | 31.01.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.7.5.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.5.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.5.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2023 году | 01.01.2024 | 31.01.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.5 | За 2023 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 85 млрд рублей | - | 31.01.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.7.6.1 | Оказание финансовой поддержки в Дальневосточном федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2024 | 30.11.2024 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.6.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2024 | 30.11.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.6.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2024 году | 01.12.2024 | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.7.6 | За 2024 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Дальневосточного федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 106,3 млрд рублей | - | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.8 | Совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | 01.01.2019 | 20.12.2024 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПС |
| 1.8.1 | В 2019 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2019 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.8.2 | В 2020 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2020 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.8.3 | В 2021 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2021 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.8.4 | В 2022 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2022 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.8.5 | В 2023 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2023 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.8.6 | В 2024 году совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, осуществлен на ежегодной основе отбор, подготовка и сопровождение проектов в приоритетных отраслях для получения финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам | - | 20.12.2024 | О.В. Рухуллаева | Отчет Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа | ПК |
| 1.9 | Обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере 56,4 млрд. рублей в 2019–2024 годах., в том числе2: - в 2019 году – 5,0 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году - 6,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году - 7,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году - 9,8 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году - 12,2 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году - 15,3 млрд. рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом) | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Произведен расчет показателя «Консолидированный объем финансовой поддержки» в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г. № 74 «Об утверждении основных положений Стратегии развития Национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года». При расчете фактического значения показателя в консолидированный объем финансовой поддержки не включаются денежные средства, которые хотя бы один раз уже были учтены в качестве финансовой поддержки, обеспеченной гарантией или поручительством одного из участников НГС | ПС |
| 1.9.1.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.1.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.1.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2019 году | 01.01.2020 | 31.01.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.1 | За 2019 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 5,0 млрд рублей | - | 31.01.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.2.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.2.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.2.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2020 году | 01.01.2021 | 31.01.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.2 | За 2020 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 6,3 млрд рублей | - | 31.01.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.3.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2021 | 31.12.2021 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.3.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.3.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2021 году | 01.01.2022 | 31.01.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.3 | За 2021 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 7,8 млрд рублей | - | 31.01.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.4.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.4.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2022 | 31.12.2022 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.4.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2022 году | 01.01.2023 | 31.01.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.4 | За 2022 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 9,8 млрд рублей | - | 31.01.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.5.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.5.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.5.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2023 году | 01.01.2024 | 31.01.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.5 | За 2023 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 12,2 млрд рублей | - | 31.01.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.6 | За 2024 год обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке, в размере не менее 15,3 млрд рублей | - | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | ПК |
| 1.9.6.1 | Оказание финансовой поддержки в Северо-Кавказском федеральном округе в рамках НГС | 01.01.2024 | 30.11.2024 | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.6.2 | Выдача кредитов в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке | 01.01.2024 | 30.11.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.6.3 | Составление отчета о консолидированном объеме финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП Северо-Кавказского федерального округа на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке в 2024 году | 01.12.2024 | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.9.7 | Ежегодная общая сумма кредитов, предусмотренных заключенными уполномоченными банками кредитными договорами в рамках программы предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным микропредприятиям по льготным ставкам, составляет не менее 10 % от ежегодной общей суммы кредитов, предусмотренных всеми заключенными уполномоченными банками кредитными договорами в рамках указанной программы предоставления субсидий | - | 20.12.2024 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России | РНП |
| 1.10 | Утвержден механизм распределения объемов льготного кредитования, включая механизм квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации |  | 01.07.2019 | В.А. Живулин М.Т.Арсланова | Отчет Минэкономразвития России. Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 1.10.1 | Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий реализацию механизма квотирования среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации (далее - Проект постановления Правительства Российской Федерации) | - | 01.04.2019 | А.А.Тараканов Д.С.Хайдуков, Е.Б.Тюняева | Проект постановления Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.10.1.1 | Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.04.2019 | 01.05.2019 | А.А.Тараканов Д.С.Хайдуков, Е.Б.Тюняева | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | ПК |
| 1.10.1.2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации | 01.05.2019 | 01.06.2019 | А.А.Тараканов Д.С.Хайдуков, Е.Б.Тюняева | Письмо Минэкономразвития России | ПК |
| 1.10.1.3 | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма квотирования, среди субъектов Российской Федерации в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с целью обеспечения равного доступа субъектов МСП к льготному кредитованию на всей территории Российской Федерации | 01.06.2019 | 01.07.2019 | А.А.Тараканов Д.С.Хайдуков, Е.Б.Тюняева | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.11 | Обеспечена докапитализация региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин И.Н. Орел С.Н. Тепляков | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПС |
| 1.11.1 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2019 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.11.2 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2020 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.11.3 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2021 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.11.4 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2022 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.11.5 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2023 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.11.6 | Осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП» в уставный капитал не менее 1 (одной) региональной лизинговой компании, созданной с участием АО «Корпорация «МСП» (в общем размере не менее 1 млрд рублей) |  | 20.12.2024 | М.Г. Любомудров | Платежные поручения о поступлении средств на счета региональных лизинговых компаний, созданных с участием АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 1.7 | Предоставлена субсидия бюджету Республики Крым3 на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым |  | 20.12.2019 | В.А. Живулин |  | ПС |
| 1.12.1 | Подготовлены и направлены в Министерство финансов Российской Федерации предложения по выделению субсидии бюджету Республики Крым на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым для включения в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов |  | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Предложения по выделению субсидии бюджету Республики Крым на создание региональной лизинговой компании в Республике Крым для включения в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | ПК |
| 1.12.2 | В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии бюджету Республики Крым для целей создания межрегиональной лизинговой компании в Республике Крым |  | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Федеральный закон | ПК |
| 1.13 | Обеспечен объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», в 2019–2024 гг., в т.ч.: - в 2019 году 8,56 млрд. рублей; - в 2020 году 12,93 млрд. рублей; - в 2021 году 17,23 млрд. рублей; - в 2022 году 21,86 млрд. рублей; - в 2023 году 26,89 млрд. рублей; - в 2024 году 32,93 млрд. рублей |  | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Отчет АО «Корпорация «МСП |  |
| 1.13.1 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2019 г. составил 8,56 млрд. рублей |  | 10.02.2020 | М.Г. Любомудров | Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2019 г. | ПК |
| 1.13.2 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2020 г. составил 12,93 млрд. рублей |  | 10.02.2021 | М.Г. Любомудров | Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2020 г. | ПК |
| 1.13.3 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2021 г. составил 17,23 млрд. рублей |  | 10.02.2022 | М.Г. Любомудров | Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2021 г. | ПК |
| 1.13.4 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2022 г. составил 21,86 млрд. рублей |  | 10.02.2023 | М.Г. Любомудров | Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2022 г. | ПК |
| 1.13.5 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2023 г. составил 26,89 млрд. рублей |  | 10.02.2024 | М.Г. Любомудров | Отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2023 г. | ПК |
| 1.13.6 | Объем лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2024 г. составил 32,93 млрд. рублей |  | 31.12.2024 | М.Г. Любомудров | Предварительный отчет АО «Корпорация «МСП» об объеме лизингового портфеля, сформированного в рамках поддержки субъектов МСП, оказанной РЛК, созданными с участием АО «Корпорация «МСП», по итогам 2024 г. | ПК |
| 1.14 | Определен механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП |  | 01.07.2019 | С.Н. Горьков | Отчет Минэкономразвития России. Проект постановления Правительства Российской Федерации | ПС |
| 1.14.1 | Определен комплекс мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП. Подготовлены предложения по внедрению механизма кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет инструментов финансовой поддержки в рамках НГС, в том числе с использованием продуктовой линейки участников НГС | 15.10.2018 | 01.06.2019 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.14.2 | Проработан механизм оказания государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП | 15.10.2018 | 15.12.2018 | Г.П. Ивлиев, В.А. Живулин А.Е. Шадрин | Доклад в Минэкономразвития России о предложениях по изменению в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. №1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке», предусматривающих создание стимулов для уполномоченных банков выдавать кредиты, где созалогом или основным залогом выступают патенты на изобретения, созданные и воплощенные в продукции или технологии производства компании, обратившейся за кредитом | ПК |
| 1.14.3 | С субъектами Российской Федерации, обладающими наибольшим научно-технологическим потенциалом, проработаны возможности запуска механизмов поддержки кредитования под залог интеллектуальной собственности | 01.11.2018 | 15.04.2019 | Г.П. Ивлиев А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко | Доклад в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.14.4 | Организовано взаимодействие с Банком России и коммерческими банками на тему определения комплекса мероприятий по устранению ограничений регуляторного характера для принятия интеллектуальной собственности в качестве обеспечения по кредитам субъектам МСП и механизма предоставления таких кредитов | 15.10.2018 | 01.06.2019 | Г.П. Ивлиев А.Е. Шадрин М.В. Мамута | Доклад в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.14.5 | Создана методика учета и определен порядок отчетности по осуществлению кредитования под залог интеллектуальной собственности в рамках НГС и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП | 15.10.2018 | 01.06.2019 | Г.П. Ивлиев, М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.14.6 | Начато предоставление государственной поддержки субъектам МСП в части их кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность за счет финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов по льготной ставке. Информация о начале предоставления поддержки направлена в Правительство Российской Федерации. | 02.06.2018 | 01.07.2019 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.15 | Осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере 31 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году - не менее 1,0 млрд. рублей; - в 2020 году - не менее 2,0 млрд. рублей; - в 2021 году - не менее 4,0 млрд. рублей; - в 2022 году - не менее 6,0 млрд. рублей; - в 2023 году - не менее 8,0 млрд. рублей; - в 2024 году - не менее 10,0 млрд. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | С.Н. Горьков | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 1.15.1 | В 2019 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 1,0 млрд. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.1.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2019 году |  | 10.02.2020 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.15.2 | В 2020 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 2,0 млрд. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.2.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2020 году |  | 10.02.2021 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.15.3 | В 2021 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 4,0 млрд. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.3.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2021 году |  | 10.02.2022 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.15.4 | В 2022 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 6,0 млрд. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.4.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2022 году |  | 10.02.2023 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.15.5 | В 2023 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 8,0 млрд. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.5.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2023 году |  | 10.02.2023 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.15.6 | В 2024 году осуществлено кредитование субъектов МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в размере не менее 10,0 млрд. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | С.Н. Горьков А.Е. Шадрин С.Н. Лещенко |  | ПК |
| 1.15.6.1. | Подготовлена информация об объеме предоставленных кредитов субъектам МСП под залог прав на интеллектуальную собственность в 2024 году |  | 10.02.2025 | Г.П. Ивлиев М.Г. Любомудров А.Е. Шадрин | Доклад Роспатента в Минэкономразвития России | ПК |
| 1.16 | Обеспечено льготное кредитование АО «МСП Банк» предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет), в том числе утверждены льготные кредитные продукты АО «МСП Банк» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Протоколы решений Правления АО «МСП Банк» | ПС |
| 1.16.1 | АО «МСП Банк» утверждены льготные кредитные продукты для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие) | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Д.Я. Голованов | Протокол решения Правления АО «МСП Банк» об одобрении продукта | ПК |
| 1.16.2 | АО «МСП Банк» утвержден(ы) кредитный (ые) продукт(ы) для микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет). | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Д.Я. Голованов | Протокол решения Правления АО «МСП Банк» об одобрении продукта | ПК |
| 1.16.3 | АО «МСП Банк» определены источники фондирования для реализации сделок в рамках кредитных продуктов для предпринимателей каждой приоритетной группы (молодежь, женщины, инвалиды, предприниматели старше 45 лет и другие), а также для микрофинансовых организаций с государственным участием для кредитования предпринимателей каждой приоритетной группы (женщины, предприниматели старше 45 лет). | 10.01.2019 | 20.12.2019 | Д.Я. Голованов | Протокол решения Правления АО «МСП Банк» | ПК |
| 1.17 | Разработан и реализован специальный кредитный продукт (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 01.01.2019 | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития России. Проект постановления Правительства Российской Федерации | ПС |
| 1.17.1 | Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений (далее - Проект постановления Правительства Российской Федерации) | 01.01.2019 | 01.09.2019 | В.А. Живулин | Проект постановления Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.17.2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.09.2019 | 01.10.2019 | В.А. Живулин | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | ПК |
| 1.17.3 | Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации | 01.10.2019 | 01.11.2019 | В.А. Живулин | Письмо Минэкономразвития России | ПК |
| 1.17.4 | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию специального кредитного продукта (промышленная ипотека) для резидентов промышленных площадок в целях создания (строительства, реконструкции) производственных помещений | 01.11.2019 | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 1.18 | Реализованы на ежегодной основе рыночные механизмы рефинансирования портфелей кредитов МСП коммерческих банков с использованием секьюритизации (привлечение кредитными организациями заемных средств через размещение и обслуживание облигаций с залоговым обеспечением в виде портфелей кредитов МСП) | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.А.Браверман М.В. Мамута | Отчет АО «МСП Банк» | ПС |
| 1.18.1 | Организованы сделки по выпуску облигаций и (или) привлечения кредитов в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП, включая сделки мультиоригинаторной секьюритизации (выпуск облигаций, обеспеченных объединенным портфелем нескольких кредитных организаций) региональных банков с базовой лицензией, в размере 93,0 млрд. рублей в 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 10,0 млрд. рублей; - в 2020 году – 10,0 млрд. рублей; - в 2021 году – 13,0 млрд. рублей; - в 2022 году – 16,0 млрд. рублей; - в 2023 году – 20,0 млрд. рублей; - в 2024 году – 24,0 млрд. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.А. Браверман М.В. Мамута | Обеспечен выпуск облигаций и (или) привлечения кредитов, обеспеченных портфелями МСП кредитов, позволяющие банкам использовать механизм секьюритизации для рефинансирования портфелей кредитов субъектам МСП | ПК |
| 1.18.1.1 | Согласование условий выпусков и подписание соглашений с банками об организации выпуска обеспеченных облигаций на 10 млрд. рублей | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Д.Я. Голованов | Подписанные соглашения с банками об организации выпуска обеспеченных облигаций | РНП |
| 1.18.1.2 | Организация выпусков, структурирование и подготовка эмиссионной документации, регистрация в Банке России решений о выпуске | 01.02.2019 | 01.10.2019 | Д.Я. Голованов | Зарегистрированные в Банке России решения о выпуске облигаций, обеспеченных МСП кредитами | РНП |
| 1.18.1.3 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2019 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 1.18.1.4 | Согласование условий выпусков и подписание соглашений с банками об организации выпуска обеспеченных облигаций на 10 млрд. рублей | 01.01.2020 | 01.08.2020 | Д.Я. Голованов | Подписанные соглашения с банками об организации выпуска обеспеченных облигаций | РНП |
| 1.18.1.5 | Организация выпусков, структурирование и подготовка эмиссионной документации, регистрация в Банке России решений о выпуске | 01.02.2020 | 01.10.2020 | Д.Я. Голованов | Зарегистрированные в Банке России решения о выпуске облигаций, обеспеченных МСП кредитами | РНП |
| 1.18.1.6 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2020 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 1.18.1.7 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2021 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 1.18.1.8 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2022 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 1.18.1.9 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2023 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 1.18.1.10 | Выпуск и размещение облигаций в рамках секьюритизации портфелей кредитов, предоставленных субъектам МСП | - | 15.12.2024 | Д.Я. Голованов | Отчет об итогах выпусков облигаций, зарегистрированный в Банке России | РНП |
| 2. Развитие инструментов фондового рынка для использования субъектами МСП в целях получения доступа к дополнительным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработаны и утверждены механизмы доступа субъектов МСП к фондовому рынку, в том числе: - гарантийная поддержка институтов развития в части выхода предприятий на фондовый рынок; - специальные биржевые тарифы для эмитентов – субъектов МСП; - участие институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП; - стимулирование выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки; - развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 30.12.2018 | 20.12.2024 | М.В. Мамута | Отчет Банка России, внутренние акты институтов развития | ПС |
| 2.1.1. | Обеспечен совокупный объем новых выпусков облигаций субъектами МСП в размере 52,5 млрд рублей в период 2019-2024 годах, в том числе: - в 2019 году – 5 млрд. рублей; - в 2020 году – 6,5 млрд. рублей; - в 2021 году – 8,0 млрд. рублей; - в 2022 году – 9,5 млрд. рублей; - в 2023 году – 11,0 млрд. рублей; - в 2024 году – 12,5 млрд. рублей | 30.12.2018 | 20.12.2024 | М.В. Мамута | Отчет Минэкономразвития России, письмо Банка России, внутренние акты институтов развития, отчеты институтов развития | ПС |
| 2.1.2. | Разработаны, утверждены и внедрены механизмы гарантийной поддержки институтов развития в части организации выхода субъектов МСП на фондовый рынок | 30.11.2018 | 20.12.2024 | М.Г. Любомудров М.В. Мамута |  | ПК |
| 2.1.2.1 | Разработаны и приняты внутренние акты институтов развития, позволяющие им выступать гарантами/поручителями по выпускам ценных бумаг МСП | 30.11.2018 | 01.03.2019 | М.Г. Любомудров М.В. Мамута | Внутренние акты институтов развития | РНП |
| 2.1.2.2. | Разработан, утвержден и реализован план предоставления гарантий/поручительств институтами развития | 01.03.2019 | 20.12.2024 | М.Г. Любомудров М.В. Мамута | Отчеты институтов развития | РНП |
| 2.1.3 | Осуществлено методологическое сопровождение разработки, утверждения и внедрения ПАО Московская Биржа биржевых тарифов для эмитентов – субъектов МСП |  | 30.06.2019 | М.В. Мамута Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПК |
| 2.1.4. | Разработан, утвержден и внедрен механизм участия институтов развития в качестве «якорных» инвесторов в выпусках ценных бумаг субъектов МСП | 30.11.2019 | 20.12.2024 | М.В. Мамута М.Г. Любомудров | Внутренние акты институтов развития | ПК |
| 2.1.4.1 | Разработаны и приняты внутренние акты, предусматривающие право институтов развития выступать «якорными» инвесторами по выпускам ценных бумаг субъектов МСП | 30.11.2018 | 01.06.2019 | М.Г. Любомудров М.В. Мамута | Внутренние акты институтов развития | РНП |
| 2.1.4.2 | Разработан, утвержден и реализован план по осуществлению «якорных» инвестиций институтами развития в ценные бумаги субъектов МСП | 01.06.2019 | 20.12.2024 | М.В. Мамута М.Г. Любомудров Д.Я. Голованов, УК «Мир» | Отчеты институтов развития | РНП |
| 2.1.5 | Разработаны, утверждены и внедрены механизмы стимулирования выхода компаний малой и средней капитализации на фондовый рынок, в том числе посредством предоставления им государственной поддержки в виде: - налогового стимулирования для инвесторов в ценные бумаги эмитентов – субъектов МСП; - компенсации затрат по подготовке выпусков ценных бумаг эмитентов – субъектов МСП; - создания системы отбора компаний-эмитентов в сегменте МСП для выхода на фондовый рынок; - определения АО «МСП Банк» одним из организаторов размещения МСП на фондовом рынке | 30.11.2018 | 20.12.2024 | В.А. Живулин М.В. Мамута М.Г. Любомудров | Приняты поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации и (или) ведомственные акты | ПК |
| 2.1.5.1. | Разработаны предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях предоставления налоговых льгот инвесторам в ценные бумаги МСП, в том числе через краудинвестинговую платформу | 01.01.2019 | 20.12.2020 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Письмо Минэкономразвития России | РНП |
| 2.1.5.2. | Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации по компенсации расходов эмитентов субъектов МСП, связанных с выходом на фондовый рынок, а также субсидированию купонного расхода облигаций субъектов МСП | 30.11.2018 | 01.07.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Постановление Правительства Российской Федерации Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.5.2.1 | Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.02.2019 | 01.03.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | 2.1.5.2.1 |
| 2.1.5.2.2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации | 01.03.2019 | 01.05.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Письмо Минэкономразвития России | 2.1.5.2.2 |
| 2.1.5.2.3 | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма компенсации расходов эмитентов - субъектов МСП, связанных с выходом на фондовый рынок, а также субсидированию выплат купонного дохода по облигациям субъектов МСП | 01.05.2019 | 01.07.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 2.1.5.2.4 | Предоставлены субсидии (компенсации) для обеспечения выпусков ценных бумаг, в том числе на возмещение расходов: - на выплату купонного дохода по облигациям субъектов МСП; - на подготовку к выпуску ценных бумаг. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Отчет Минэкономразвития России Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.5.3 | Осуществлено методологическое сопровождение создания системы отбора компаний-эмитентов в сегменте МСП для выхода на фондовый рынок | 01.01.2019 | 30.11.2019 | М.В. Мамута В.А. Живулин Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПК |
| 2.1.5.3.1 | Осуществлено методологическое сопровождение разработки, утверждения и внедрения методики отбора компаний МСП для выхода на фондовый рынок | 01.01.2019 | 01.05.2019 | М.В. Мамута В.А. Живулин Р.И. Марков | Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.5.3.2 | Разработан, утвержден и реализован план взаимодействия с субъектами Российской Федерации и организациями инфраструктуры поддержки МСП по отбору компаний в соответствии с методикой отбора компаний МСП для выхода на фондовый рынок | 01.05.2019 | 01.07.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута М.Г. Любомудров | Отчет Минэкономразвития Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.5.3.3 | Осуществлен отбор компаний МСП, сотрудничающих с институтами развития МСП с использованием методики отбора компаний для выхода на фондовый рынок, в том числе в субъектах Российской Федерации |  | 30.11.2019 | М.Г. Любомудров М.В. Мамута | Отчет Минэкономразвития Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.5.3.4 | Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах |  | 30.06.2019 | М.В. Мамута В.А.Живулин | Отчет Минэкономразвития Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.6 | Развитие финансирования субъектов МСП с помощью краудинвестинговой платформы | 30.12.2018 | 30.09.2024 | М.В. Мамута В.А. Живулин | Отчет Минэкономразвития Письмо Банка России | ПК |
| 2.1.6.1 | Осуществлено методологическое сопровождение создания краудинвестинговой платформы | 01.01.2020 | 30.12.2020 | М.В. Мамута | Письмо Банка России | РНП |
| 2.1.6.2 | Разработан механизм субсидирования, обеспечивающий стимулирование выхода субъектов МСП на фондовый рынок посредством краудинвестинговой платформы, предоставлено субсидий по компенсации купонного дохода по облигациям субъектам МСП | 01.01.2020 | 30.12.2020 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Акт Правительства Российской Федерации Письмо Банка России | РНП |
| 2.2 | Осуществлено методологическое сопровождение создания информационно-аналитической инфраструктуры «Сектора Роста» на ПАО Московская Биржа | 01.01.2019 | 20.12.2020 | М.В. Мамута Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПС |
| 2.2.1 | Проведены периодические аналитические исследования эмитентов Сектора Роста и кандидатов на выход в Сектор Роста с презентацией раз в 6 месяцев результатов для инвестиционного сообщества | 01.01.2019 | 30.12.2024 | М.В. Мамута Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПК |
| 2.2.2 | Создан индекс Сектора Роста | 01.01.2019 | 20.12.2020 | М.В. Мамута Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПК |
| 2.2.3 | Создан информационно-аналитический портал для инвесторов и компаний | -01.01.2019 | 20.06.2020 | М.В. Мамута Р.И. Марков | Письмо Банка России | ПК |
| 3. Повышение доступности инструментов лизинга для субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработан и утвержден механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП |  | 20.12.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 3.1.1 | Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающий утверждение механизм субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам субъектов МСП | 01.01.2019 | 01.08.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Проект постановления Правительства Российской Федерации | ПК |
| 3.1.2 | Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.08.2019 | 01.09.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Письма заинтересованных федеральных органов исполнительной власти | ПК |
| 3.1.3 | Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.10.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Письмо Минэкономразвития России | ПК |
| 3.1.4 | Правительством Российской Федерации принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее реализацию механизма | 01.10.2019 | 01.11.2019 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 3.2 | Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых суммарно за 2020-2024 годы составит 104,7 млрд. рублей, в том числе: - в 2020 году – 12,9 млрд. рублей; - в 2021 году – 19,2 млрд. рублей; - в 2022 году – 21,5 млрд. рублей; - в 2023 году – 24,1 млрд. рублей; - в 2024 году – 27,0 млрд. рублей. | 01.01.2020 | 20.12.2024 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.2.1. | В 2020 году снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых составит 12,9 млрд. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.2.2. | В 2021 году снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых составит 19,2 млрд. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.2.3. | В 2022 году снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых составит 21,5 млрд. рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.2.4. | В 2023 году снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых составит 24,1 млрд. рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.2.5. | В 2024 году снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отдельных отраслях экономики (кроме сельскохозяйственного производства, транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по лизинговым сделкам, объем которых составит 27,0 млрд. рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Протоколы комиссии по предоставлению субсидий | ПК |
| 3.3 | Внедрены для массового использования биржевые инструменты лизингодателей для финансирования субъектов МСП, разработаны меры государственной поддержки таких инструментов, в том числе в 2023 году: - разработан механизм субсидирования части расходов на размещение лизинговых облигаций (затраты на аудит, рейтинговое агентство, консультанта, организатора), выпущенных под портфель МСП - проведена сделка по секьюритизации лизингового портфеля субъектов МСП | 01.01.2019 | 30.06.2023 | В.А. Живулин М.В. Мамута | Постановление Правительства Российской Федерации Письмо Банка России | ПС |
| 4. Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработана концепция развития государственных микрофинансовых организаций, включающая разработку рекомендаций по методике оценки заемщиков, анализ и установление возможных ставок государственных МФО, разработку типовых договоров, единой учетной политики, ведение бухгалтерского учета, разработку единых стандартов секьюритизации, взыскание долгов, реализация залога, защита прав и интересов в суде. | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 4.1.1. | Проведены совещания с экспертным сообществом и разработаны основные положения концепции развития государственных микрофинансовых организаций | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Н.Е. Шаманская | Проект приказа Министерства экономического развития Российской Федерации |  |
| 4.1.2. | Разработан и утвержден приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, которым утверждается концепция развития государственных микрофинансовых организаций | 01.07.2019 | 01.10.2019 | Н.Е. Шаманская | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации |  |
| 4.1.3. | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, которым утверждается концепция развития государственных микрофинансовых организаций, зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации | 01.10.2019 | 01.11.2019 | О.А. Тетерина | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации |  |
| 4.2 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 20,883 млрд. рублей, в том числе: - в 2019 году – 4,736 млрд. рублей; - в 2020 году – 0,827 млрд. рублей; - в 2021 году – 1,820 млрд. рублей; - в 2022 году – 7,247 млрд. рублей; - в 2023 году – 5,400 млрд. рублей; - в 2024 году – 0,853 млрд. рублей. | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 4.2.1 | В 2019 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 4,736 млрд. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.2.2 | В 2020 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 0,827 млрд. рублей |  | 20.12.2020 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.2.3 | В 2021 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 1,820 млрд. рублей |  | 20.12.2021 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.2.4 | В 2022 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 7,247 млрд. рублей |  | 20.12.2022 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.2.5 | В 2023 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 5,400 млрд. рублей |  | 20.12.2023 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.2.6 | В 2024 году предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 0,853 млрд. рублей |  | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.3 | Оптимизирована деятельность государственных МФО | 01.01.2020 | 01.07.2022 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 4.3.1 | Утверждены правила предоставления микрозаймов | 01.01.2019 | 30.12.2019 | М.Т. Арсланова | проект постановления Правительства Российской Федерации |  |
| 4.3.2 | Внесены изменения в требования к деятельности государственных МФО, в том числе дополнительно предоставлена возможность государственным МФО выдавать займы самозанятым на открытие бизнеса, установлена норма о возможности МФО предусмотреть в графике платежей период до полугода, в течение которого не предусматривается внесение платежей (фактор сезонности) | 01.01.2019 | 30.12.2019 | М.Т. Арсланова | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации |  |
| 4.4 | Государственными микрофинансовыми организациями обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов до 20 млрд. рублей ежегодно в количестве не менее 20700 единиц | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 4.4.1. | Проведение мониторинга итогов работы государственных микрофинансовых организаций (ежегодно) | 01.01.2020 | 31.12.2024 | А.В. Курилович | Отчет о проведении мониторинга |  |
| 4.5 | Нормативно закреплена минимальная доля в размере 10% займов, не обеспеченных залогом, в структуре портфеля микрозаймов государственных МФО | 01.01.2019 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта «Финансовая поддержка МСП»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| Количество выдаваемых микрозаймов*, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 28 226 | 01.04.2018 | 33615 | 34365 | 36015 | 42584 | 47480 | 48253 | 33615 |
| Центральный ФО | 4513 | 01.04.2018 | 5353 | 5493 | 5801 | 7028 | 7942 | 8087 | 5353 |
| Белгородская область | 341 | 01.04.2018 | 428 | 434 | 450 | 511 | 557 | 564 | 428 |
| Брянская область | 579 | 01.04.2018 | 636 | 640 | 650 | 690 | 720 | 725 | 636 |
| Владимирская область | 164 | 01.04.2018 | 278 | 287 | 307 | 387 | 447 | 457 | 278 |
| Воронежская область | 425 | 01.04.2018 | 425 | 430 | 439 | 479 | 509 | 513 | 425 |
| Ивановская область | 141 | 01.04.2018 | 141 | 160 | 203 | 374 | 501 | 522 | 141 |
| Калужская область | 139 | 01.04.2018 | 225 | 232 | 247 | 308 | 353 | 360 | 225 |
| Костромская область | 0 |  | 114 | 120 | 133 | 183 | 220 | 226 | 114 |
| Курская область | 130 | 01.04.2018 | 130 | 135 | 147 | 192 | 226 | 232 | 130 |
| Липецкая область | 384 | 01.04.2018 | 384 | 390 | 402 | 451 | 488 | 494 | 384 |
| Московская область | 239 | 01.04.2018 | 239 | 257 | 297 | 455 | 573 | 592 | 239 |
| Орловская область | 532 | 01.04.2018 | 532 | 535 | 542 | 571 | 592 | 595 | 532 |
| Рязанская область | 296 | 01.04.2018 | 296 | 307 | 332 | 431 | 505 | 517 | 296 |
| Смоленская область | 462 | 01.04.2018 | 544 | 550 | 565 | 622 | 665 | 672 | 544 |
| Тамбовская область | 29 | 01.04.2018 | 88 | 92 | 103 | 144 | 175 | 180 | 88 |
| Тверская область | 234 | 01.04.2018 | 345 | 354 | 374 | 453 | 511 | 521 | 345 |
| Тульская область | 224 | 01.04.2018 | 355 | 366 | 389 | 482 | 552 | 563 | 355 |
| Ярославская область | 194 | 01.04.2018 | 194 | 202 | 221 | 293 | 347 | 356 | 194 |
| г. Москва |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Западный ФО | 2487 | 01.04.2018 | 3267 | 3325 | 3453 | 3961 | 4339 | 4399 | 3267 |
| Республика Карелия | 28 | 01.04.2018 | 84 | 88 | 98 | 138 | 167 | 172 | 84 |
| Республика Коми | 78 | 01.04.2018 | 232 | 245 | 272 | 382 | 463 | 476 | 232 |
| Архангельская область | 499 | 01.04.2018 | 807 | 815 | 831 | 896 | 945 | 953 | 807 |
| Вологодская область | 422 | 01.04.2018 | 422 | 426 | 435 | 470 | 497 | 501 | 422 |
| Калининградская область | 122 | 01.04.2018 | 122 | 134 | 160 | 265 | 343 | 355 | 122 |
| Ленинградская область | 584 | 01.04.2018 | 599 | 600 | 603 | 613 | 621 | 622 | 599 |
| Мурманская область | 239 | 01.04.2018 | 340 | 348 | 366 | 438 | 491 | 500 | 340 |
| Новгородская область | 340 | 01.04.2018 | 361 | 363 | 367 | 382 | 393 | 395 | 361 |
| Псковская область | 175 | 01.04.2018 | 251 | 257 | 271 | 325 | 365 | 372 | 251 |
| г. Санкт-Петербург | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ненецкий автономный округ | 0 |  | 48 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | 48 |
| Южный ФО | 2761 | 01.04.2018 | 3048 | 3128 | 3305 | 4007 | 4530 | 4613 | 3048 |
| Республика Адыгея | 338 | 01.04.2018 | 338 | 345 | 359 | 418 | 461 | 468 | 338 |
| Республика Калмыкия | 127 | 01.04.2018 | 127 | 130 | 137 | 164 | 185 | 188 | 127 |
| Республика Крым | 256 | 01.04.2018 | 415 | 428 | 456 | 568 | 652 | 665 | 415 |
| Краснодарский край | 665 | 01.04.2018 | 665 | 690 | 745 | 963 | 1126 | 1151 | 665 |
| Астраханская область | 265 | 01.04.2018 | 349 | 356 | 371 | 430 | 474 | 481 | 349 |
| Волгоградская область | 50 | 01.04.2018 | 50 | 53 | 59 | 82 | 99 | 102 | 50 |
| Ростовская область | 1012 | 01.04.2018 | 1012 | 1032 | 1075 | 1246 | 1374 | 1395 | 1012 |
| г. Севастополь | 48 | 01.04.2018 | 92 | 96 | 104 | 135 | 159 | 163 | 92 |
| Северо-Кавказский ФО | 2105 | 01.04.2018 | 2938 | 2973 | 3051 | 3360 | 3591 | 3627 | 2938 |
| Республика Дагестан | 523 | 01.04.2018 | 523 | 527 | 535 | 567 | 591 | 595 | 523 |
| Республика Ингушетия | 639 | 01.04.2018 | 671 | 673 | 679 | 701 | 718 | 720 | 671 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 112 | 01.04.2018 | 194 | 200 | 215 | 273 | 316 | 322 | 194 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 141 | 01.04.2018 | 191 | 195 | 203 | 239 | 265 | 269 | 191 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 182 | 01.04.2018 | 250 | 256 | 268 | 316 | 352 | 358 | 250 |
| Чеченская Республика | 450 | 01.04.2018 | 529 | 531 | 535 | 552 | 564 | 566 | 529 |
| Ставропольский край | 581 | 01.04.2018 | 581 | 592 | 616 | 713 | 786 | 797 | 581 |
| Приволжский ФО | 7581 | 01.04.2018 | 8786 | 9000 | 9471 | 11348 | 12746 | 12967 | 8786 |
| Республика Башкортостан | 346 | 01.04.2018 | 346 | 359 | 386 | 497 | 579 | 592 | 346 |
| Республика Марий Эл | 136 | 01.04.2018 | 204 | 209 | 221 | 269 | 305 | 311 | 204 |
| Республика Мордовия | 741 | 01.04.2018 | 741 | 744 | 752 | 781 | 802 | 806 | 741 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 477 | 01.04.2018 | 477 | 492 | 525 | 657 | 756 | 771 | 477 |
| Удмуртская Республика | 1760 | 01.04.2018 | 1888 | 1898 | 1921 | 2011 | 2078 | 2089 | 1888 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 502 | 01.04.2018 | 572 | 578 | 591 | 640 | 677 | 683 | 572 |
| Пермский край | 802 | 01.04.2018 | 1479 | 1534 | 1654 | 2133 | 2490 | 2546 | 1479 |
| Кировская область | 1484 | 01.04.2018 | 1595 | 1604 | 1624 | 1703 | 1761 | 1771 | 1595 |
| Нижегородская область | 172 | 01.04.2018 | 172 | 218 | 320 | 725 | 1026 | 1074 | 172 |
| Оренбургская область | 352 | 01.04.2018 | 352 | 359 | 376 | 440 | 488 | 496 | 352 |
| Пензенская область | 204 | 01.04.2018 | 355 | 367 | 394 | 500 | 580 | 592 | 355 |
| Самарская область | 84 | 01.04.2018 | 84 | 92 | 109 | 177 | 227 | 235 | 84 |
| Саратовская область | 196 | 01.04.2018 | 196 | 212 | 248 | 390 | 496 | 513 | 196 |
| Ульяновская область | 325 | 01.04.2018 | 325 | 333 | 352 | 425 | 479 | 488 | 325 |
| Уральский ФО | 2043 | 01.04.2018 | 2464 | 2542 | 2714 | 3397 | 3906 | 3986 | 2464 |
| Курганская область | 161 | 01.04.2018 | 273 | 282 | 302 | 382 | 441 | 450 | 273 |
| Свердловская область | 573 | 01.04.2018 | 850 | 872 | 921 | 1117 | 1262 | 1286 | 850 |
| Тюменская область | 442 | 01.04.2018 | 442 | 444 | 449 | 468 | 482 | 484 | 442 |
| Челябинская область | 34 | 01.04.2018 | 34 | 76 | 168 | 534 | 806 | 850 | 34 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 653 | 01.04.2018 | 681 | 683 | 688 | 707 | 722 | 724 | 681 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 180 | 01.04.2018 | 185 | 185 | 186 | 190 | 192 | 193 | 185 |
| Сибирский ФО | 3102 | 01.04.2018 | 3496 | 3600 | 3828 | 4736 | 5412 | 5519 | 3496 |
| Республика Алтай | 156 | 01.04.2018 | 156 | 160 | 170 | 207 | 235 | 239 | 156 |
| Республика Тыва | 74 | 01.04.2018 | 132 | 137 | 147 | 188 | 218 | 223 | 132 |
| Республика Хакасия | 2 | 01.04.2018 | 2 | 4 | 9 | 30 | 45 | 47 | 2 |
| Алтайский край | 393 | 01.04.2018 | 393 | 401 | 417 | 484 | 533 | 541 | 393 |
| Красноярский край | 386 | 01.04.2018 | 386 | 399 | 429 | 547 | 635 | 649 | 386 |
| Иркутская область | 1186 | 01.04.2018 | 1186 | 1206 | 1250 | 1424 | 1554 | 1574 | 1186 |
| Кемеровская область | 272 | 01.04.2018 | 432 | 445 | 474 | 587 | 672 | 685 | 432 |
| Новосибирская область | 487 | 01.04.2018 | 663 | 677 | 708 | 832 | 925 | 939 | 663 |
| Омская область | 21 | 01.04.2018 | 21 | 28 | 44 | 108 | 155 | 163 | 21 |
| Томская область | 125 | 01.04.2018 | 125 | 142 | 180 | 329 | 440 | 458 | 125 |
| Дальневосточный ФО | 3634 | 01.04.2018 | 4263 | 4303 | 4393 | 4748 | 5013 | 5055 | 4263 |
| Республика Бурятия | 831 | 01.04.2018 | 876 | 880 | 888 | 919 | 943 | 947 | 876 |
| Республика Саха (Якутия) | 464 | 01.04.2018 | 529 | 534 | 545 | 591 | 625 | 631 | 529 |
| Забайкальский край | 1105 | 01.04.2018 | 1153 | 1157 | 1165 | 1199 | 1224 | 1228 | 1153 |
| Камчатский край | 424 | 01.04.2018 | 447 | 449 | 453 | 469 | 482 | 484 | 447 |
| Приморский край |  |  | 247 | 257 | 279 | 366 | 431 | 442 | 247 |
| Хабаровский край | 636 | 01.04.2018 | 636 | 641 | 653 | 698 | 732 | 738 | 636 |
| Амурская область |  |  | 119 | 125 | 138 | 192 | 231 | 238 | 119 |
| Магаданская область |  |  | 0 | 2 | 5 | 20 | 30 | 32 | 0 |
| Сахалинская область | 174 | 01.04.2018 | 200 | 203 | 207 | 226 | 240 | 242 | 200 |
| Еврейская автономная область |  |  | 56 | 57 | 59 | 68 | 74 | 75 | 56 |
| Чукотский автономный округ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Рассчитано нарастающим итогом, в соответствие с действующим количеством микрозаймов и со средним размером микрозайма в субъекте РФ. Начиная с 2020 года показатели подлежат перерасчету по всем регионам, в соответствии с финансированием.

____________

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2019 году.

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2020 году.

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2021 году.

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2022 году.

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2023 году.

Перечень региональных лизинговых компаний, в уставные капиталы которых будет осуществлен взнос АО «Корпорация «МСП», будет определен решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» в 2024 году.