(по состоянию на 26.11.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от 20 г. №

**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**Популяризация предпринимательства**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Популяризация предпринимательства | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018-31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | А.С. Калинин, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» | | |
| Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова, Директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек нарастающим итогом | основной | 0 | 01.01.2018 | 30,5 | 121,996 | 223,172 | 324,448 | 425,276 | 527 |
| 2. | Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 9,0 | 22,5 | 36 | 46 | 55 | 62 |
| 3. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 91,5 | 187,05 | 282,9 | 344,325 | 402,68 | 453,16 |
| 4. | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. человек нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 500 | 1030 | 1570 | 2070 | 2550 | 2950 |
| 5. | Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. единиц нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 18,3 | 37,41 | 56,58 | 74,58 | 92,58 | 110,58 |
| 6. | Количество подготовленных тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, человек нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.01.2018 | 225 | 695 | 1370 | 2125 | 2900 | 3900 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя | |
| 1.1. | Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | Проведено социологическое исследование, основными результатами которых станут:   1. Для потенциальных предпринимателей (в разрезе каждой из целевых групп):  * выявлены факторы, определяющие интерес граждан РФ к предпринимательству; * изучены драйверы, которые могут способствовать началу предпринимательской деятельности; * проанализированы барьеры, препятствующие началу предпринимательской деятельности; * проанализированы компетенции, которые необходимо усилить для начала предпринимательской деятельности; * выявлены наиболее эффективные каналы взаимодействия с потенциальными предпринимателями;  1. Для действующих предпринимателей:  * выявлен уровень осведомленности о мерах государственной поддержки предпринимателей; * проанализирован опыт использования мер государственной поддержки предпринимателей; * выявлены барьеры, препятствующие использованию мер государственной поддержки предпринимателей; * оценена эффективность мер государственной поддержки предпринимателей; * выявлены факторы, способствующие/препятствующие росту предприятий МСП (от микро к малому, от малого к среднему); * выявлена потребность в кадрах у предприятий малого и среднего бизнеса (необходимые специальности, компетенции).   На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет, включающий:   * рекомендации по формированию содержания эффективной информационно-пропагандисткой работы, целью которой является вовлечение граждан России в предпринимательскую деятельность. * описание набора разработанных базовых и адаптированных индикаторов, определяющих уровень интереса граждан России к предпринимательской деятельности * методическое пособие, включающее подробное описание процедур и набор инструкций по дальнейшему воспроизведению аналогичных исследований с целью проведения повторных волновых исследований уровня интереса россиян к предпринимательской деятельности и отслеживания динамических изменений. |
| 1.2. | Разработана федеральная информационная кампания  по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 1. Основными принципами информационной кампании являются:  * использование единого фирменного стиля (брендбука); * реализация взаимосвязанного комплекса мероприятий информационной кампании на федеральном и региональном уровнях; * реализация единой региональной модели во всех субъектах Российской Федерации; * единовременные активности в субъектах Российской Федерации; * использование единого информационного контента в ходе реализации информационной кампании.  1. Информационная кампания состоит из федеральной и региональной составляющих:    1. Федеральная составляющая:  * привлечение к участию в проекте публичных лиц и известных предпринимателей (для каждой целевой группы населения) с целью трансляции историй их развития в качестве предпринимателя, мотивации населения к занятию предпринимательской деятельностью и участию в Проекте; * разработка сценария и создание мотивационных аудио и видеороликов для трансляции в федеральных средствах массовой информации; * разработка сценариев телепередач, направленных на популяризацию предпринимательства; * разработка дизайн-макетов материалов наружной рекламы;   1. Региональная составляющая: план реализации информационной кампании в субъектах Российской Федерации (взаимосвязанный с планом проведения федеральной информационной кампанией).  1. Разработка федерального проекта, направленного на вовлечение молодежи в возрасте 14-17 лет в предпринимательство, включающего:  * обзор существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; * разработка проекта, направленного на работу с победителями и призерами существующих программ и проектов (проведение федерального конкурса, бизнес-лагеря и т.д.);  1. Разработка комплексного плана по популяризации института самозанятых граждан, включающего продвижение образа самозанятого в социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов, в том числе телевизионных проектов. 2. Разработка комплексного медиаплана продвижения положительного образа предпринимательства, включающего:  * план продвижения в сети Интернет; * план размещения материалов в федеральных средствах массовой информации; * план продвижения платформы знаний и сервисов для предпринимателей dasreda.ru; * план мероприятий (всероссийских конкурсов, форумов и т.д.) в рамках Проекта. |
| 1.3. | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | Реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.  Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 500 тыс. чел.;  в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;  в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;  в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;  в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;  в 2024 г. – 2950 тыс. чел. |
| 1.4. | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | Издан Указ Президента России об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства  Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | |
| 2.1. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.  Основные этапы:   1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и развитие и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества; 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); 8. Реализованы проекты по наставничеству; 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников Проекта в международных экономических площадках.   Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:  в 2019 г. – 9000 ед.;  в 2020 г. – 22500 ед.;  в 2021 г. – 36000 ед.;  в 2022 г. – 46000 ед.;  в 2023 г. – 55000 ед.;  в 2024 г. – 62000 ед. |
| 2.2. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:  - действующих предпринимателей;  - школьников;  - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  - женщин;  - военнослужащих, уволенных в запас;  - лиц старше 45 лет;  - безработных;  - инвалидов;  - выпускники и воспитанники детских домов | Реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта. |
| 2.3. | Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:  2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек | Проведен анализ существующих обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей.  По результатам проведенного анализа сформирован и утвержден Перечень рекомендуемых Программ для предпринимателей, реализуемых в рамках настоящего федерального проекта.  Разработаны и включены в Перечень дополнительные программы для обучения целевых групп.  Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:  2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек. |
| 2.4. | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 91 500 человек;  2020 г. – 95 550 человек;  2021 г. – 95 850 человек;  2022 г. – 61 425 человек;  2023 г. – 58 155 человек;  2024 г. – 50 680 человек | Реализовано обучение участников Проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:  обучающие программы  Обучающие программы АО «Деловая Среда»;  АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);  Обучающие программы Банка России;  Обучающие программы компании «Яндекс»;  и др.  Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 91 500 человек;  2020 г. – 95 550 человек;  2021 г. – 95 850 человек;  2022 г. – 61 425 человек;  2023 г. – 58 155 человек;  2024 г. – 50 680 человек |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности | 40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 50 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 40 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 50 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Разработана и реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | 758 | 728 | 200 | 550 | 300 | 240 | 2 776 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 758 | 728 | 200 | 550 | 300 | 240 | 2 776 |
| 1.3.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | | | | | | | | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |
| 2.1. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | 535 | 535 | 535 | 856 | 1 112,8 | 1 123,5 | 4 697,3 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 500 | 500 | 500 | 800 | 1 040 | 1050 | 4 390 |
| 2.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 500 | 500 | 500 | 800 | 1 040 | 1050 | 4 390 |
|  | Алтайский край | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 14,6 | 19,0 | 19,2 | 80,1 |
|  | Амурская область | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 6,8 | 6,9 | 28,9 |
|  | Архангельская область | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 9,7 | 9,8 | 41,1 |
|  | Астраханская область | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 8,1 | 8,1 | 34,1 |
|  | Белгородская область | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 13,6 | 13,7 | 57,3 |
|  | Брянская область | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,5 |
|  | Владимирская область | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 9,9 | 10,0 | 41,6 |
|  | Волгоградская область | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 16,2 | 21,0 | 21,2 | 88,7 |
|  | Вологодская область | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 6,8 | 8,9 | 9,0 | 37,6 |
|  | Воронежская область | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 17,9 | 23,3 | 23,6 | 98,4 |
|  | г. Москва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | г. Санкт-Петербург | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 16,1 | 20,9 | 21,1 | 88,4 |
|  | г. Севастополь | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 16 |
|  | Еврейская автономная область | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 6,1 |
|  | Забайкальский край | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,2 | 9,4 | 9,5 | 39,6 |
|  | Ивановская область | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 7,2 | 7,3 | 30,6 |
|  | Иркутская область | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,3 | 19,9 | 20,1 | 84,1 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 28,1 |
|  | Калининградская область | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 8,1 | 8,2 | 34,2 |
|  | Калужская область | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,3 | 9,5 | 9,6 | 40,2 |
|  | Камчатский край | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 14,1 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 16,8 |
|  | Кемеровская область | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,8 | 21,8 | 22,0 | 92,1 |
|  | Кировская область | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 | 10,0 | 10,1 | 42,2 |
|  | Костромская область | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 20,4 |
|  | Краснодарский край | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 36,3 | 47,1 | 47,6 | 199,1 |
|  | Красноярский край | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,6 | 26,8 | 27,1 | 113,2 |
|  | Курганская область | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 29,1 |
|  | Курская область | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,1 | 9,3 | 9,4 | 39,3 |
|  | Ленинградская область | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,9 | 12,9 | 13,0 | 54,4 |
|  | Липецкая область | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 8,3 | 8,4 | 35,1 |
|  | Магаданская область | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 5,1 |
|  | Московская область | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 38,4 | 50,0 | 50,4 | 210,8 |
|  | Мурманская область | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 27,4 |
|  | Ненецкий автономный округ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
|  | Нижегородская область | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 21,2 | 27,5 | 27,8 | 116,1 |
|  | Новгородская область | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 20,3 |
|  | Новосибирская область | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 104,8 |
|  | Омская область | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 11,9 | 15,5 | 15,6 | 65,2 |
|  | Оренбургская область | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,9 | 15,5 | 15,7 | 65,6 |
|  | Орловская область | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 6,2 | 6,2 | 26,1 |
|  | Пензенская область | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,5 | 11,1 | 11,2 | 46,7 |
|  | Пермский край | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 14,9 | 19,4 | 19,6 | 81,8 |
|  | Приморский край | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 11,5 | 14,9 | 15,1 | 63,1 |
|  | Псковская область | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,2 | 5,3 | 22 |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 17,3 |
|  | Республика Алтай | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 7,1 |
|  | Республика Башкортостан | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 25,1 | 32,6 | 32,9 | 137,7 |
|  | Республика Бурятия | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,5 | 8,5 | 8,6 | 35,9 |
|  | Республика Дагестан | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 18,0 | 23,4 | 23,6 | 98,6 |
|  | Республика Ингушетия | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 4,4 | 4,5 | 18,6 |
|  | Республика Калмыкия | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
|  | Республика Карелия | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 5,6 | 23,1 |
|  | Республика Коми | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 7,0 | 7,1 | 29,7 |
|  | Республика Крым | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 13,2 | 17,2 | 17,3 | 72,6 |
|  | Республика Марий Эл | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 22,7 |
|  | Республика Мордовия | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,8 | 7,5 | 7,6 | 31,7 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,2 | 8,3 | 34,5 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 22,9 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 105,1 |
|  | Республика Тыва | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 10,8 |
|  | Республика Хакасия | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 4,2 | 4,3 | 17,7 |
|  | Ростовская область | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 29,1 | 37,8 | 38,2 | 159,7 |
|  | Рязанская область | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 9,8 | 9,9 | 41,4 |
|  | Самарская область | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,3 | 19,9 | 20,1 | 84,1 |
|  | Саратовская область | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 15,6 | 20,3 | 20,5 | 85,8 |
|  | Сахалинская область | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 12,2 |
|  | Свердловская область | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 26,6 | 34,6 | 34,9 | 145,9 |
|  | Смоленская область | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 7,1 | 9,3 | 9,3 | 38,9 |
|  | Ставропольский край | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 17,6 | 22,9 | 23,1 | 96,6 |
|  | Тамбовская область | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 9,8 | 9,9 | 41,3 |
|  | Тверская область | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,8 |
|  | Томская область | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 7,1 | 9,2 | 9,3 | 38,8 |
|  | Тульская область | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,3 | 13,4 | 13,6 | 56,8 |
|  | Тюменская область | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 15,8 |
|  | Удмуртская Республика | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,7 | 11,4 | 11,5 | 48,1 |
|  | Ульяновская область | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,8 |
|  | Хабаровский край | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 8,7 | 11,3 | 11,4 | 47,6 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 22,9 |
|  | Челябинская область | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,6 | 26,7 | 27,0 | 113 |
|  | Чеченская Республика | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 | 9,9 | 10,0 | 42 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 8,9 | 37,1 |
|  | Чукотский автономный округ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,6 |
|  | Ярославская область | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8,3 | 10,8 | 10,9 | 45,6 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 | 35 | 35 | 56 | 72,8 | 73,5 | 342,3 |
| 2.1.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам. | 83 | 111 | 160 | 180 | 180,5 | 236 | 950,5 |
| 2.2.1. | федеральный бюджет | 83 | 111 | 160 | 180 | 180,5 | 236 | 950,5 |
| 2.2.1.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 1 416 | 1 376 | 897 | 1 588 | 1 595,3 | 1 601,5 | 8 473,8 |
| федеральный бюджет | | 1 381 | 1 341 | 862 | 1 532 | 1 522,5 | 1 528 | 8 166,5 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | | 500 | 500 | 500 | 800 | 1 040 | 1050 | 4 390 |
| Алтайский край | | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 14,6 | 19,0 | 19,2 | 80,1 |
| Амурская область | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 6,8 | 6,9 | 28,9 |
| Архангельская область | | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 9,7 | 9,8 | 41,1 |
| Астраханская область | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 8,1 | 8,1 | 34,1 |
| Белгородская область | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,5 | 13,6 | 13,7 | 57,3 |
| Брянская область | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,5 |
| Владимирская область | | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 9,9 | 10,0 | 41,6 |
| Волгоградская область | | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 16,2 | 21,0 | 21,2 | 88,7 |
| Вологодская область | | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 6,8 | 8,9 | 9,0 | 37,6 |
| Воронежская область | | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 17,9 | 23,3 | 23,6 | 98,4 |
| г. Москва | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| г. Санкт-Петербург | | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 16,1 | 20,9 | 21,1 | 88,4 |
| г. Севастополь | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 3,8 | 3,9 | 16 |
| Еврейская автономная область | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 6,1 |
| Забайкальский край | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,2 | 9,4 | 9,5 | 39,6 |
| Ивановская область | | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,6 | 7,2 | 7,3 | 30,6 |
| Иркутская область | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,3 | 19,9 | 20,1 | 84,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика | | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 28,1 |
| Калининградская область | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 8,1 | 8,2 | 34,2 |
| Калужская область | | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 7,3 | 9,5 | 9,6 | 40,2 |
| Камчатский край | | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 14,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 16,8 |
| Кемеровская область | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 16,8 | 21,8 | 22,0 | 92,1 |
| Кировская область | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 | 10,0 | 10,1 | 42,2 |
| Костромская область | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 20,4 |
| Краснодарский край | | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 36,3 | 47,1 | 47,6 | 199,1 |
| Красноярский край | | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,6 | 26,8 | 27,1 | 113,2 |
| Курганская область | | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 6,9 | 7,0 | 29,1 |
| Курская область | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7,1 | 9,3 | 9,4 | 39,3 |
| Ленинградская область | | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 9,9 | 12,9 | 13,0 | 54,4 |
| Липецкая область | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 8,3 | 8,4 | 35,1 |
| Магаданская область | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 5,1 |
| Московская область | | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 38,4 | 50,0 | 50,4 | 210,8 |
| Мурманская область | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 5,0 | 6,5 | 6,6 | 27,4 |
| Ненецкий автономный округ | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 |
| Нижегородская область | | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 21,2 | 27,5 | 27,8 | 116,1 |
| Новгородская область | | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 20,3 |
| Новосибирская область | | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 104,8 |
| Омская область | | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 11,9 | 15,5 | 15,6 | 65,2 |
| Оренбургская область | | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11,9 | 15,5 | 15,7 | 65,6 |
| Орловская область | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 6,2 | 6,2 | 26,1 |
| Пензенская область | | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 8,5 | 11,1 | 11,2 | 46,7 |
| Пермский край | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 14,9 | 19,4 | 19,6 | 81,8 |
| Приморский край | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 11,5 | 14,9 | 15,1 | 63,1 |
| Псковская область | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 5,2 | 5,3 | 22 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 17,3 |
| Республика Алтай | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 7,1 |
| Республика Башкортостан | | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 25,1 | 32,6 | 32,9 | 137,7 |
| Республика Бурятия | | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 6,5 | 8,5 | 8,6 | 35,9 |
| Республика Дагестан | | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 18,0 | 23,4 | 23,6 | 98,6 |
| Республика Ингушетия | | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,4 | 4,4 | 4,5 | 18,6 |
| Республика Калмыкия | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 10,5 |
| Республика Карелия | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,5 | 5,6 | 23,1 |
| Республика Коми | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 5,4 | 7,0 | 7,1 | 29,7 |
| Республика Крым | | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 13,2 | 17,2 | 17,3 | 72,6 |
| Республика Марий Эл | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,1 | 5,4 | 5,4 | 22,7 |
| Республика Мордовия | | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 5,8 | 7,5 | 7,6 | 31,7 |
| Республика Саха (Якутия) | | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 6,3 | 8,2 | 8,3 | 34,5 |
| Республика Северная Осетия - Алания | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 22,9 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 19,1 | 24,9 | 25,1 | 105,1 |
| Республика Тыва | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 10,8 |
| Республика Хакасия | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,2 | 4,2 | 4,3 | 17,7 |
| Ростовская область | | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 29,1 | 37,8 | 38,2 | 159,7 |
| Рязанская область | | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,6 | 9,8 | 9,9 | 41,4 |
| Самарская область | | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 15,3 | 19,9 | 20,1 | 84,1 |
| Саратовская область | | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 15,6 | 20,3 | 20,5 | 85,8 |
| Сахалинская область | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 12,2 |
| Свердловская область | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 26,6 | 34,6 | 34,9 | 145,9 |
| Смоленская область | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 7,1 | 9,3 | 9,3 | 38,9 |
| Ставропольский край | | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 17,6 | 22,9 | 23,1 | 96,6 |
| Тамбовская область | | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 7,5 | 9,8 | 9,9 | 41,3 |
| Тверская область | | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,8 |
| Томская область | | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 7,1 | 9,2 | 9,3 | 38,8 |
| Тульская область | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 10,3 | 13,4 | 13,6 | 56,8 |
| Тюменская область | | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 15,8 |
| Удмуртская Республика | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,7 | 11,4 | 11,5 | 48,1 |
| Ульяновская область | | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 7,8 | 10,1 | 10,2 | 42,8 |
| Хабаровский край | | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 8,7 | 11,3 | 11,4 | 47,6 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 5,4 | 5,5 | 22,9 |
| Челябинская область | | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 20,6 | 26,7 | 27,0 | 113 |
| Чеченская Республика | | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 7,7 | 9,9 | 10,0 | 42 |
| Чувашская Республика - Чувашия | | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 6,8 | 8,8 | 8,9 | 37,1 |
| Чукотский автономный округ | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 2,6 |
| Ярославская область | | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 8,3 | 10,8 | 10,9 | 45,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 35 | 35 | 35 | 56 | 72,8 | 73,5 | 307,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель федерального проекта | А.С. Калинин | Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» |  | 60 |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель Директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | М.Т. Арсланова | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | Начальник отдела Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | О.А. Тетерина | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Е.А. Елькина | Заместитель начальника отдела Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Н.Е. Шаманская | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Л.В. Рахматуллина | Ведущий консультант Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Н.Е. Шаманская | 10 |
| 1. Формирование положительного образа предпринимателя | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | В.А. Живулин | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин | 20 |
|  | Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 20 |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель Директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | М.Т. Арсланова | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | Начальник отдела Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | О.А. Тетерина | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Л.В. Рахматуллина | Ведущий консультант Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Н.Е. Шаманская | 10 |
| 2. Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | М.Т. Арсланова | Директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | В.А. Живулин | 20 |
|  | Участник федерального проекта | О.А. Тетерина | Заместитель Директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | М.Т. Арсланова | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Н.Е. Шаманская | Начальник отдела Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | О.А. Тетерина | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Л.В. Рахматуллина | Ведущий консультант Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Н.Е. Шаманская | 10 |
| 5. | Участник федерального проекта | Е.А. Елькина | Заместитель начальника отдела Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Н.Е. Шаманская | 5 |
|  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман | Генеральный директор акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» | - | 10 |
|  | Участник федерального проекта | М.В. Мамута | Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг  Банка России | - | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Коланьков А.В. | Советник руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России | М.В. Мамута | 10 |
|  | Участник федерального проекта | Марков Р.И. | Советник Службы по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банк России | М.В. Мамута | 10 |
|  | Участник федерального проекта | А.С. Ванин | Руководитель акционерного общества «Деловая среда» | - | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| 1 Год начала реализации федерального проекта.  2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.  3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта (Популяризация предпринимательства)

План мероприятий по реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Формирование положительного образа предпринимателя | | | | | |
| 1.1. | Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. | 15.10.2018 | 01.08.2019 | М.Т. Арсланова | Отчет о социологическом исследовании, включающий комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности.  Запланировано ежегодное проведение выборочного социологического исследования в целях корректировки предложений по повышению эффективности национального проекта | ПС4 |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение правил предоставления субсидий юридическому лицу | 15.10.2018 | 20.12.2018 | Л.В. Рахматуллина | Утвержденные правила предоставления субсидии юридическому лицу (постановление Правительства Российской Федерации) | РНП5 |
| 1.1.2. | Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса | 01.01.2019 | 01.02.2019 | О.А. Тетерина | Протокол об определении победителя конкурса | РНП |
| 1.1.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Л.В. Рахматуллина | Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | РНП |
| 1.1.4. | Разработка и утверждение программы исследования, включающей определение целевых групп, выборки, рабочий план, методы сбора, анализа, применяемые средства и инструменты исследования | 01.03.2019 | 01.04.2019 | О.А. Тетерина | Согласованная программа исследования | РНП |
| 1.1.5. | Проведение социологического исследования, обработка результатов, предоставление отчетности, включающее перечень и характеристику факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности и предложения по повышению эффективности информационных кампаний | 01.04.2019 | 01.07.2019 | Л.В. Рахматуллина | Отчет, содержащий результаты социологического исследования | РНП |
| 1.1.6. | Осуществлен анализ результатов исследования, внесены предложения по повышению эффективности национального проекта | - | 01.08.2019 | О.А. Тетерина | Предложения по повышению эффективности проекта | ПК6 |
| 1.2. | Разработана федеральная информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп | 15.10.2018 | 01.04.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 1.2.1. | Разработка и утверждение правил предоставления субсидий юридическому лицу | 15.10.2018 | 01.12.2018 | Л.В. Рахматуллина | Утвержденные правила предоставления субсидии юридическому лицу (постановление Правительства Российской Федерации ) | РНП |
| 1.2.2. | Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Л.В. Рахматуллина | Протокол об определении победителя конкурса | РНП |
| 1.2.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидий юридическому лицу | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Л.В. Рахматуллина | Заключенное соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | РНП |
| 1.2.4. | Разработана федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Разработана модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2019 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию, содержащий:   * план комплекса мероприятий федеральной информационной кампании; * единый фирменный стиль кампании (брендбук); * макеты всех материалов (включая аудио и видео контент); * методическое руководство по проведению информационной кампании в субъектах Российской Федерации; * ключевые мероприятия в рамках информационной кампании | ПК |
| 1.2.5. | Актуализирована федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Актуализирована модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2020 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | ПК |
| 1.2.6. | Актуализирована федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Актуализирована модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2021 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | ПК |
| 1.2.7. | Актуализирована федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Актуализирована модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2022 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | ПК |
| 1.2.8. | Актуализирована федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Актуализирована модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2023 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | ПК |
| 1.2.9. | Актуализирована федеральная информационная кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности с учетом особенностей каждой из выявленных целевых групп. Актуализирована модель региональной информационной кампании. |  | 01.04.2024 | О.А. Тетерина | Отчет юридического лица – исполнителя по мероприятию | ПК |
| 1.3. | Реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | 01.03.2018 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 1.3.1. | Разработка и утверждение правил предоставления субсидий юридическому лицу, на основании разработанной информационной кампании согласно п.1.2 Плана | 01.03.2018 | 01.05.2018 | Л.В. Рахматуллина | Утвержденные правила предоставления субсидии юридическому лицу (постановление Правительства Российской Федерации) | РНП |
| 1.3.2. | Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса | 01.05.2018 | 01.06.2019 | Л.В. Рахматуллина | Протокол об определении победителя конкурса | РНП |
| 1.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидий юридическому лицу | 01.02.2019 | 15.06.2019 | Л.В. Рахматуллина | Заключенное соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | РНП |
| 1.3.4. | Реализованы информационные кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | 15.10.2018 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова |  | ПК |
| 1.3.4.1 | Разработаны правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 15.10.2018 | 10.01.2019 | Н.Е. Шаманская | Утвержденные правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации) | РНП |
| 1.3.4.2 | Проведен отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Н.Е. Шаманская | Протокол комиссии по распределению субсидий |  |
| 1.3.4.3 | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Н.Е. Шаманская | Заключены соглашения с 85 субъектами Российской Федерации | РНП |
| 1.3.4.4 | В субъекты Российской Федерации направлены методические материалы по проведению информационной кампании | 01.05.2019 | 01.05.2019 | Н.Е. Шаманская | Методические материалы, содержащие все инструменты и пошаговую инструкцию проведения информационной кампании | РНП |
| 1.3.5. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2019 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет в 2019 г. – 500 тыс. чел. | ПК |
| 1.3.6. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании . Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2020 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2020 г. – 1030 тыс. чел. | ПК |
| 1.3.7. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2021 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель : количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2021 г. – 1570 тыс. чел. | ПК |
| 1.3.8. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании . Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2022 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2022 г. – 2070 тыс. чел. | ПК |
| 1.3.9. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании . Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2023 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2023 г. – 2550 тыс. чел. | ПК |
| 1.3.10. | Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании . Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп | - | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Отчет о проведении информационной кампании; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) в 2024 г. – 2950 тыс. чел. | ПК |
| 1.4. | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | 01.03.2018 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 1.4.1. | Разработан проект Указа Президента Российской Федерации об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства | 15.10.2018 | 10.05.2019 | Н.Е. Шаманская | Проект нормативного акта | РНП |
| 1.4.2. | Проект Указа Президента Российской Федерации об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства внесен в Правительство Российской Федерации. | 10.05.2019 | 20.07.2019 | Н.Е. Шаманская | Письмо Минэкономразвития России | РНП |
| 1.4.3. | Разработан и утвержден межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года предпринимательства | 20.07.2019 | 20.12.2019 | Н.Е. Шаманская | Письмо Минэкономразвития России | РНП |
| 1.4.4. | Издан Указ Президента Российской Федерации об объявлении 2020 года - Годом предпринимательства |  | 20.12.2019 | О.А. Тетерина | Указ Президента Российской Федерации | ПК |
| 2. | Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса | | | | | |
| 2.1. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. | 15.10.2018 | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 2.1.1. | Разработаны правила предоставления субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 15.10.2018 | 10.01.2019 | Н.Е. Шаманская | Утвержденные правила предоставления субсидии бюджетам субъектов Российский Федерации (постановление Правительства Российской Федерации) | РНП |
| 2.1.2. | Проведен отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Н.Е. Шаманская | Протокол комиссии по распределению субсидий | РНП |
| 2.1.3. | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.02.2019 | Н.Е. Шаманская | Заключены соглашения с 85 субъектами Российской Федерации | РНП |
| 2.1.4. | В субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2019 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет в 2019 г. – 9000 ед. | ПК |
| 2.1.5. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2020 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2020 г. – 22500 ед. | ПК |
| 2.1.6. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2021 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)  в 2021 г. – 36000 ед. | ПК |
| 2.1.7. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2022 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2022 г. – 46000 ед. | ПК |
| 2.1.8. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2023 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2023 г. – 55000 ед. | ПК |
| 2.1.9. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. |  | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Достигнуты установленные показатели: количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) в 2024 г. – 62000 ед. | ПК |
| 2.2. | Реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:  - действующих предпринимателей;  - школьников;  - лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;  - женщин;  - военнослужащих, уволенных в запас;  - лиц старше 45 лет;  - безработных;  - инвалидов;  - выпускники и воспитанники детских домов |  |  | М.Т. Арсланова |  | ПС |
| 2.2.1. | Разработка и утверждение правил предоставления субсидий юридическому лицу | 15.10.2018 | 20.12.2018 | Л.В. Рахматуллина | Утвержденные правила предоставления субсидии юридическому лицу (постановление Правительства Российской Федерации) | РНП |
| 2.2.2. | Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Л.В. Рахматуллина | Протокол об определении победителя конкурса | РНП |
| 2.2.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидий юридическому лицу | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Л.В. Рахматуллина | Заключенное соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу | РНП |
| 2.2.4. | Разработаны образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2019 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.2.5. | Разработаны и актуализированы образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2020 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.2.6. | Разработаны и актуализированы образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2021 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.2.7. | Разработаны и актуализированы образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2022 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.2.8. | Разработаны и актуализированы образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2023 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.2.9. | Разработаны и актуализированы образовательных программ, курсов, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для основных целевых групп |  | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Обучающие программы, содержащие разработанные материалы для каждой целевой группы | ПК |
| 2.3. | Подготовлены тренеры для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  |  | М.Т. Арсланова | Подготовлены к 2024 г. не менее 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам, в том числе:  2019 г. – 225 человек;  2020 г. – 470 человек;  2021 г. – 675 человек;  2022 г. – 755 человек;  2023 г. – 775 человек;  2024 г. – 1000 человек |  |
| 2.3.1. | Разработка и утверждение правил предоставления субсидий юридическому лицу | 15.10.2018 | 20.12.2018 | Е.А. Елькина | Утвержденные правила предоставления субсидии юридическому лицу (Постановление Правительства Российской Федерации) |  |
| 2.3.2. | Проведение конкурсных процедур, определение победителя конкурса | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Е.А. Елькина | Протокол об определении победителя конкурса |  |
| 2.3.3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидий юридическому лицу | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Е.А. Елькина | Заключенное соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу |  |
| 2.3.4. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2019 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2019 г. не менее 225 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.3.5. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2020 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2020 г. не менее 470 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.3.6. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2021 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2021 г. не менее 675 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.3.7. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2022 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2021 г. не менее 755 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.3.8. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2023 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2021 г. не менее 775 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.3.9. | Проведение и сертификация тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам. |  | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Подготовлены в 2021 г. не менее 1000 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | ПК |
| 2.4. | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта. | 15.10.2018 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:  2019 г. – 91 500 человек;  2020 г. – 95 550 человек;  2021 г. – 95 850 человек;  2022 г. – 61 425 человек;  2023 г. – 58 155 человек;  2024 г. – 50 680 человек | ПС |
| 2.4.1. | Разработан и утвержден план реализации обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта | 15.10.2018 | 01.03.2019 | О.А. Тетерина | Утвержденный план реализации | РНП |
| 2.4.2. | Ежегодная реализация обучающих программ  АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а так же отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Отчет АО Корпорации МСП | РНП |
| 2.4.3. | Ежегодная реализация обучающих программ Банка России, в том числе обучающие мероприятия для потенциальных и действующих предпринимателейпо использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса.  Проводится на регулярной основе измерение уровня знаний потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.В. Мамута  А.В. Коланьков Р.И. Марков | Письмо Банка России | РНП |
| 2.4.4. | Ежегодная реализация обучающих программ АО «Деловая среда» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | А.С. Ванин | Письмо АО «Деловая среда» | РНП |
| 2.4.5. | Ежегодная реализация обучающих программ другими участниками федерального проекта | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова | Письма других участников федерального проекта | РНП |
| 2.4.6. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2019 г. 91 500 человек | ПК |
| 2.4.7. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2020 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2020 г. 95 550 человек | ПК |
| 2.4.8. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2021 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2021 г. 95 850 человек | ПК |
| 2.4.9. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2022 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2022 г. 61 425 человек |  |
| 2.4.10. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2023 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2023 г. 58 155 человек |  |
| 2.4.10. | Проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников федерального проекта |  | 20.12.2024 | О.А. Тетерина | Обучены основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в 2024 г. 50 680 человек |  |

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта (Популяризация предпринимательства)

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект  Российской Федерации | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | | | | | | | | |
| Алтайский край | 0 | 01.01.2018 | 0,447 | 1,342 | 1,484 | 1,486 | 1,486 | 1,486 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 0,164 | 0,493 | 0,545 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 0,231 | 0,692 | 0,765 | 0,766 | 0,766 | 0,766 |
| Астраханская область | 0 | 01.01.2018 | 0,194 | 0,581 | 0,642 | 0,643 | 0,643 | 0,643 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,330 | 0,991 | 1,095 | 1,096 | 1,096 | 1,096 |
| Брянская область | 0 | 01.01.2018 | 0,237 | 0,712 | 0,787 | 0,788 | 0,788 | 0,788 |
| Владимирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,234 | 0,703 | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| Волгоградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,499 | 1,497 | 1,655 | 1,657 | 1,657 | 1,657 |
| Вологодская область | 0 | 01.01.2018 | 0,215 | 0,646 | 0,714 | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
| Воронежская область | 0 | 01.01.2018 | 0,554 | 1,662 | 1,838 | 1,840 | 1,840 | 1,840 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 2,453 | 7,360 | 8,139 | 8,147 | 8,147 | 8,147 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 0,994 | 2,982 | 3,298 | 3,301 | 3,301 | 3,301 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 0,090 | 0,270 | 0,298 | 0,298 | 0,298 | 0,298 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0,034 | 0,102 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 0,224 | 0,671 | 0,742 | 0,742 | 0,742 | 0,742 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 0,170 | 0,511 | 0,565 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 0,483 | 1,448 | 1,601 | 1,603 | 1,603 | 1,603 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,157 | 0,470 | 0,519 | 0,520 | 0,520 | 0,520 |
| Калининградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,194 | 0,582 | 0,643 | 0,644 | 0,644 | 0,644 |
| Калужская область | 0 | 01.01.2018 | 0,231 | 0,694 | 0,767 | 0,768 | 0,768 | 0,768 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 0,078 | 0,234 | 0,259 | 0,259 | 0,259 | 0,259 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,094 | 0,283 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 0,523 | 1,569 | 1,735 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| Кировская область | 0 | 01.01.2018 | 0,236 | 0,709 | 0,783 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 0,114 | 0,343 | 0,379 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
| Краснодарский край | 0 | 01.01.2018 | 1,143 | 3,428 | 3,791 | 3,795 | 3,795 | 3,795 |
| Красноярский край | 0 | 01.01.2018 | 0,658 | 1,973 | 2,182 | 2,184 | 2,184 | 2,184 |
| Курганская область | 0 | 01.01.2018 | 0,164 | 0,492 | 0,544 | 0,544 | 0,544 | 0,544 |
| Курская область | 0 | 01.01.2018 | 0,220 | 0,660 | 0,730 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,447 | 1,342 | 1,484 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
| Липецкая область | 0 | 01.01.2018 | 0,203 | 0,609 | 0,673 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0,028 | 0,084 | 0,093 | 0,093 | 0,093 | 0,093 |
| Московская область | 0 | 01.01.2018 | 1,551 | 4,652 | 5,144 | 5,149 | 5,149 | 5,149 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 0,161 | 0,484 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,009 | 0,026 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Нижегородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,667 | 2,002 | 2,214 | 2,216 | 2,216 | 2,216 |
| Новгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,116 | 0,349 | 0,385 | 0,386 | 0,386 | 0,386 |
| Новосибирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,603 | 1,808 | 1,999 | 2,001 | 2,001 | 2,001 |
| Омская область | 0 | 01.01.2018 | 0,368 | 1,103 | 1,220 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| Оренбургская область | 0 | 01.01.2018 | 0,376 | 1,129 | 1,248 | 1,249 | 1,249 | 1,249 |
| Орловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,145 | 0,434 | 0,480 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Пензенская область | 0 | 01.01.2018 | 0,260 | 0,781 | 0,863 | 0,864 | 0,864 | 0,864 |
| Пермский край | 0 | 01.01.2018 | 0,475 | 1,425 | 1,576 | 1,578 | 1,578 | 1,578 |
| Приморский край | 0 | 01.01.2018 | 0,354 | 1,063 | 1,175 | 1,176 | 1,176 | 1,176 |
| Псковская область | 0 | 01.01.2018 | 0,123 | 0,370 | 0,409 | 0,410 | 0,410 | 0,410 |
| Республика Адыгея | 0 | 01.01.2018 | 0,096 | 0,287 | 0,317 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 0,040 | 0,119 | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 0,774 | 2,321 | 2,567 | 2,570 | 2,570 | 2,570 |
| Республика Бурятия | 0 | 01.01.2018 | 0,202 | 0,606 | 0,670 | 0,671 | 0,671 | 0,671 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 0,549 | 1,647 | 1,822 | 1,823 | 1,823 | 1,823 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 0,104 | 0,313 | 0,346 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0,059 | 0,176 | 0,194 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Республика Карелия | 0 | 01.01.2018 | 0,130 | 0,389 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 0,172 | 0,515 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 0,404 | 1,211 | 1,339 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 0,127 | 0,382 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Республика Мордовия | 0 | 01.01.2018 | 0,179 | 0,537 | 0,594 | 0,595 | 0,595 | 0,595 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 0,192 | 0,577 | 0,638 | 0,639 | 0,639 | 0,639 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 01.01.2018 | 0,127 | 0,382 | 0,422 | 0,423 | 0,423 | 0,423 |
| Республика Татарстан | 0 | 01.01.2018 | 0,715 | 2,146 | 2,373 | 2,375 | 2,375 | 2,375 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 0,061 | 0,182 | 0,201 | 0,201 | 0,201 | 0,201 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 0,099 | 0,298 | 0,329 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Ростовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,898 | 2,693 | 2,978 | 2,981 | 2,981 | 2,981 |
| Рязанская область | 0 | 01.01.2018 | 0,236 | 0,708 | 0,783 | 0,784 | 0,784 | 0,784 |
| Самарская область | 0 | 01.01.2018 | 0,539 | 1,616 | 1,787 | 1,789 | 1,789 | 1,789 |
| Саратовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,482 | 1,446 | 1,598 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,114 | 0,342 | 0,378 | 0,379 | 0,379 | 0,379 |
| Свердловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,865 | 2,594 | 2,869 | 2,872 | 2,872 | 2,872 |
| Смоленская область | 0 | 01.01.2018 | 0,222 | 0,666 | 0,737 | 0,737 | 0,737 | 0,737 |
| Ставропольский край | 0 | 01.01.2018 | 0,539 | 1,616 | 1,786 | 1,788 | 1,788 | 1,788 |
| Тамбовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,233 | 0,699 | 0,773 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| Тверская область | 0 | 01.01.2018 | 0,243 | 0,730 | 0,807 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Томская область | 0 | 01.01.2018 | 0,220 | 0,660 | 0,730 | 0,731 | 0,731 | 0,731 |
| Тульская область | 0 | 01.01.2018 | 0,326 | 0,978 | 1,082 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| Тюменская область | 0 | 01.01.2018 | 0,322 | 0,965 | 1,067 | 1,068 | 1,068 | 1,068 |
| Удмуртская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,273 | 0,818 | 0,905 | 0,906 | 0,906 | 0,906 |
| Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,243 | 0,730 | 0,807 | 0,808 | 0,808 | 0,808 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 0,271 | 0,814 | 0,900 | 0,901 | 0,901 | 0,901 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 | 01.01.2018 | 0,324 | 0,972 | 1,075 | 1,076 | 1,076 | 1,076 |
| Челябинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,648 | 1,944 | 2,150 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,234 | 0,702 | 0,776 | 0,777 | 0,777 | 0,777 |
| Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,206 | 0,619 | 0,684 | 0,685 | 0,685 | 0,685 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,010 | 0,031 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,107 | 0,320 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0,354 |
| Ярославская область | 0 | 01.01.2018 | 0,261 | 0,782 | 0,865 | 0,866 | 0,866 | 0,866 |
| Количество вновь созданных субъектов МСП, тыс. ед. | | | | | | | | |
| Алтайский край | 0 | 01.01.2018 | 0,132 | 0,330 | 0,528 | 0,675 | 0,807 | 0,910 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 0,048 | 0,121 | 0,194 | 0,248 | 0,296 | 0,334 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 0,068 | 0,170 | 0,272 | 0,348 | 0,416 | 0,469 |
| Астраханская область | 0 | 01.01.2018 | 0,057 | 0,143 | 0,229 | 0,292 | 0,349 | 0,394 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,097 | 0,244 | 0,390 | 0,498 | 0,595 | 0,671 |
| Брянская область | 0 | 01.01.2018 | 0,070 | 0,175 | 0,280 | 0,358 | 0,428 | 0,482 |
| Владимирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,069 | 0,173 | 0,277 | 0,354 | 0,423 | 0,477 |
| Волгоградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,147 | 0,368 | 0,589 | 0,753 | 0,900 | 1,014 |
| Вологодская область | 0 | 01.01.2018 | 0,064 | 0,159 | 0,254 | 0,325 | 0,388 | 0,438 |
| Воронежская область | 0 | 01.01.2018 | 0,164 | 0,409 | 0,654 | 0,836 | 0,999 | 1,127 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 0,724 | 1,810 | 2,896 | 3,700 | 4,424 | 4,987 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 0,293 | 0,733 | 1,173 | 1,499 | 1,793 | 2,021 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 0,027 | 0,066 | 0,106 | 0,136 | 0,162 | 0,183 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0,010 | 0,025 | 0,040 | 0,051 | 0,061 | 0,069 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 0,066 | 0,165 | 0,264 | 0,337 | 0,403 | 0,455 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 0,050 | 0,126 | 0,201 | 0,257 | 0,307 | 0,346 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,356 | 0,570 | 0,728 | 0,870 | 0,981 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,046 | 0,115 | 0,185 | 0,236 | 0,282 | 0,318 |
| Калининградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,057 | 0,143 | 0,229 | 0,292 | 0,350 | 0,394 |
| Калужская область | 0 | 01.01.2018 | 0,068 | 0,171 | 0,273 | 0,349 | 0,417 | 0,470 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 0,023 | 0,058 | 0,092 | 0,118 | 0,141 | 0,159 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,028 | 0,070 | 0,111 | 0,142 | 0,170 | 0,192 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 0,154 | 0,386 | 0,617 | 0,789 | 0,943 | 1,063 |
| Кировская область | 0 | 01.01.2018 | 0,070 | 0,174 | 0,279 | 0,356 | 0,426 | 0,480 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 0,034 | 0,084 | 0,135 | 0,173 | 0,206 | 0,233 |
| Краснодарский край | 0 | 01.01.2018 | 0,337 | 0,843 | 1,349 | 1,724 | 2,061 | 2,323 |
| Красноярский край | 0 | 01.01.2018 | 0,194 | 0,485 | 0,776 | 0,992 | 1,186 | 1,337 |
| Курганская область | 0 | 01.01.2018 | 0,048 | 0,121 | 0,193 | 0,247 | 0,296 | 0,333 |
| Курская область | 0 | 01.01.2018 | 0,065 | 0,162 | 0,260 | 0,332 | 0,397 | 0,447 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,132 | 0,330 | 0,528 | 0,675 | 0,807 | 0,909 |
| Липецкая область | 0 | 01.01.2018 | 0,060 | 0,150 | 0,239 | 0,306 | 0,366 | 0,412 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0,008 | 0,021 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,057 |
| Московская область | 0 | 01.01.2018 | 0,458 | 1,144 | 1,830 | 2,339 | 2,796 | 3,152 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 0,048 | 0,119 | 0,191 | 0,244 | 0,291 | 0,328 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,003 | 0,006 | 0,010 | 0,013 | 0,016 | 0,018 |
| Нижегородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,197 | 0,492 | 0,788 | 1,007 | 1,203 | 1,357 |
| Новгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,034 | 0,086 | 0,137 | 0,175 | 0,209 | 0,236 |
| Новосибирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,178 | 0,445 | 0,711 | 0,909 | 1,087 | 1,225 |
| Омская область | 0 | 01.01.2018 | 0,108 | 0,271 | 0,434 | 0,555 | 0,663 | 0,747 |
| Оренбургская область | 0 | 01.01.2018 | 0,111 | 0,278 | 0,444 | 0,568 | 0,679 | 0,765 |
| Орловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,043 | 0,107 | 0,171 | 0,218 | 0,261 | 0,294 |
| Пензенская область | 0 | 01.01.2018 | 0,077 | 0,192 | 0,307 | 0,392 | 0,469 | 0,529 |
| Пермский край | 0 | 01.01.2018 | 0,140 | 0,350 | 0,561 | 0,717 | 0,857 | 0,966 |
| Приморский край | 0 | 01.01.2018 | 0,105 | 0,261 | 0,418 | 0,534 | 0,639 | 0,720 |
| Псковская область | 0 | 01.01.2018 | 0,036 | 0,091 | 0,146 | 0,186 | 0,222 | 0,251 |
| Республика Адыгея | 0 | 01.01.2018 | 0,028 | 0,071 | 0,113 | 0,144 | 0,173 | 0,195 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 0,012 | 0,029 | 0,047 | 0,060 | 0,072 | 0,081 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 0,228 | 0,571 | 0,913 | 1,167 | 1,395 | 1,573 |
| Республика Бурятия | 0 | 01.01.2018 | 0,060 | 0,149 | 0,238 | 0,305 | 0,364 | 0,411 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 0,162 | 0,405 | 0,648 | 0,828 | 0,990 | 1,116 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 0,031 | 0,077 | 0,123 | 0,157 | 0,188 | 0,212 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0,017 | 0,043 | 0,069 | 0,088 | 0,106 | 0,119 |
| Республика Карелия | 0 | 01.01.2018 | 0,038 | 0,096 | 0,153 | 0,195 | 0,234 | 0,263 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 0,051 | 0,127 | 0,203 | 0,259 | 0,310 | 0,349 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 0,119 | 0,298 | 0,476 | 0,609 | 0,728 | 0,820 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 0,038 | 0,094 | 0,150 | 0,192 | 0,230 | 0,259 |
| Республика Мордовия | 0 | 01.01.2018 | 0,053 | 0,132 | 0,211 | 0,270 | 0,323 | 0,364 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 0,057 | 0,142 | 0,227 | 0,290 | 0,347 | 0,391 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 01.01.2018 | 0,038 | 0,094 | 0,150 | 0,192 | 0,230 | 0,259 |
| Республика Татарстан | 0 | 01.01.2018 | 0,211 | 0,528 | 0,844 | 1,079 | 1,290 | 1,454 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 0,018 | 0,045 | 0,071 | 0,091 | 0,109 | 0,123 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 0,029 | 0,073 | 0,117 | 0,150 | 0,179 | 0,202 |
| Ростовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,265 | 0,662 | 1,059 | 1,354 | 1,619 | 1,825 |
| Рязанская область | 0 | 01.01.2018 | 0,070 | 0,174 | 0,279 | 0,356 | 0,426 | 0,480 |
| Самарская область | 0 | 01.01.2018 | 0,159 | 0,397 | 0,636 | 0,813 | 0,972 | 1,095 |
| Саратовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,355 | 0,569 | 0,727 | 0,869 | 0,980 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,034 | 0,084 | 0,135 | 0,172 | 0,206 | 0,232 |
| Свердловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,255 | 0,638 | 1,021 | 1,304 | 1,560 | 1,758 |
| Смоленская область | 0 | 01.01.2018 | 0,066 | 0,164 | 0,262 | 0,335 | 0,400 | 0,451 |
| Ставропольский край | 0 | 01.01.2018 | 0,159 | 0,397 | 0,636 | 0,812 | 0,971 | 1,095 |
| Тамбовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,069 | 0,172 | 0,275 | 0,352 | 0,420 | 0,474 |
| Тверская область | 0 | 01.01.2018 | 0,072 | 0,179 | 0,287 | 0,367 | 0,439 | 0,495 |
| Томская область | 0 | 01.01.2018 | 0,065 | 0,162 | 0,260 | 0,332 | 0,397 | 0,447 |
| Тульская область | 0 | 01.01.2018 | 0,096 | 0,241 | 0,385 | 0,492 | 0,588 | 0,663 |
| Тюменская область | 0 | 01.01.2018 | 0,095 | 0,237 | 0,380 | 0,485 | 0,580 | 0,654 |
| Удмуртская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,080 | 0,201 | 0,322 | 0,411 | 0,492 | 0,554 |
| Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,072 | 0,179 | 0,287 | 0,367 | 0,439 | 0,495 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 0,080 | 0,200 | 0,320 | 0,409 | 0,489 | 0,552 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 | 01.01.2018 | 0,096 | 0,239 | 0,382 | 0,489 | 0,584 | 0,658 |
| Челябинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,191 | 0,478 | 0,765 | 0,977 | 1,169 | 1,317 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,069 | 0,173 | 0,276 | 0,353 | 0,422 | 0,475 |
| Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,061 | 0,152 | 0,244 | 0,311 | 0,372 | 0,419 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,003 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,021 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,031 | 0,079 | 0,126 | 0,161 | 0,192 | 0,217 |
| Ярославская область | 0 | 01.01.2018 | 0,077 | 0,192 | 0,308 | 0,393 | 0,470 | 0,530 |
| Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек | | | | | | | | |
| Алтайский край | 0 | 01.01.2018 | 1,342 | 1,402 | 1,406 | 0,901 | 0,853 | 0,744 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 0,493 | 0,515 | 0,516 | 0,331 | 0,313 | 0,273 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 0,692 | 0,722 | 0,725 | 0,464 | 0,440 | 0,383 |
| Астраханская область | 0 | 01.01.2018 | 0,581 | 0,607 | 0,608 | 0,390 | 0,369 | 0,322 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,991 | 1,034 | 1,038 | 0,665 | 0,630 | 0,549 |
| Брянская область | 0 | 01.01.2018 | 0,712 | 0,743 | 0,745 | 0,478 | 0,452 | 0,394 |
| Владимирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,703 | 0,734 | 0,737 | 0,472 | 0,447 | 0,390 |
| Волгоградская область | 0 | 01.01.2018 | 1,497 | 1,563 | 1,568 | 1,005 | 0,951 | 0,829 |
| Вологодская область | 0 | 01.01.2018 | 0,646 | 0,674 | 0,676 | 0,433 | 0,410 | 0,358 |
| Воронежская область | 0 | 01.01.2018 | 1,663 | 1,736 | 1,742 | 1,116 | 1,057 | 0,921 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 7,360 | 7,686 | 7,710 | 4,941 | 4,678 | 4,077 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 2,983 | 3,115 | 3,124 | 2,002 | 1,896 | 1,652 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 0,270 | 0,282 | 0,282 | 0,181 | 0,171 | 0,149 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0,102 | 0,106 | 0,106 | 0,068 | 0,065 | 0,056 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 0,671 | 0,700 | 0,703 | 0,450 | 0,426 | 0,372 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 0,511 | 0,534 | 0,536 | 0,343 | 0,325 | 0,283 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 1,448 | 1,512 | 1,517 | 0,972 | 0,920 | 0,802 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,470 | 0,490 | 0,492 | 0,315 | 0,298 | 0,260 |
| Калининградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,582 | 0,607 | 0,609 | 0,390 | 0,370 | 0,322 |
| Калужская область | 0 | 01.01.2018 | 0,694 | 0,725 | 0,727 | 0,466 | 0,441 | 0,384 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 0,234 | 0,245 | 0,245 | 0,157 | 0,149 | 0,130 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,283 | 0,295 | 0,296 | 0,190 | 0,180 | 0,157 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 1,569 | 1,639 | 1,644 | 1,053 | 0,997 | 0,869 |
| Кировская область | 0 | 01.01.2018 | 0,709 | 0,740 | 0,742 | 0,476 | 0,450 | 0,392 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 0,343 | 0,358 | 0,359 | 0,230 | 0,218 | 0,190 |
| Краснодарский край | 0 | 01.01.2018 | 3,429 | 3,580 | 3,592 | 2,302 | 2,179 | 1,899 |
| Красноярский край | 0 | 01.01.2018 | 1,973 | 2,060 | 2,067 | 1,325 | 1,254 | 1,093 |
| Курганская область | 0 | 01.01.2018 | 0,492 | 0,514 | 0,515 | 0,330 | 0,313 | 0,272 |
| Курская область | 0 | 01.01.2018 | 0,660 | 0,689 | 0,692 | 0,443 | 0,420 | 0,366 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 1,342 | 1,401 | 1,406 | 0,901 | 0,853 | 0,743 |
| Липецкая область | 0 | 01.01.2018 | 0,609 | 0,635 | 0,637 | 0,409 | 0,387 | 0,337 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0,084 | 0,088 | 0,088 | 0,057 | 0,054 | 0,047 |
| Московская область | 0 | 01.01.2018 | 4,652 | 4,858 | 4,873 | 3,123 | 2,957 | 2,577 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 0,484 | 0,506 | 0,508 | 0,325 | 0,308 | 0,268 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,026 | 0,027 | 0,027 | 0,017 | 0,017 | 0,014 |
| Нижегородская область | 0 | 01.01.2018 | 2,002 | 2,091 | 2,097 | 1,344 | 1,273 | 1,109 |
| Новгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,349 | 0,364 | 0,365 | 0,234 | 0,222 | 0,193 |
| Новосибирская область | 0 | 01.01.2018 | 1,808 | 1,888 | 1,894 | 1,214 | 1,149 | 1,001 |
| Омская область | 0 | 01.01.2018 | 1,103 | 1,152 | 1,155 | 0,740 | 0,701 | 0,611 |
| Оренбургская область | 0 | 01.01.2018 | 1,129 | 1,179 | 1,183 | 0,758 | 0,717 | 0,625 |
| Орловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,434 | 0,453 | 0,455 | 0,291 | 0,276 | 0,240 |
| Пензенская область | 0 | 01.01.2018 | 0,781 | 0,815 | 0,818 | 0,524 | 0,496 | 0,432 |
| Пермский край | 0 | 01.01.2018 | 1,425 | 1,488 | 1,493 | 0,957 | 0,906 | 0,789 |
| Приморский край | 0 | 01.01.2018 | 1,063 | 1,110 | 1,113 | 0,713 | 0,675 | 0,589 |
| Псковская область | 0 | 01.01.2018 | 0,370 | 0,386 | 0,388 | 0,248 | 0,235 | 0,205 |
| Республика Адыгея | 0 | 01.01.2018 | 0,287 | 0,300 | 0,301 | 0,193 | 0,182 | 0,159 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 0,119 | 0,124 | 0,125 | 0,080 | 0,076 | 0,066 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 2,322 | 2,424 | 2,432 | 1,559 | 1,476 | 1,286 |
| Республика Бурятия | 0 | 01.01.2018 | 0,606 | 0,633 | 0,635 | 0,407 | 0,385 | 0,336 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 1,647 | 1,720 | 1,726 | 1,106 | 1,047 | 0,913 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 0,313 | 0,327 | 0,328 | 0,210 | 0,199 | 0,173 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0,176 | 0,184 | 0,184 | 0,118 | 0,112 | 0,097 |
| Республика Карелия | 0 | 01.01.2018 | 0,389 | 0,406 | 0,407 | 0,261 | 0,247 | 0,215 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 0,515 | 0,538 | 0,540 | 0,346 | 0,327 | 0,285 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 1,211 | 1,264 | 1,268 | 0,813 | 0,770 | 0,671 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 0,382 | 0,399 | 0,400 | 0,257 | 0,243 | 0,212 |
| Республика Мордовия | 0 | 01.01.2018 | 0,537 | 0,561 | 0,563 | 0,361 | 0,342 | 0,298 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 0,577 | 0,603 | 0,605 | 0,388 | 0,367 | 0,320 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 01.01.2018 | 0,382 | 0,399 | 0,400 | 0,256 | 0,243 | 0,212 |
| Республика Татарстан | 0 | 01.01.2018 | 2,146 | 2,241 | 2,248 | 1,440 | 1,364 | 1,188 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 0,182 | 0,190 | 0,190 | 0,122 | 0,115 | 0,101 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 0,298 | 0,311 | 0,312 | 0,200 | 0,189 | 0,165 |
| Ростовская область | 0 | 01.01.2018 | 2,693 | 2,812 | 2,821 | 1,808 | 1,712 | 1,492 |
| Рязанская область | 0 | 01.01.2018 | 0,708 | 0,740 | 0,742 | 0,476 | 0,450 | 0,392 |
| Самарская область | 0 | 01.01.2018 | 1,616 | 1,688 | 1,693 | 1,085 | 1,027 | 0,895 |
| Саратовская область | 0 | 01.01.2018 | 1,446 | 1,510 | 1,514 | 0,970 | 0,919 | 0,801 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,342 | 0,357 | 0,358 | 0,230 | 0,218 | 0,190 |
| Свердловская область | 0 | 01.01.2018 | 2,595 | 2,709 | 2,718 | 1,742 | 1,649 | 1,437 |
| Смоленская область | 0 | 01.01.2018 | 0,666 | 0,696 | 0,698 | 0,447 | 0,423 | 0,369 |
| Ставропольский край | 0 | 01.01.2018 | 1,616 | 1,687 | 1,692 | 1,085 | 1,027 | 0,895 |
| Тамбовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,699 | 0,730 | 0,732 | 0,469 | 0,444 | 0,387 |
| Тверская область | 0 | 01.01.2018 | 0,730 | 0,762 | 0,765 | 0,490 | 0,464 | 0,404 |
| Томская область | 0 | 01.01.2018 | 0,660 | 0,689 | 0,692 | 0,443 | 0,420 | 0,366 |
| Тульская область | 0 | 01.01.2018 | 0,978 | 1,022 | 1,025 | 0,657 | 0,622 | 0,542 |
| Тюменская область | 0 | 01.01.2018 | 0,965 | 1,008 | 1,011 | 0,648 | 0,613 | 0,535 |
| Удмуртская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,818 | 0,854 | 0,857 | 0,549 | 0,520 | 0,453 |
| Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,730 | 0,762 | 0,765 | 0,490 | 0,464 | 0,404 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 0,814 | 0,850 | 0,853 | 0,546 | 0,517 | 0,451 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 | 01.01.2018 | 0,972 | 1,015 | 1,018 | 0,652 | 0,618 | 0,538 |
| Челябинская область | 0 | 01.01.2018 | 1,944 | 2,030 | 2,037 | 1,305 | 1,236 | 1,077 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,702 | 0,733 | 0,735 | 0,471 | 0,446 | 0,389 |
| Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,619 | 0,646 | 0,648 | 0,416 | 0,393 | 0,343 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,031 | 0,033 | 0,033 | 0,021 | 0,020 | 0,017 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,320 | 0,334 | 0,335 | 0,215 | 0,203 | 0,177 |
| Ярославская область | 0 | 01.01.2018 | 0,782 | 0,817 | 0,820 | 0,525 | 0,497 | 0,433 |
| Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс. чел. | | | | | | | | |
| Алтайский край | 0 | 01.01.2018 | 7,336 | 7,776 | 7,923 | 7,336 | 7,042 | 5,869 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 2,694 | 2,855 | 2,909 | 2,694 | 2,586 | 2,155 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 3,780 | 4,007 | 4,083 | 3,780 | 3,629 | 3,024 |
| Астраханская область | 0 | 01.01.2018 | 3,174 | 3,365 | 3,428 | 3,174 | 3,047 | 2,539 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 5,413 | 5,738 | 5,846 | 5,413 | 5,196 | 4,330 |
| Брянская область | 0 | 01.01.2018 | 3,888 | 4,122 | 4,199 | 3,888 | 3,733 | 3,111 |
| Владимирская область | 0 | 01.01.2018 | 3,843 | 4,074 | 4,151 | 3,843 | 3,689 | 3,075 |
| Волгоградская область | 0 | 01.01.2018 | 8,180 | 8,671 | 8,834 | 8,180 | 7,853 | 6,544 |
| Вологодская область | 0 | 01.01.2018 | 3,529 | 3,740 | 3,811 | 3,529 | 3,387 | 2,823 |
| Воронежская область | 0 | 01.01.2018 | 9,085 | 9,630 | 9,812 | 9,085 | 8,721 | 7,268 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 40,221 | 42,634 | 43,438 | 40,221 | 38,612 | 32,176 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 16,298 | 17,276 | 17,602 | 16,298 | 15,647 | 13,039 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 1,473 | 1,562 | 1,591 | 1,473 | 1,414 | 1,179 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0,555 | 0,588 | 0,599 | 0,555 | 0,533 | 0,444 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 3,665 | 3,885 | 3,959 | 3,665 | 3,519 | 2,932 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 2,794 | 2,961 | 3,017 | 2,794 | 2,682 | 2,235 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 7,913 | 8,388 | 8,546 | 7,913 | 7,597 | 6,331 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 2,566 | 2,720 | 2,771 | 2,566 | 2,463 | 2,053 |
| Калининградская область | 0 | 01.01.2018 | 3,178 | 3,368 | 3,432 | 3,178 | 3,051 | 2,542 |
| Калужская область | 0 | 01.01.2018 | 3,792 | 4,019 | 4,095 | 3,792 | 3,640 | 3,033 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 1,280 | 1,357 | 1,382 | 1,280 | 1,229 | 1,024 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 1,546 | 1,639 | 1,670 | 1,546 | 1,484 | 1,237 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 8,575 | 9,090 | 9,261 | 8,575 | 8,232 | 6,860 |
| Кировская область | 0 | 01.01.2018 | 3,872 | 4,104 | 4,182 | 3,872 | 3,717 | 3,098 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 1,875 | 1,988 | 2,025 | 1,875 | 1,800 | 1,500 |
| Краснодарский край | 0 | 01.01.2018 | 18,736 | 19,860 | 20,235 | 18,736 | 17,986 | 14,989 |
| Красноярский край | 0 | 01.01.2018 | 10,782 | 11,429 | 11,644 | 10,782 | 10,351 | 8,625 |
| Курганская область | 0 | 01.01.2018 | 2,687 | 2,849 | 2,902 | 2,687 | 2,580 | 2,150 |
| Курская область | 0 | 01.01.2018 | 3,608 | 3,824 | 3,897 | 3,608 | 3,464 | 2,886 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 7,334 | 7,774 | 7,920 | 7,334 | 7,040 | 5,867 |
| Липецкая область | 0 | 01.01.2018 | 3,325 | 3,525 | 3,592 | 3,325 | 3,192 | 2,660 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0,461 | 0,489 | 0,498 | 0,461 | 0,443 | 0,369 |
| Московская область | 0 | 01.01.2018 | 25,419 | 26,945 | 27,453 | 25,419 | 24,403 | 20,336 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 2,648 | 2,806 | 2,859 | 2,648 | 2,542 | 2,118 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,151 | 0,153 | 0,142 | 0,136 | 0,114 |
| Нижегородская область | 0 | 01.01.2018 | 10,941 | 11,597 | 11,816 | 10,941 | 10,503 | 8,752 |
| Новгородская область | 0 | 01.01.2018 | 1,905 | 2,019 | 2,057 | 1,905 | 1,828 | 1,524 |
| Новосибирская область | 0 | 01.01.2018 | 9,879 | 10,472 | 10,669 | 9,879 | 9,484 | 7,903 |
| Омская область | 0 | 01.01.2018 | 6,028 | 6,389 | 6,510 | 6,028 | 5,787 | 4,822 |
| Оренбургская область | 0 | 01.01.2018 | 6,169 | 6,539 | 6,662 | 6,169 | 5,922 | 4,935 |
| Орловская область | 0 | 01.01.2018 | 2,372 | 2,515 | 2,562 | 2,372 | 2,277 | 1,898 |
| Пензенская область | 0 | 01.01.2018 | 4,266 | 4,522 | 4,607 | 4,266 | 4,095 | 3,413 |
| Пермский край | 0 | 01.01.2018 | 7,789 | 8,256 | 8,412 | 7,789 | 7,477 | 6,231 |
| Приморский край | 0 | 01.01.2018 | 5,806 | 6,155 | 6,271 | 5,806 | 5,574 | 4,645 |
| Псковская область | 0 | 01.01.2018 | 2,022 | 2,143 | 2,184 | 2,022 | 1,941 | 1,618 |
| Республика Адыгея | 0 | 01.01.2018 | 1,569 | 1,663 | 1,694 | 1,569 | 1,506 | 1,255 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 0,651 | 0,690 | 0,703 | 0,651 | 0,625 | 0,521 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 12,686 | 13,447 | 13,701 | 12,686 | 12,179 | 10,149 |
| Республика Бурятия | 0 | 01.01.2018 | 3,312 | 3,511 | 3,577 | 3,312 | 3,180 | 2,650 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 9,003 | 9,543 | 9,723 | 9,003 | 8,643 | 7,202 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 1,711 | 1,814 | 1,848 | 1,711 | 1,642 | 1,369 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0,961 | 1,019 | 1,038 | 0,961 | 0,923 | 0,769 |
| Республика Карелия | 0 | 01.01.2018 | 2,124 | 2,252 | 2,294 | 2,124 | 2,039 | 1,699 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 2,816 | 2,985 | 3,041 | 2,816 | 2,703 | 2,253 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 6,616 | 7,013 | 7,146 | 6,616 | 6,352 | 5,293 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 2,089 | 2,214 | 2,256 | 2,089 | 2,005 | 1,671 |
| Республика Мордовия | 0 | 01.01.2018 | 2,936 | 3,112 | 3,171 | 2,936 | 2,819 | 2,349 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 3,155 | 3,344 | 3,407 | 3,155 | 3,029 | 2,524 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 01.01.2018 | 2,087 | 2,212 | 2,254 | 2,087 | 2,004 | 1,670 |
| Республика Татарстан | 0 | 01.01.2018 | 11,725 | 12,429 | 12,663 | 11,725 | 11,256 | 9,380 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 0,992 | 1,052 | 1,072 | 0,992 | 0,953 | 0,794 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 1,628 | 1,725 | 1,758 | 1,628 | 1,562 | 1,302 |
| Ростовская область | 0 | 01.01.2018 | 14,715 | 15,598 | 15,892 | 14,715 | 14,127 | 11,772 |
| Рязанская область | 0 | 01.01.2018 | 3,871 | 4,103 | 4,180 | 3,871 | 3,716 | 3,097 |
| Самарская область | 0 | 01.01.2018 | 8,832 | 9,362 | 9,539 | 8,832 | 8,479 | 7,066 |
| Саратовская область | 0 | 01.01.2018 | 7,899 | 8,373 | 8,531 | 7,899 | 7,583 | 6,320 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 1,870 | 1,982 | 2,020 | 1,870 | 1,795 | 1,496 |
| Свердловская область | 0 | 01.01.2018 | 14,178 | 15,029 | 15,312 | 14,178 | 13,611 | 11,343 |
| Смоленская область | 0 | 01.01.2018 | 3,641 | 3,859 | 3,932 | 3,641 | 3,495 | 2,913 |
| Ставропольский край | 0 | 01.01.2018 | 8,828 | 9,358 | 9,535 | 8,828 | 8,475 | 7,063 |
| Тамбовская область | 0 | 01.01.2018 | 3,821 | 4,050 | 4,127 | 3,821 | 3,668 | 3,057 |
| Тверская область | 0 | 01.01.2018 | 3,988 | 4,228 | 4,307 | 3,988 | 3,829 | 3,191 |
| Томская область | 0 | 01.01.2018 | 3,608 | 3,824 | 3,896 | 3,608 | 3,463 | 2,886 |
| Тульская область | 0 | 01.01.2018 | 5,346 | 5,666 | 5,773 | 5,346 | 5,132 | 4,277 |
| Тюменская область | 0 | 01.01.2018 | 5,275 | 5,591 | 5,697 | 5,275 | 5,064 | 4,220 |
| Удмуртская Республика | 0 | 01.01.2018 | 4,471 | 4,739 | 4,829 | 4,471 | 4,292 | 3,577 |
| Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 3,988 | 4,228 | 4,308 | 3,988 | 3,829 | 3,191 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 4,448 | 4,715 | 4,804 | 4,448 | 4,270 | 3,559 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 | 01.01.2018 | 5,310 | 5,629 | 5,735 | 5,310 | 5,098 | 4,248 |
| Челябинская область | 0 | 01.01.2018 | 10,625 | 11,262 | 11,475 | 10,625 | 10,200 | 8,500 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 3,834 | 4,064 | 4,141 | 3,834 | 3,681 | 3,067 |
| Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 3,383 | 3,586 | 3,653 | 3,383 | 3,247 | 2,706 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,170 | 0,180 | 0,184 | 0,170 | 0,163 | 0,136 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 1,748 | 1,852 | 1,887 | 1,748 | 1,678 | 1,398 |
| Ярославская область | 0 | 01.01.2018 | 4,275 | 4,532 | 4,618 | 4,275 | 4,104 | 3,420 |
| Количество субъектов МСП, принявших участие в мероприятиях проекта тыс. чел. | | | | | | | | |
| Алтайский край | 0 | 01.01.2018 | 0,268 | 0,280 | 0,281 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 0,099 | 0,103 | 0,103 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 0,138 | 0,144 | 0,145 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| Астраханская область | 0 | 01.01.2018 | 0,116 | 0,121 | 0,122 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,198 | 0,207 | 0,208 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Брянская область | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,149 | 0,149 | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
| Владимирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,141 | 0,147 | 0,147 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Волгоградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,299 | 0,313 | 0,314 | 0,294 | 0,294 | 0,294 |
| Вологодская область | 0 | 01.01.2018 | 0,129 | 0,135 | 0,135 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
| Воронежская область | 0 | 01.01.2018 | 0,333 | 0,347 | 0,348 | 0,327 | 0,327 | 0,327 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 1,472 | 1,537 | 1,542 | 1,448 | 1,448 | 1,448 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 0,597 | 0,623 | 0,625 | 0,587 | 0,587 | 0,587 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 0,054 | 0,056 | 0,056 | 0,053 | 0,053 | 0,053 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 0,134 | 0,140 | 0,141 | 0,132 | 0,132 | 0,132 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 0,102 | 0,107 | 0,107 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 0,290 | 0,302 | 0,303 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,094 | 0,098 | 0,098 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Калининградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,116 | 0,121 | 0,122 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Калужская область | 0 | 01.01.2018 | 0,139 | 0,145 | 0,145 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 0,047 | 0,049 | 0,049 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,057 | 0,059 | 0,059 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 0,314 | 0,328 | 0,329 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| Кировская область | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,148 | 0,148 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 0,069 | 0,072 | 0,072 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| Краснодарский край | 0 | 01.01.2018 | 0,686 | 0,716 | 0,718 | 0,674 | 0,674 | 0,674 |
| Красноярский край | 0 | 01.01.2018 | 0,395 | 0,412 | 0,413 | 0,388 | 0,388 | 0,388 |
| Курганская область | 0 | 01.01.2018 | 0,098 | 0,103 | 0,103 | 0,097 | 0,097 | 0,097 |
| Курская область | 0 | 01.01.2018 | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 0,268 | 0,280 | 0,281 | 0,264 | 0,264 | 0,264 |
| Липецкая область | 0 | 01.01.2018 | 0,122 | 0,127 | 0,127 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Московская область | 0 | 01.01.2018 | 0,930 | 0,972 | 0,975 | 0,915 | 0,915 | 0,915 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 0,097 | 0,101 | 0,102 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Нижегородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,400 | 0,418 | 0,419 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Новгородская область | 0 | 01.01.2018 | 0,070 | 0,073 | 0,073 | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| Новосибирская область | 0 | 01.01.2018 | 0,362 | 0,378 | 0,379 | 0,356 | 0,356 | 0,356 |
| Омская область | 0 | 01.01.2018 | 0,221 | 0,230 | 0,231 | 0,217 | 0,217 | 0,217 |
| Оренбургская область | 0 | 01.01.2018 | 0,226 | 0,236 | 0,237 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Орловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,087 | 0,091 | 0,091 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| Пензенская область | 0 | 01.01.2018 | 0,156 | 0,163 | 0,164 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |
| Пермский край | 0 | 01.01.2018 | 0,285 | 0,298 | 0,299 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
| Приморский край | 0 | 01.01.2018 | 0,213 | 0,222 | 0,223 | 0,209 | 0,209 | 0,209 |
| Псковская область | 0 | 01.01.2018 | 0,074 | 0,077 | 0,078 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Республика Адыгея | 0 | 01.01.2018 | 0,057 | 0,060 | 0,060 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 0,024 | 0,025 | 0,025 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 0,464 | 0,485 | 0,486 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| Республика Бурятия | 0 | 01.01.2018 | 0,121 | 0,127 | 0,127 | 0,119 | 0,119 | 0,119 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 0,329 | 0,344 | 0,345 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 0,063 | 0,065 | 0,066 | 0,062 | 0,062 | 0,062 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0,035 | 0,037 | 0,037 | 0,035 | 0,035 | 0,035 |
| Республика Карелия | 0 | 01.01.2018 | 0,078 | 0,081 | 0,081 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 0,103 | 0,108 | 0,108 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 0,242 | 0,253 | 0,254 | 0,238 | 0,238 | 0,238 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 0,076 | 0,080 | 0,080 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Республика Мордовия | 0 | 01.01.2018 | 0,107 | 0,112 | 0,113 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 0,115 | 0,121 | 0,121 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 0 | 01.01.2018 | 0,076 | 0,080 | 0,080 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Республика Татарстан | 0 | 01.01.2018 | 0,429 | 0,448 | 0,450 | 0,422 | 0,422 | 0,422 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 0,036 | 0,038 | 0,038 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
| Ростовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,539 | 0,562 | 0,564 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
| Рязанская область | 0 | 01.01.2018 | 0,142 | 0,148 | 0,148 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Самарская область | 0 | 01.01.2018 | 0,323 | 0,338 | 0,339 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Саратовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,289 | 0,302 | 0,303 | 0,284 | 0,284 | 0,284 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,068 | 0,071 | 0,072 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| Свердловская область | 0 | 01.01.2018 | 0,519 | 0,542 | 0,544 | 0,510 | 0,510 | 0,510 |
| Смоленская область | 0 | 01.01.2018 | 0,133 | 0,139 | 0,140 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
| Ставропольский край | 0 | 01.01.2018 | 0,323 | 0,337 | 0,338 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Тамбовская область | 0 | 01.01.2018 | 0,140 | 0,146 | 0,146 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Тверская область | 0 | 01.01.2018 | 0,146 | 0,152 | 0,153 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Томская область | 0 | 01.01.2018 | 0,132 | 0,138 | 0,138 | 0,130 | 0,130 | 0,130 |
| Тульская область | 0 | 01.01.2018 | 0,196 | 0,204 | 0,205 | 0,192 | 0,192 | 0,192 |
| Тюменская область | 0 | 01.01.2018 | 0,193 | 0,202 | 0,202 | 0,190 | 0,190 | 0,190 |
| Удмуртская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,164 | 0,171 | 0,171 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |
| Ульяновская область | 0 | 01.01.2018 | 0,146 | 0,152 | 0,153 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 0,163 | 0,170 | 0,171 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 0 | 01.01.2018 | 0,194 | 0,203 | 0,204 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Челябинская область | 0 | 01.01.2018 | 0,389 | 0,406 | 0,407 | 0,382 | 0,382 | 0,382 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,140 | 0,147 | 0,147 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| Чувашская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0,124 | 0,129 | 0,130 | 0,122 | 0,122 | 0,122 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0,064 | 0,067 | 0,067 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Ярославская область | 0 | 01.01.2018 | 0,156 | 0,163 | 0,164 | 0,154 | 0,154 | 0,154 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к паспорту федерального проекта (Популяризация предпринимательства)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

**«**Популяризация предпринимательства**»**

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный проект "Популяризация предпринимательства" предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а так же практического вовлечения граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых субъектов МСП.  Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование результата** | **Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов)** | | | | **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. чел.** | **Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5 %** | **Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта – 10%** | | Проведены социологические исследования, выявлены факторы, определяющие интерес граждан к предпринимательству, на основе которых сформирован комплекс показателей для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательства | 0 % | 0 % | 0 % | | Реализованы федеральная информационная кампания  по популяризации предпринимательства и соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях, общее число участников которых превысило 3 млн. чел. | 2 % |  |  | | Годом предпринимательства объявлен 2020 год | 0 % |  |  | | создание не менее 62,0 тыс. новых субъектов МСП в результате реализации в субъектах Российской Федерации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы | 5 % | 2 % |  | | Подготовка не менее, чем 3900 тренеров для обучения целевых групп по утвержденным методикам | 1 % |  |  | | Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп | 1 % | 1 % | 0 % | | иные результаты ФП | 0,1 % | 0 % | 0 % | | Итого: | 9,1 % | 3 % | 0 % |   Проведение социологических исследований и глубинных интервью позволит выявить наиболее значимые факторы, определяющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Респондентами станут как граждане – представители различных социальных групп, так и руководители предприятий.  Исследования будет проведены с целью исследования настроений населения, а так же для проведения замеров эффективности мероприятий в рамках всего национального проекта.  Федеральная и региональная информационные кампании буду проведены по единой модели и общему плану, имеющими цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке, женщины, россияне старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на центральных телеканалах, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления целевых групп и др.  Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 0,5 млн. чел.  Вместе с тем, в рамках проекта будет сформирован и предложен Президенту Российской Федерации комплекс мероприятий для проведения в России в 2020 году года предпринимательства.  Реализация в 85 субъектах Российской Федерации комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 25 млн. чел.  В 2019 году по итогам обучения не менее 9 тыс. участников проекта откроют собственное дело, не менее 100 тыс. пройдут специальные курсы по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего бизнеса (технологии продаж, управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.) и смогут трудоустроится в секторе МСП.  Для повышения качества и эффективности обучения в рамках проекта будут разработаны не менее 17 специальных образовательных программ, подготовлено почти 4 тыс. бизнес тренеров для обучения участников проекта.  Кроме того, участникам будут доступны уже существующие программы обучения – такие как программы АО «Корпорация «МСП»: «Азбука предпринимательства», «Мама предприниматель», проекты «Деловой среды», и др. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_