П А С П О Р Т

федерального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации |  |  |
| Руководитель федерального проекта | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316; государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320. |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих контрольно-кассовую технику, имеющих право не представлять налоговую отчетность, млн. ед., нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.11.2018 | 0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, тыс.чел нарастающим итогом | основной | 0 | 01.11.2018 | 200 | 800 | 1 400 | 1 800 | 2 100 | 2 400 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |  |
| 1.1. | Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.6. | Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
| 1.7. | Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.8. | Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. |
| 1.9. | Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.10. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. | Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации |
| 1.11. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.12. | Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. | Приняты изменения в Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |  |
| 2.1 | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога | Проведена апробация специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан) на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: – передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность; – уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; – возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога. |
| 2.2 | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта | По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового статуса самозанятых граждан |
| 2.3 | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. |
| 2.4 | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | Введена в постоянную эксплуатацию информационная система, обеспечивающая налогообложение самозанятых граждан и постановку на учет в автоматическом режиме. |
| 2.5 | Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.6. | В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». |

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 01.12.2018 | 10.04.2019 | В.Л. Евтухов | Федеральный закон | ПС |
| 1.1.1. | Обеспечена разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» в Федеральном Собрании Российской Федерации | - | 29.10.2018 | Н.В. Кузнецов | Письмо Минпромторга России о внесении законопроекта в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 1.1.2 | Сопровождение прохождения проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)» в Федеральном Собрании Российской Федерации | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Н.В. Кузнецов |  | ПК |
| 1.1. | Принят федеральный закон | - | 10.04.2019 | В.Л. Евтухов | Федеральный закон | ПК |
| 2. | Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.12.2018 | 01.07.2020 | И.В. Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 2.1.1. | Обеспечена разработка, согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ | 01.09.2019 | 01.12.2019 | И.В. Трунин | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 2.1.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.12.2019 | 01.03.2020 | И.В. Трунин |  | РНП |
| 2.1. | Принят федеральный закон | - | 01.05.2020 | И.В. Трунин | Федеральный закон | РНП |
| 2.2. | Обеспечен ввод в эксплуатацию информационной системы «УСН-онлайн» | 01.01.2019 | 01.06.2020 | Д.В. Егоров | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 2.2.1 | Разработана информационная система «УСН-онлайн» |  |  | Д.В. Егоров |  |  |
| 2.3. | Проведен анализ отмены обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков | - | 01.02.2021 | И.В. Трунин | Доклад рассмотрен на Проектном комитете | ПК |
| 3. | Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций |  | 20.12.2024 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 3.1. | Запущена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП на всей территории Российской Федерации с еженедельными розыгрышами призовых выплат | - | 01.03.2024 | И.В.Трунин |  | ПК |
| 3.2. | Проведен анализ результатов проведения лотереи фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций | - | 01.12.2024 | И.В.Трунин | Доклад рассмотрен на Проектном комитете | ПК |
| 4. | Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 01.02.2019 | 20.12.2019 | И.В.Трунин | федеральный закон | ПС |
| 4.1.1. | С учетом предложений Минэкономразвития России разработан проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в целях установления специального налогового режима | 01.02.2019 | 01.03.2019 | И.В. Трунин | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 4.1.2. | Обеспечена подготовка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | 01.03.2019 | 01.06.2019 |  |  | РНП |
| 4.1.3. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.06.2019 | 01.10.2019 |  |  | РНП |
| 4.1. | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 |  | Федеральный закон | ПК |
| 5. | Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 15.10.2018 | 20.12.2019 | И.В. Егоров | Федеральный закон | ПС |
| 5.1.1. | Обеспечена подготовка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 15.10.2018 | 30.12.2018 | В.И. Зверков С.С. Целковских | Письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 5.1.2 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 30.12.2018 | 01.09.2019 | Э.А. Ахмеева В.И. Зверков С.С. Целковских |  | РНП |
| 5.1. | Принят федеральный закон | - | 20.09.2019 | И.В. Егоров | Федеральный закон |  |
| 6. | Разработан комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 15.10.2018 | 01.12.2019 | М.Т.Арсланова | План мероприятий | ПК |
| 6.1.1. | Проведена оценка дополнительных издержек субъектов МСП, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в том числе в связи с исполнением законодательства о северных льготах | - | 01.03.2019 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.1.2. | Подготовлены предложения по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.06.2019 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | Письма в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | РНП |
| 6.1.3. | Обеспечен сбор и анализ предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, субъектов Российской Федерации по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Е.А.Добродеева | Сводный перечень мер по выравниванию конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | РНП |
| 6.1.4. | Проведен анализ последствий реализации предлагаемых мер с учетом оценки их влияния на бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных фондов Российской Федерации, экономические показатели деятельности МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.06.2019 | Е.А.Добродеева | Справка с расчетами по итогам проведенного анализа | РНП |
| 6.1. | Одобрены предложения по изменению законодательства Российской Федерации, направленные на стимулирование развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | - | 01.05.2020 | А.А.Тараканов Е.А.Добродеева | протокол проектного комитета | РНП |
| 7. | Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2019 | М.Т. Арсланова | федеральный закон | ПС |
| 7.1.1. | Обеспечена разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона, закрепляющего определение «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | - | 20.12.2018 | Ю.С.Парфенова | проект федерального закона | ПК |
| 7.1.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | А.А. Тараканов | Федеральный закон | РНП |
| 7.1 | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 | В.А. Живулин | Федеральный закон |  |
| 8. | Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | - | 01.07.2019 | С.С. Галкин | Распоряжение Правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития туризма | ПС |
| 8.1.1. | Разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года | 01.12.2018 | 01.05.2019 | О.П. Сафонов М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Проект стратегии и распоряжения Правительства Российской Федерации об ее утверждении | РНП |
| 8.1.2 | Проект распоряжения согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 01.05.2019 | 01.06.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Письма от федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации | РНП |
| 8.1.3 | Проект распоряжения внесен в Правительство Российской Федерации | 01.06.2019 | 15.06.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл С.Н. Тепляков | Письмо в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 8.1 | Правительством Российской Федерации утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года |  | 01.07.2019 | М.Э. Брусиловский | Распоряжение Правительства Российской Федерации | ПК |
| 9. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 31.07.2019 | С.С. Галкин | Перечень предложений, направленный в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 9.1 | Обеспечен сбор предложений субъектов Российской Федерации, заинтересованных организаций по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма | 01.12.2018 | 15.02.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко | Письма в субъекты Российской Федерации, заинтересованные организации и др. | РНП |
| 9.2 | Проведен анализ поступивших предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 15.02.2019 | 01.04.2019 | О.П. Сафонов М.Э.Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко | Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии | РНП |
| 9.3 | Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы | 01.04.2019 | 20.05.2019 | М.Э. Брусиловский И.Н. Орёл Д.И. Власенко С.Н. Тепляков | Отчет о проведении стратегической сессии | РНП |
| 9.4 | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 31.07.2019 | С.С. Галкин О.П. Сафонов | Перечень предложений, направленный в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 10. | Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг. |  | 20.12.2024 | В.А.Живулин |  | ПС |
| 10.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | М.Т. Арсланова | Распоряжение Правительства Российской Федерации | ПК |
| 10.1.1 | Обеспечен мониторинг реализации и актуализация перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.1.2 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2019 | 01.07.2020 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.1.3 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2020 | 01.07.2021 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.1. 4 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2021 | 01.07.2022 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.1.5 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2022 | 01.07.2023 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.1.6 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.07.2023 | 01.07.2024 | А.Н. Дорошенко | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 10.1.2.1 | Актуализирован Перечень мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.06.2019 | 01.10.2019 | М.Т. Арсланова | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 10.1.2.2 | Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды «Трансформация делового климата» | 01.10.2019 | 01.10.2020 | А.Н. Дорошенко | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 11 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): - 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; - 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; - 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; - 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; - 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2018 | 20.12.2024 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 11.1.1 | Обеспечена на основе предложений АО «Корпорация «МСП» разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010 г. № 645» | 15.10.2018 | 25.12.2018 | Н.О. Киракосян А.В. Чуев | Письмо о внесении проекта постановления в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 11.1 | Дополнен состав и уточнены критерии объектов, включаемых в перечень недвижимого федерального имущества, предоставляемого в аренду субъектам МСП | - | 31.03.2019 | М.Т. Арсланова | Постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 11.2.1 | Обеспечен сбор информации от субъектов Российской Федерации по опубликованию на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 01.12.2018 | 10.03.2019 | А.В. Чуев | Письма субъектов Российской Федерации по опубликованной информации | РНП |
| 11.2.2 | Проведен анализ опубликования на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 10.03.2019 | 10.06.2019 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа опубликованной информации | РНП |
| 11.2 | На официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | – | 10.06.2019 | Н.И. Ларионова | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 11.3.1 | Разработка основных принципов учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 01.07.2019 | 31.08.2019 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с основными принципами учета имущества | РНП |
| 11.3.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по основным принципам учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | 31.08.2019 | 10.12.2019 | А.В. Чуев | Основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети доработанные с учетом поступивших предложений | РНП |
| 11.3 | Сформированы основные принципы учета государственного, муниципального имущества и ведения реестров государственного, муниципального имущества и размещения сведений о нем в сети «Интернет» | - | 10.12.2019 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с основными принципами учета имущества | ПК |
| 11.4.1 | Разработка типового положения о коллегиальном органе по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП (далее – положение о коллегиальном органе) | 01.04.2019 | 30.05.2019 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с проектом положения о коллегиальном органе | РНП |
| 11.4.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по положению о коллегиальном органе | 30.05.2019 | 10.09.2019 | А.В. Чуев | Проект положения о коллегиальном органе, доработанное с учетом поступивших предложений | РНП |
| 11.4 | Оказана методическая помощь субъектам Российской Федерации по организации деятельности коллегиального органа по взаимодействию органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации с органами местного самоуправления, территориальным органом Росимущества, общественными организациями и объединениями по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП | - | 10.09.2019 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с типовым положением о коллегиальном органе | ПК |
| 11.5.1 | Разработка основных подходов к оценке эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями или учреждениями (далее – основные подходы оценки эффективности использования имущества) | 01.03.2020 | 30.06.2020 | А.В. Чуев | Письма в общероссийские некоммерческие организаций, Минэкономразвития России, субъекты Российской Федерации с основными подходами к оценке эффективности использования имущества | РНП |
| 11.5.2 | Обеспечен сбор предложений от общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП, Минэкономразвития России, субъектов Российской Федерации по основным подходам оценки эффективности использования имущества | 30.06.2020 | 10.10.2020 | А.В. Чуев | Основные подходы оценки эффективности использования имущества, доработанные с учетом поступивших предложений | РНП |
| 11.5 | Определены основные подходы оценки эффективности использования государственного и муниципального имущества, в том числе закрепленного за государственными, муниципальными предприятиями, учреждениями, в субъектах Российской Федерации | - | 10.10.2020 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с основными подходами оценки эффективности использования имущества | ПК |
| 11.6.1 | Проведен анализ имущества казны Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2019 | 30.06.2020 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа имущества казны органов государственной власти, органов местного самоуправления | РНП |
| 11.6.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2020 | 31.08.2020 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации, (протоколы заседаний коллегиальных органов) с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 11.6.3 | Обеспечен сбор информации о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2020 | 01.12.2020 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.6.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2020 | 20.12.2020 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.6 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2020 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 11.7.1 | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.02.2020 | 30.04.2020 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в субъекты Российской Федерации с рекомендуемой структурой и составом информации размещаемой в разделах | РНП |
| 11.7.2 | Мониторинг создания на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП раздела «Имущественная поддержки субъектов МСП», на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.04.2020 | 01.10.2020 | А.В. Чуев | Сводный отчет о созданных в субъектах Российской Федерации ,муниципальных образованиях разделах | РНП |
| 11.7 | На официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет» субъектов Российской Федерации и (или) официальных сайтах информационной поддержки субъектов МСП создан раздел по имущественной поддержке | - | 01.10.2020 | Н.И. Ларионова | Письмо в Минэкономразвития России с информацией о созданных в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях разделах | ПК |
| 11.8.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными или муниципальными унитарными предприятиями ,на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, для последующего вовлечения в имущественную поддержку субъектам МСП | 01.08.2020 | 31.08.2021 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.8.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе размещенных в сети «Интернет» сведений об объектах, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2021 | 01.12.2021 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.8.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2021 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 11.9.1 | Сформирован список государственного и муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственными или муниципальными учреждениями на основе размещенных в сети «Интернет» сведений а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.08.2021 | 31.08.2022 | А.В. Чуев | Письма в субъекты Российской Федерации с предложениями по включению в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.9.2 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2022 | 01.12.2022 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.9.3 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.9 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2022 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 11.10.1 | Проведен анализ земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена, на основе размещенных в сети «Интернет» сведений, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, в целях вовлечения в их в имущественную поддержку субъектов МСП | 01.09.2022 | 30.06.2023 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам проведенного анализа земельных участков, в том числе государственная собственность на которые не разграничена | РНП |
| 11.10.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, в целях вовлечения в его в имущественную поддержку субъектов МСП | 30.06.2023 | 31.08.2023 | А.В. Чуев | Письма в адрес субъектов Российской Федерации с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 11.10.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основании сведений, размещенных в сети «Интернет», а также информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 31.08.2023 | 01.12.2023 | А.В. Чуев | Сводка о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.10.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2023 | 20.12.2023 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 11.10 | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ и Портал Бизнес-навигатора МСП | - | 20.12.2023 | Н.И. Ларионова | Ежегодные отчеты о предоставлении услуг АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации, ЕПГУ, Портал Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 11.11.1 | Осуществлен сбор позиций субъектов Российской Федерации и подготовлены предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации, направленное на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | 20.01.2023 | 20.05.2023 | А.В. Чуев | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с предложениями АО «Корпорация «МСП» и сводом позиций субъектов Российской Федерации по совершенствованию законодательства Российской Федерации в части имущественной поддержки субъектов МСП | РНП |
| 11.11 | Обеспечена разработка, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта, направленного на расширение состава имущества включаемого в перечни для предоставления субъектам МСП, в том числе за счет земельных участков лесного, водного фондов, имущественных комплексов, имущества, учтенного в реестре непрофильных активов акционерных обществ доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставных капиталах которых превышает 50 процентов | – | 20.10.2023 | А. А. Тараканов Н.О. Киракосян | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | ПК |
| 11.12.1 | Проведен анализ имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации, с целью вовлечения его в хозяйственный оборот для оказания имущественной поддержки субъектам МСП | 01.09.2023 | 30.06.2024 | А.В. Чуев | Сводный отчет по результатам анализа имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных видов работ | РНП |
| 11.12.2 | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в субъектах Российской Федерации | 30.06.2024 | 31.08.2024 | А.В. Чуев | Письма в адрес субъектов Российской Федерации с предложениями по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества | РНП |
| 11.12.3 | Обеспечен сбор сведений о дополнении и (или) утверждении перечней государственного и (или) муниципального имущества | 31.08.2024 | 01.12.2024 | А.В. Чуев | Сводная информация о количестве объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества | РНП |
| 112.12.4 | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 | 20.12.2024 | Н.И. Ларионова | Письмо АО «Корпорация «МСП» в Минэкономразвития России с информацией по увеличению количества государственного и муниципального имущества | РНП |
| 12. | Введен на два года (2019-2020 гг.) мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 15.10.2018 | 01.01.2019 | Н.И. Машкова | Федеральный закон | ПК |
| 12.1 | Обеспечена разработка, согласование, внесение в Правительство Российской Федерации изменений в федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 01.11.2018 | 15.12.2018 | Н.И. Машкова | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | РНП |
| 12.2. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | - | 25.12.2018 | Н.И. Машкова | Федеральный закон | РНП |
| 12.3. | Принят федеральный закон | - | 31.12.2018 | Н.И. Машкова | Федеральный закон |  |
| 13. | Запущен пилотный проект для самозанятых граждан в 4 субъектах Российской Федерации на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров специального налогового режима, включая: передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность, уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования; возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога | 15.10.2018 | 01.01.2019 | И.В.Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 13.1 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 15.10.2018 | 25.12.2018 | И.В. Трунин | Федеральный закон | РНП |
| 13.2. | Принят федеральный закон | - | 25.12.2018 | И.В. Трунин | Федеральный закон |  |
| 14. | В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации пилотного проекта |  | 01.08.2019 | И.В. Трунин | Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах реализации пилотного проекта | ПС |
| 14.1. | Подготовлены аналитические материалы применения режима налогообложения самозанятыми в пилотных регионах | - | 01.07.2019 | Д.С. Сатин | Письмо ФНС России в Минфин России | РНП |
| 14.2. | Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых | 01.01.2019 | 20.12.2019 | И.В. Трунин | Федеральный закон | ПС |
| 14.3. | Обеспечена подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации с учетом итогов реализации пилотного проекта для самозанятых | 01.06.2019 | 01.09.2019 | Д.С. Сатин | Письмо ФНС России в Минфин России | РНП |
| 14.4 | С учетом предложений Минэкономразвития России и ФНС России обеспечена подготовка изменений в Налоговый кодекс РФ, обеспечено согласование, внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | 01.03.2019 | 01.09.2019 | И.В.Трунин | Письмо Минфина России в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона |  |
| 14.5. | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.09.2019 | 01.12.2019 | И.В.Трунин | Федеральный закон |  |
| 14.6 | Принят федеральный закон | - | 20.12.2019 | И.В.Трунин | Федеральный закон |  |
| 15. | Реализовано прикладное программное обеспечение и централизованная ИТ-инфраструктура по внедрению подсистемы, обеспечивающей налогообложение доходов самозанятых граждан, в том числе, с возможностью интеграции с системами кредитных организаций и операторами электронных площадок | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Д.В.Егоров | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 15.1. | Обеспечена разработка и ввод в эксплуатацию прикладного программного обеспечения и централизованной ИТ-инфраструктуры | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Д.В.Егоров | Акт ввода в эксплуатацию | ПК |
| 16. | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 20.12.2019 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 16.1.1 | Подготовлены консультации с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами по вопросу разработки специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019 | 30.09.2019 | М.Г. Любомудров | Отчет о проведении консультаций, направленный в Минэкономразвития России | РНП |
| 16.1.2 | Основные параметры специального продукта, предусматривающего оказание гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 01.10.2019 | 01.12.2019 | М.Г. Любомудров | Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 16.1.3 | Требования по предоставлению через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП услуги АО «Корпорация «МСП» по формированию заявок на получение специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам, рассмотрены на заседании Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Н.И. Ларионова | Решение Совета директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 16.1.4 | Подготовлен доклад в Правительство Российской Федерации о создании специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 02.12.2019 | 20.12.2019 | М.Г. Любомудров | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 16.1 | Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | - | 20.12.2019 | А.А. Браверман | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 17. | В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | М.Т. Арсланова | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 17.1. | Издан приказ Минэкономразвития России, закрепляющий требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах «Мой бизнес» | - | 01.04.2019 | О.А. Тетерина | Приказ Минэкономразвития России | РНП |

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 20181 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (федеральный округ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (субъект Российской Федерации) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |