(Проект на 26.11.2018)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания

проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации

от                       20     г. №

П А С П О Р Т

федерального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Акселерация | Срок начала и окончания проекта | 15.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор федерального проекта | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации |  |  |
| Руководитель федерального проекта | М.С. Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации |  |  |
| Администратор федерального проекта | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом | Основной | 165,7 | 01.04.2018 | 189,3 | 457,5 | 812,9 | 1 324,2 | 1 999,7 | 2 770,7 |
| 2. | Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты | Основной | 8,60 | 31.12.2017 | 8,80 | 9,00 | 9,25 | 9,50 | 9,75 | 10,00 |
| 3. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | дополнительный | 914 | 01.01.2018 | 3555 | 7140 | 9362 | 11584 | 13806 | 16028 |
| 4. | Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации2, тыс. шт. в год | Дополнительный | 48 | 31.12.2017 | 68 | 77 | 86 | 96 | 105 | 115 |
| 5. | Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел. | Дополнительный | 1,45 | 01.12.2017 | 1,55 | 1,66 | 1,78 | 1,92 | 2,07 | 2,24 |
| 6. | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом | Дополнительный | 160,3 | 01.01.2018 | 700 | 960 | 1246 | 1532 | 1842 | 2160 |
| 7. | Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 13,3 | 20,8 | 24,0 | 24,5 | 13,1 | 14,1 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |
| 1.1. | Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции | Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг |
| 1.2. | Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП | Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству |
| 1.3. | Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга | Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках. Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; – электронной платформы для развития факторинга |
| 2 | Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |  |
| 2.1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций |
| 2.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА |
| 2.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| 2.4 | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП |
| 2.5 | Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации | Принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки |
| 2.6 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации |
| 2.7 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) | Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) |
| 3 | Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  |
| 3.1 | Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» |
| 3.2 | Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет |
| 3.3 | Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году | Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% |
| 4 | Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков |  |
| 4.1 | Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга |
| 4.2 | В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | Издана директива Правительства Российской Федерации, предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП: – прирост объема закупок у субъектов МСП; – увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; – увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; – экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП. |
| 4.3 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе: - в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 254,34 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 317,92 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 400,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России. |
| 4.4 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе: - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). | В результате реализации АО «Корпорация «МСП» и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России. |
| 4.5 | Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП | Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). |
| 4.6 | Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями | В целях встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации осуществлено взаимодействие с иностранными организациями, объединениями и институтами развития, ответственными за поддержку МСП, а также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с АО «Корпорация «МСП», а также организовано взаимодействие с компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации. |
| 4.7 | Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. | С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. |
| 4.8 | Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:3 в 2019 году – 3,0 трлн. рублей; в 2020 году – 3,4 трлн. рублей; в 2021 году – 3,8 трлн. рублей; в 2022 году – 4,2 трлн. рублей; в 2023 году – 4,6 трлн. рублей; в 2024 году – 5,0 трлн. рублей. | Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. |
| 5 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |
| 5.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы: 2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; 2021 г. – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; 2022 г. – 6,0 млрд. рублей, 26 парков | Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году |
| 5.2 | Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП | Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров «Мой Бизнес», в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
| 5.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. – 20 Центров «Мой бизнес»; 2020 г. – 40 Центров «Мой бизнес»; 2021 г. – 80 Центров «Мой бизнес»; 2022 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2023 г. – 100 Центров «Мой бизнес»; 2024 г. – 100 Центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10% | К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников. |
| 5.4 | Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 ед.); 2022 г. – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500) | Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% |
| 5.5 | Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям» | АО «Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая: – финансовую поддержку; – взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; – проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; – информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». |
| 5.6 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: - в 2019 году – 897 субъектов МСП; - в 2020 году – 663 субъектов МСП; - в 2021 году – 644 субъектов МСП; - в 2022 году – 470 субъектов МСП; - в 2023 году – 470 субъектов МСП; - в 2024 году – 470 субъектов МСП | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов |
| 5.7 | Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. | В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: - предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; - повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; - передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; - консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; - поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; - оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; - обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз |
| 5.8 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц | Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной продукции и её последующей коммерциализацией. К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства. Фонд содействия инновациям |
| 6 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 6.1 | Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП | Принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП |
| 6.2 | Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности |
| 6.3 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации |
| 6.4 | АО «Российский экспортный центр» определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ | АО «Российский экспортный центр» осуществляет полномочия по оценке заявок субъектов Российской Федерации в части создания и развития центров поддержки экспорта (сбор, проверка полноты представленных документов, оформление заключения о соответствии заявки, согласование планов работ, показателей и иных документов, необходимых для работы центров, мониторинг) |
| 6.5 | АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры | АО «Российский экспортный центр» в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры |
| 6.6 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. – 72 субъектов РФ; в 2020 г. – 75 субъектов РФ; в 2021 г. – 85 субъектов РФ. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году | В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. |
| 6.7 | Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») | Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний |
| 6.8 | Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта | Разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). Показатели включены субъектами Российской Федерации в региональные проекты развития экспорта |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 350,0 | 144,8 | 10,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет | 350,0 | 144,8 | 10,0 | 65,2 | 0,0 | 0,0 | 570,0 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | 718,0 | 100,0 | 202,0 | 304,0 | 202,0 | 202,0 | 1 728,0 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет | 718,0 | 100,0 | 202,0 | 304,0 | 202,0 | 202,0 | 1 728,0 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 170,0 | 70,0 | 170,0 | 270,0 | 170,0 | 170,0 | 1 020,0 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет | 170,0 | 70,0 | 170,0 | 270,0 | 170,0 | 170,0 | 1 020,0 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки | 295,6 | 150,0 | 82,8 | 267,0 | 82,8 | 82,8 | 961,0 |
| 1.4.1 | федеральный бюджет | 295,6 | 150,0 | 82,8 | 267,0 | 82,8 | 82,8 | 961,0 |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы | 11 024,5 | 8 885,0 | 10 040,0 | 27 120,0 | 17 185,0 | 12 900,0 | 87 154,5 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет | 5 350,0 | 2 229,0 | 2 000,0 | 16 000,0 | 5 500,0 | 0,0 | 31 079,0 |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 5 350,0 | 2 229,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 579,0 |
|  | Белгородская область | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 201,6 |
|  | Калининградская область | 153,5 | 0,0 | 86,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 240,2 |
|  | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 425,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,8 |
|  | Кемеровская область | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Курганская область | 250,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 364,0 |
|  | Липецкая область | 91,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 91,7 |
|  | Приморский край | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Псковская область | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Республика Бурятия | 250,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 |
|  | Республика Дагестан | 372,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,9 |
|  | Республика Карелия | 237,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,6 |
|  | Республика Крым | 0,0 | 0,0 | 237,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 237,5 |
|  | Республика Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Республика Мордовия | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 392,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 642,0 |
|  | Республика Тыва | 227,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227,2 |
|  | Саратовская область | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Свердловская область | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|  | Смоленская область | 271,6 | 196,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 467,7 |
|  | Ставропольский край | 500,0 | 396,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1146,0 |
|  | Удмуртская Республика | 298,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,9 |
|  | Ульяновская область | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 |
|  | Хабаровский край | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129,0 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 207,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,2 |
|  | Челябинская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Чеченская Республика | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 |
|  | Ярославская область | 113,8 | 32,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,7 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 374,5 | 156,0 | 140,0 | 1 120,0 | 385,0 | 0,0 | 2 175,5 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 5 300,0 | 6 500,0 | 7 900,0 | 10 000,0 | 11 300,0 | 12 900,0 | 53 900,0 |
| 2.2 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес» | 6 794,0 | 1 685,3 | 2 542,0 | 2 364,0 | 5 516,9 | 2 801,8 | 21 704,0 |
| 2.2.1 | федеральный бюджет | 6 349,5 | 1 575,1 | 2 375,7 | 2 209,3 | 5 156,0 | 2 618,5 | 20 284,1 |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 6 349,5 | 1 575,1 | 2 375,7 | 2 209,3 | 5 156,0 | 2 618,5 | 20 284,1 |
|  | Алтайский край | 94,3 | 23,4 | 35,3 | 32,8 | 76,5 | 38,9 | 301,1 |
|  | Амурская область | 61,2 | 15,2 | 22,9 | 21,3 | 49,7 | 25,2 | 195,4 |
|  | Архангельская область | 71,6 | 17,8 | 26,8 | 24,9 | 58,1 | 29,5 | 228,6 |
|  | Астраханская область | 58,4 | 14,5 | 21,8 | 20,3 | 47,4 | 24,1 | 186,4 |
|  | Белгородская область | 82,0 | 20,4 | 30,7 | 28,5 | 66,6 | 33,8 | 262,1 |
|  | Брянская область | 68,7 | 17,0 | 25,7 | 23,9 | 55,8 | 28,3 | 219,4 |
|  | Владимирская область | 68,1 | 16,9 | 25,5 | 23,7 | 55,3 | 28,1 | 217,7 |
|  | Волгоградская область | 98,3 | 24,4 | 36,8 | 34,2 | 79,8 | 40,5 | 314,1 |
|  | Вологодская область | 76,0 | 18,8 | 28,4 | 26,4 | 61,7 | 31,3 | 242,7 |
|  | Воронежская область | 109,1 | 27,1 | 40,8 | 38,0 | 88,6 | 45,0 | 348,6 |
|  | г. Москва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Санкт-Петербург | 93,4 | 23,2 | 35,0 | 32,5 | 75,9 | 38,5 | 298,5 |
|  | г. Севастополь | 72,5 | 18,0 | 27,1 | 25,2 | 58,9 | 29,9 | 231,7 |
|  | Еврейская автономная область | 36,4 | 9,0 | 13,6 | 12,7 | 29,5 | 15,0 | 116,2 |
|  | Забайкальский край | 57,4 | 14,3 | 21,5 | 20,0 | 46,6 | 23,7 | 183,5 |
|  | Ивановская область | 64,4 | 16,0 | 24,1 | 22,4 | 52,3 | 26,6 | 205,9 |
|  | Иркутская область | 103,2 | 25,6 | 38,6 | 35,9 | 83,8 | 42,6 | 329,7 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 42,1 | 10,4 | 15,8 | 14,7 | 34,2 | 17,4 | 134,5 |
|  | Калининградская область | 85,7 | 21,3 | 32,1 | 29,8 | 69,6 | 35,4 | 273,9 |
|  | Калужская область | 76,4 | 19,0 | 28,6 | 26,6 | 62,1 | 31,5 | 244,1 |
|  | Камчатский край | 74,9 | 18,6 | 28,0 | 26,1 | 60,8 | 30,9 | 239,4 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 38,5 | 9,5 | 14,4 | 13,4 | 31,2 | 15,9 | 122,9 |
|  | Кемеровская область | 94,2 | 23,4 | 35,3 | 32,8 | 76,5 | 38,9 | 301,1 |
|  | Кировская область | 75,2 | 18,6 | 28,1 | 26,1 | 61,0 | 31,0 | 240,1 |
|  | Костромская область | 57,6 | 14,3 | 21,6 | 20,1 | 46,8 | 23,8 | 184,2 |
|  | Краснодарский край | 181,5 | 45,0 | 67,9 | 63,2 | 147,4 | 74,9 | 579,9 |
|  | Красноярский край | 129,6 | 32,2 | 48,5 | 45,1 | 105,3 | 53,5 | 414,1 |
|  | Курганская область | 50,5 | 12,5 | 18,9 | 17,6 | 41,0 | 20,8 | 161,5 |
|  | Курская область | 63,8 | 15,8 | 23,9 | 22,2 | 51,8 | 26,3 | 203,8 |
|  | Ленинградская область | 60,3 | 15,0 | 22,6 | 21,0 | 49,0 | 24,9 | 192,7 |
|  | Липецкая область | 58,7 | 14,6 | 21,9 | 20,4 | 47,6 | 24,2 | 187,4 |
|  | Магаданская область | 64,3 | 16,0 | 24,1 | 22,4 | 52,2 | 26,5 | 205,5 |
|  | Московская область | 171,0 | 42,4 | 64,0 | 59,5 | 138,9 | 70,5 | 546,4 |
|  | Мурманская область | 60,7 | 15,1 | 22,7 | 21,1 | 49,3 | 25,0 | 194,0 |
|  | Ненецкий автономный округ | 38,0 | 9,4 | 14,2 | 13,2 | 30,9 | 15,7 | 121,5 |
|  | Нижегородская область | 131,4 | 32,6 | 49,2 | 45,7 | 106,7 | 54,2 | 419,7 |
|  | Новгородская область | 53,5 | 13,3 | 20,0 | 18,6 | 43,4 | 22,0 | 170,8 |
|  | Новосибирская область | 130,0 | 32,2 | 48,6 | 45,2 | 105,6 | 53,6 | 415,3 |
|  | Омская область | 85,1 | 21,1 | 31,8 | 29,6 | 69,1 | 35,1 | 271,9 |
|  | Оренбургская область | 79,0 | 19,6 | 29,5 | 27,5 | 64,1 | 32,6 | 252,3 |
|  | Орловская область | 57,8 | 14,3 | 21,6 | 20,1 | 46,9 | 23,8 | 184,7 |
|  | Пензенская область | 72,1 | 17,9 | 27,0 | 25,1 | 58,6 | 29,7 | 230,4 |
|  | Пермский край | 100,7 | 25,0 | 37,7 | 35,0 | 81,8 | 41,5 | 321,6 |
|  | Приморский край | 95,3 | 23,6 | 35,7 | 33,2 | 77,4 | 39,3 | 304,4 |
|  | Псковская область | 60,6 | 15,0 | 22,7 | 21,1 | 49,2 | 25,0 | 193,7 |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) | 51,9 | 12,9 | 19,4 | 18,1 | 42,2 | 21,4 | 165,9 |
|  | Республика Алтай | 54,6 | 13,6 | 20,4 | 19,0 | 44,4 | 22,5 | 174,5 |
|  | Республика Башкортостан | 131,2 | 32,6 | 49,1 | 45,7 | 106,6 | 54,1 | 419,3 |
|  | Республика Бурятия | 59,5 | 14,8 | 22,3 | 20,7 | 48,4 | 24,6 | 190,2 |
|  | Республика Дагестан | 80,2 | 19,9 | 30,0 | 27,9 | 65,2 | 33,1 | 256,3 |
|  | Республика Ингушетия | 20,1 | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 16,3 | 8,3 | 64,3 |
|  | Республика Калмыкия | 48,3 | 12,0 | 18,1 | 16,8 | 39,2 | 19,9 | 154,3 |
|  | Республика Карелия | 67,8 | 16,8 | 25,4 | 23,6 | 55,1 | 28,0 | 216,6 |
|  | Республика Коми | 62,7 | 15,5 | 23,4 | 21,8 | 50,9 | 25,8 | 200,2 |
|  | Республика Крым | 97,1 | 24,1 | 36,3 | 33,8 | 78,9 | 40,1 | 310,3 |
|  | Республика Марий Эл | 51,4 | 12,7 | 19,2 | 17,9 | 41,7 | 21,2 | 164,1 |
|  | Республика Мордовия | 54,9 | 13,6 | 20,5 | 19,1 | 44,6 | 22,6 | 175,4 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 75,1 | 18,6 | 28,1 | 26,1 | 61,0 | 31,0 | 240,1 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 42,2 | 10,5 | 15,8 | 14,7 | 34,3 | 17,4 | 134,8 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 123,0 | 30,5 | 46,0 | 42,8 | 99,9 | 50,7 | 392,9 |
|  | Республика Тыва | 34,4 | 8,5 | 12,9 | 12,0 | 28,0 | 14,2 | 110,0 |
|  | Республика Хакасия | 44,9 | 11,1 | 16,8 | 15,6 | 36,5 | 18,5 | 143,5 |
|  | Ростовская область | 163,7 | 40,6 | 61,3 | 57,0 | 132,9 | 67,5 | 523,0 |
|  | Рязанская область | 75,3 | 18,7 | 28,2 | 26,2 | 61,2 | 31,1 | 240,7 |
|  | Самарская область | 94,5 | 23,4 | 35,3 | 32,9 | 76,7 | 39,0 | 301,8 |
|  | Саратовская область | 93,7 | 23,2 | 35,1 | 32,6 | 76,1 | 38,6 | 299,3 |
|  | Сахалинская область | 46,6 | 11,6 | 17,5 | 16,2 | 37,9 | 19,2 | 149,0 |
|  | Свердловская область | 157,4 | 39,1 | 58,9 | 54,8 | 127,8 | 64,9 | 502,9 |
|  | Смоленская область | 74,6 | 18,5 | 27,9 | 26,0 | 60,6 | 30,8 | 238,3 |
|  | Ставропольский край | 108,6 | 26,9 | 40,6 | 37,8 | 88,2 | 44,8 | 347,0 |
|  | Тамбовская область | 67,7 | 16,8 | 25,3 | 23,5 | 55,0 | 27,9 | 216,2 |
|  | Тверская область | 70,5 | 17,5 | 26,4 | 24,5 | 57,3 | 29,1 | 225,3 |
|  | Томская область | 76,3 | 18,9 | 28,5 | 26,5 | 61,9 | 31,5 | 243,7 |
|  | Тульская область | 76,8 | 19,1 | 28,7 | 26,7 | 62,4 | 31,7 | 245,4 |
|  | Тюменская область | 24,6 | 6,1 | 9,2 | 8,5 | 20,0 | 10,1 | 78,5 |
|  | Удмуртская Республика | 75,6 | 18,8 | 28,3 | 26,3 | 61,4 | 31,2 | 241,5 |
|  | Ульяновская область | 68,8 | 17,1 | 25,7 | 23,9 | 55,8 | 28,4 | 219,7 |
|  | Хабаровский край | 81,6 | 20,2 | 30,5 | 28,4 | 66,3 | 33,7 | 260,7 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 34,3 | 8,5 | 12,8 | 11,9 | 27,9 | 14,2 | 109,7 |
|  | Челябинская область | 124,6 | 30,9 | 46,6 | 43,3 | 101,2 | 51,4 | 398,0 |
|  | Чеченская Республика | 40,0 | 9,9 | 15,0 | 13,9 | 32,5 | 16,5 | 127,7 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 63,9 | 15,9 | 23,9 | 22,2 | 51,9 | 26,4 | 204,1 |
|  | Чукотский автономный округ | 34,9 | 8,6 | 13,0 | 12,1 | 28,3 | 14,4 | 111,4 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7,9 | 2,0 | 2,9 | 2,7 | 6,4 | 3,2 | 25,1 |
|  | Ярославская область | 84,3 | 20,9 | 31,6 | 29,3 | 68,5 | 34,8 | 269,4 |
| 2.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 444,5 | 110,3 | 166,3 | 154,7 | 360,9 | 183,3 | 1 420,0 |
| 2.2.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 225,0 | 255,0 | 350,0 | 310,0 | 280,0 | 280, | 1 700,0 |
| 2.3.1 | федеральный бюджет | 225,0 | 255,0 | 350,0 | 310,0 | 280,0 | 280, | 1 700,0 |
| 2.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | 2 882,4 | 333,2 | 1 621,7 | 2 154,1 | 2 151,1 | 1 618,8 | 10 761,3 |
| 2.4.1 | федеральный бюджет | 2 693,8 | 311,4 | 1 515,6 | 2 013,2 | 2 010,4 | 1 512,9 | 10 057,3 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) | 2 693,8 | 311,4 | 1 515,6 | 2 013,2 | 2 010,4 | 1 512,9 | 10 057,3 |
|  | Алтайский край | 28,9 | 3,3 | 16,3 | 21,6 | 21,6 | 16,2 | 107,9 |
|  | Амурская область | 75,2 | 8,7 | 42,3 | 56,2 | 56,2 | 42,3 | 280,9 |
|  | Архангельская область | 95,7 | 11,1 | 53,9 | 71,5 | 71,4 | 53,8 | 357,4 |
|  | Астраханская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Белгородская область | 27,5 | 3,2 | 15,4 | 20,5 | 20,5 | 15,4 | 102,5 |
|  | Брянская область | 50,4 | 5,8 | 28,4 | 37,7 | 37,6 | 28,3 | 188,2 |
|  | Владимирская область | 36,1 | 4,2 | 20,3 | 27,0 | 26,9 | 20,3 | 134,8 |
|  | Волгоградская область | 19,4 | 2,2 | 10,9 | 14,5 | 14,5 | 10,9 | 72,5 |
|  | Вологодская область | 108,9 | 12,6 | 61,3 | 81,4 | 81,3 | 61,2 | 406,6 |
|  | Воронежская область | 19,6 | 2,3 | 11,0 | 14,6 | 14,6 | 11,0 | 73,1 |
|  | г. Москва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Санкт-Петербург | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | г. Севастополь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Еврейская автономная область | 9,9 | 1,1 | 5,5 | 7,4 | 7,4 | 5,5 | 36,8 |
|  | Забайкальский край | 33,1 | 3,8 | 18,6 | 24,8 | 24,7 | 18,6 | 123,7 |
|  | Ивановская область | 55,9 | 6,5 | 31,5 | 41,8 | 41,7 | 31,4 | 208,8 |
|  | Иркутская область | 59,5 | 6,9 | 33,5 | 44,5 | 44,4 | 33,4 | 222,3 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Калининградская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Калужская область | 8,8 | 1,0 | 4,9 | 6,6 | 6,5 | 4,9 | 32,8 |
|  | Камчатский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 4,0 | 0,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,2 | 14,8 |
|  | Кемеровская область | 249,5 | 28,8 | 140,4 | 186,5 | 186,2 | 140,1 | 931,6 |
|  | Кировская область | 54,8 | 6,3 | 30,8 | 40,9 | 40,9 | 30,8 | 204,4 |
|  | Костромская область | 17,6 | 2,0 | 9,9 | 13,1 | 13,1 | 9,9 | 65,7 |
|  | Краснодарский край | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноярский край | 56,1 | 6,5 | 31,6 | 42,0 | 41,9 | 31,5 | 209,6 |
|  | Курганская область | 18,7 | 2,2 | 10,5 | 14,0 | 13,9 | 10,5 | 69,7 |
|  | Курская область | 32,3 | 3,7 | 18,2 | 24,1 | 24,1 | 18,1 | 120,6 |
|  | Ленинградская область | 9,5 | 1,1 | 5,3 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 35,3 |
|  | Липецкая область | 5,8 | 0,7 | 3,3 | 4,4 | 4,3 | 3,3 | 21,8 |
|  | Магаданская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Московская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мурманская область | 70,0 | 8,1 | 39,4 | 52,3 | 52,3 | 39,3 | 261,5 |
|  | Ненецкий автономный округ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Нижегородская область | 44,0 | 5,1 | 24,8 | 32,9 | 32,8 | 24,7 | 164,3 |
|  | Новгородская область | 43,8 | 5,1 | 24,7 | 32,8 | 32,7 | 24,6 | 163,6 |
|  | Новосибирская область | 3,9 | 0,4 | 2,2 | 2,9 | 2,9 | 2,2 | 14,4 |
|  | Омская область | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 3,7 |
|  | Оренбургская область | 52,3 | 6,0 | 29,4 | 39,1 | 39,0 | 29,4 | 195,1 |
|  | Орловская область | 17,8 | 2,1 | 10,0 | 13,3 | 13,3 | 10,0 | 66,4 |
|  | Пензенская область | 35,8 | 4,1 | 20,1 | 26,7 | 26,7 | 20,1 | 133,5 |
|  | Пермский край | 21,5 | 2,5 | 12,1 | 16,1 | 16,0 | 12,1 | 80,2 |
|  | Приморский край | 36,4 | 4,2 | 20,5 | 27,2 | 27,1 | 20,4 | 135,8 |
|  | Псковская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Алтай | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Башкортостан | 42,4 | 4,9 | 23,8 | 31,7 | 31,6 | 23,8 | 158,3 |
|  | Республика Бурятия | 30,6 | 3,5 | 17,2 | 22,8 | 22,8 | 17,2 | 114,1 |
|  | Республика Дагестан | 19,5 | 2,3 | 11,0 | 14,6 | 14,5 | 10,9 | 72,7 |
|  | Республика Ингушетия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Калмыкия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Карелия | 80,0 | 9,3 | 45,0 | 59,8 | 59,7 | 45,0 | 298,9 |
|  | Республика Коми | 50,8 | 5,9 | 28,6 | 38,0 | 37,9 | 28,5 | 189,7 |
|  | Республика Крым | 9,9 | 1,1 | 5,6 | 7,4 | 7,4 | 5,5 | 36,9 |
|  | Республика Марий Эл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Мордовия | 32,9 | 3,8 | 18,5 | 24,6 | 24,6 | 18,5 | 122,9 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 48,2 | 5,6 | 27,1 | 36,0 | 35,9 | 27,0 | 179,8 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) | 94,1 | 10,9 | 53,0 | 70,3 | 70,2 | 52,9 | 351,4 |
|  | Республика Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Республика Хакасия | 110,6 | 12,8 | 62,2 | 82,6 | 82,5 | 62,1 | 412,8 |
|  | Ростовская область | 13,7 | 1,6 | 7,7 | 10,2 | 10,2 | 7,7 | 51,1 |
|  | Рязанская область | 4,8 | 0,6 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 2,7 | 18,1 |
|  | Самарская область | 87,6 | 10,1 | 49,3 | 65,4 | 65,3 | 49,2 | 326,9 |
|  | Саратовская область | 14,6 | 1,7 | 8,2 | 10,9 | 10,9 | 8,2 | 54,5 |
|  | Сахалинская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Свердловская область | 127,7 | 14,8 | 71,8 | 95,4 | 95,3 | 71,7 | 476,8 |
|  | Смоленская область | 3,6 | 0,4 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 13,5 |
|  | Ставропольский край | 16,9 | 2,0 | 9,5 | 12,6 | 12,6 | 9,5 | 63,1 |
|  | Тамбовская область | 12,3 | 1,4 | 6,9 | 9,2 | 9,1 | 6,9 | 45,8 |
|  | Тверская область | 19,5 | 2,3 | 11,0 | 14,6 | 14,5 | 10,9 | 72,7 |
|  | Томская область | 37,3 | 4,3 | 21,0 | 27,9 | 27,8 | 20,9 | 139,2 |
|  | Тульская область | 39,4 | 4,6 | 22,2 | 29,4 | 29,4 | 22,1 | 147,1 |
|  | Тюменская область | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Удмуртская Республика | 69,2 | 8,0 | 38,9 | 51,7 | 51,6 | 38,9 | 258,3 |
|  | Ульяновская область | 44,2 | 5,1 | 24,9 | 33,0 | 33,0 | 24,8 | 164,9 |
|  | Хабаровский край | 6,5 | 0,8 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 24,3 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Челябинская область | 135,3 | 15,6 | 76,1 | 101,1 | 101,0 | 76,0 | 505,2 |
|  | Чеченская Республика | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия | 72,5 | 8,4 | 40,8 | 54,2 | 54,1 | 40,7 | 270,5 |
|  | Чукотский автономный округ | 40,9 | 4,7 | 23,0 | 30,6 | 30,5 | 23,0 | 152,7 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ярославская область | 25,3 | 2,9 | 14,2 | 18,9 | 18,9 | 14,2 | 94,5 |
| 2.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 188,6 | 21,8 | 106,1 | 140,9 | 140,7 | 105,9 | 704,0 |
| 2.4.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства | 4 500,0 | 0 225,0 | 1 712,5 | 9 062,5 | 8 500,0 | 4 754,0 | 28 754,0 |
| 2.5.1 | федеральный бюджет | 4 500,0 | 0 225,0 | 1 712,5 | 9 062,5 | 8 500,0 | 4 754,0 | 28 754,0 |
| 2.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров | 3 745,0 | 1 016,5 | 1 605,0 | 1 926,0 | 2 140,0 | 2 140,0 | 12 572,5 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет | 3 500,0 | 950,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 11 750,0 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) | 3 500,0 | 950,0 | 1 500,0 | 1 800,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 11 750,0 |
|  | Алтайский край | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 28,9 | 32,1 | 32,1 | 189,8 |
|  | Амурская область | 28,0 | 7,5 | 11,8 | 14,2 | 15,7 | 15,7 | 93,0 |
|  | Архангельская область | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 21,5 | 23,9 | 23,9 | 140,9 |
|  | Астраханская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Белгородская область | 83,3 | 22,2 | 35,0 | 42,1 | 46,7 | 46,7 | 276,0 |
|  | Брянская область | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 28,9 | 32,1 | 32,1 | 189,8 |
|  | Владимирская область | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 21,5 | 23,9 | 23,9 | 140,9 |
|  | Волгоградская область | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 187,9 |
|  | Вологодская область | 41,6 | 11,1 | 17,5 | 21,0 | 23,4 | 23,4 | 138,0 |
|  | Воронежская область | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 187,9 |
|  | Город Москва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Город Санкт-Петербург | 35,4 | 9,4 | 14,9 | 17,9 | 19,9 | 19,9 | 117,4 |
|  | Город Севастополь | 0,0 | 5,7 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 49,7 |
|  | Еврейская АО | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 71,2 |
|  | Забайкальский край | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 93,9 |
|  | Ивановская область | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Иркутская область | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 28,0 | 31,2 | 31,2 | 184,0 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Калининградская область | 56,1 | 15,0 | 23,6 | 28,3 | 31,5 | 31,5 | 185,9 |
|  | Калужская область | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 28,0 | 31,2 | 31,2 | 184,0 |
|  | Камчатский край | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 3,8 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 47,4 |
|  | Кемеровская область | 63,1 | 16,8 | 26,6 | 31,9 | 35,4 | 35,4 | 209,2 |
|  | Кировская область | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Костромская область | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Краснодарский край | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 35,0 | 38,9 | 38,9 | 230,0 |
|  | Красноярский край | 54,9 | 14,6 | 23,1 | 27,7 | 30,8 | 30,8 | 182,1 |
|  | Курганская область | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 93,9 |
|  | Курская область | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 21,5 | 23,9 | 23,9 | 140,9 |
|  | Ленинградская область | 38,7 | 10,3 | 16,3 | 19,6 | 21,7 | 21,7 | 128,4 |
|  | Липецкая область | 41,2 | 11,0 | 17,3 | 20,8 | 23,1 | 23,1 | 136,6 |
|  | Магаданская область | 0,0 | 5,7 | 8,9 | 10,7 | 11,9 | 11,9 | 49,2 |
|  | Московская область | 54,2 | 14,5 | 22,8 | 27,4 | 30,4 | 30,4 | 179,7 |
|  | Мурманская область | 61,2 | 16,3 | 25,7 | 30,9 | 34,3 | 34,3 | 202,7 |
|  | Ненецкий автономный округ | 19,5 | 5,2 | 8,2 | 9,9 | 11,0 | 11,0 | 64,7 |
|  | Нижегородская область | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 35,0 | 38,9 | 38,9 | 230,0 |
|  | Новгородская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Новосибирская область | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 35,0 | 38,9 | 38,9 | 230,0 |
|  | Омская область | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 187,9 |
|  | Оренбургская область | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 28,0 | 31,2 | 31,2 | 184,0 |
|  | Орловская область | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Пензенская область | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Пермский край | 68,7 | 18,3 | 28,9 | 34,7 | 38,5 | 38,5 | 227,6 |
|  | Приморский край | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 187,9 |
|  | Псковская область | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Республика Адыгея | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Республика Алтай | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 71,2 |
|  | Республика Башкортостан | 70,8 | 18,9 | 29,8 | 35,8 | 39,8 | 39,8 | 234,8 |
|  | Республика Бурятия | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 21,5 | 23,9 | 23,9 | 140,9 |
|  | Республика Дагестан | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Республика Ингушетия | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 71,2 |
|  | Республика Калмыкия | 21,3 | 5,7 | 8,9 | 10,7 | 11,9 | 11,9 | 70,4 |
|  | Республика Карелия | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Республика Коми | 41,2 | 11,0 | 17,3 | 20,8 | 23,1 | 23,1 | 136,6 |
|  | Республика Крым | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Республика Марий Эл | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 21,5 | 23,9 | 23,9 | 140,9 |
|  | Республика Мордовия | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 93,9 |
|  | Республика Саха (Якутия) | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 14,5 | 16,1 | 16,1 | 94,9 |
|  | Республика Татарстан | 58,6 | 15,6 | 24,6 | 29,6 | 32,9 | 32,9 | 194,1 |
|  | Республика Тыва | 14,3 | 3,8 | 6,0 | 7,2 | 8,0 | 8,0 | 47,4 |
|  | Республика Хакасия | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Ростовская область | 70,8 | 18,9 | 29,8 | 35,8 | 39,8 | 39,8 | 234,8 |
|  | Рязанская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Самарская область | 62,2 | 16,6 | 26,2 | 31,4 | 34,9 | 34,9 | 206,1 |
|  | Саратовская область | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 28,6 | 31,8 | 31,8 | 187,9 |
|  | Сахалинская область | 25,6 | 6,8 | 10,8 | 12,9 | 14,4 | 14,4 | 84,8 |
|  | Свердловская область | 67,2 | 17,9 | 28,3 | 34,0 | 37,7 | 37,7 | 222,9 |
|  | Смоленская область | 56,1 | 15,0 | 23,6 | 28,3 | 31,5 | 31,5 | 185,9 |
|  | Ставропольский край | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 28,9 | 32,1 | 32,1 | 189,8 |
|  | Тамбовская область | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 15,9 | 93,9 |
|  | Тверская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Томская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Тульская область | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 28,0 | 31,2 | 31,2 | 184,0 |
|  | Тюменская область | 11,7 | 3,1 | 4,9 | 5,9 | 6,6 | 6,6 | 38,8 |
|  | Удмуртская Республика | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Ульяновская область | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Хабаровский край | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 21,2 | 23,6 | 23,6 | 139,5 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ | 5,6 | 1,5 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 18,7 |
|  | Челябинская область | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 35,0 | 38,9 | 38,9 | 230,0 |
|  | Чеченская Республика | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 12,0 | 71,2 |
|  | Чувашская Республика | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 21,7 | 24,1 | 24,1 | 142,3 |
|  | Чукотский автономный округ | 0,0 | 5,7 | 8,9 | 10,7 | 11,9 | 11,9 | 49,2 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 10,1 |
|  | Ярославская область | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 28,0 | 31,2 | 31,2 | 184,0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 245,0 | 66,5 | 105,0 | 126,0 | 140,0 | 140,0 | 822,5 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  | 28 644,9 | 12 864,9 | 18 335,9 | 43 842,6 | 36 227,9 | 24 949,4 | 166 865,7 |
| федеральный бюджет |  | 24 151,9 | 6 010,3 | 9 918,5 | 32 301,1 | 23 901,2 | 11 620,2 | 107 903,3 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 |  | 17 043,3 | 4 836,5 | 7 391,2 | 6 022,4 | 9 166,4 | 6 131,4 | 50 591,3 |
| Алтайский край |  | 180,4 | 42,0 | 75,6 | 83,3 | 130,3 | 87,2 | 598,8 |
| Амурская область |  | 164,5 | 31,3 | 77,0 | 91,7 | 121,6 | 83,2 | 569,3 |
| Архангельская область |  | 209,8 | 40,1 | 98,5 | 117,9 | 153,4 | 107,1 | 726,8 |
| Астраханская область |  | 100,4 | 25,7 | 39,5 | 41,6 | 71,0 | 47,7 | 325,9 |
| Белгородская область |  | 394,4 | 45,7 | 81,2 | 91,1 | 133,9 | 96,0 | 842,3 |
| Брянская область |  | 176,3 | 38,1 | 78,2 | 90,5 | 125,5 | 88,8 | 597,4 |
| Владимирская область |  | 146,8 | 32,4 | 63,7 | 72,2 | 106,1 | 72,2 | 493,4 |
| Волгоградская область |  | 174,4 | 41,7 | 71,6 | 77,4 | 126,1 | 83,3 | 574,5 |
| Вологодская область |  | 226,5 | 42,5 | 107,2 | 128,9 | 166,4 | 115,9 | 787,4 |
| Воронежская область |  | 185,4 | 44,4 | 75,7 | 81,2 | 135,0 | 87,8 | 609,5 |
| Город Москва |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Город Санкт-Петербург |  | 128,8 | 32,6 | 49,9 | 50,4 | 95,7 | 58,4 | 415,8 |
| Город Севастополь |  | 72,5 | 23,7 | 36,2 | 36,1 | 70,9 | 42,0 | 281,4 |
| Еврейская АО |  | 67,7 | 15,9 | 28,2 | 30,9 | 48,9 | 32,6 | 224,2 |
| Забайкальский край |  | 118,9 | 25,6 | 52,1 | 59,1 | 87,3 | 58,2 | 401,2 |
| Ивановская область |  | 163,3 | 33,9 | 73,6 | 85,9 | 118,2 | 82,1 | 557,0 |
| Иркутская область |  | 218,3 | 47,3 | 95,5 | 108,4 | 159,4 | 107,2 | 736,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  | 70,7 | 18,1 | 27,8 | 29,1 | 50,3 | 33,4 | 229,4 |
| Калининградская область |  | 295,3 | 36,2 | 142,4 | 58,2 | 101,1 | 66,8 | 700,0 |
| Калужская область |  | 140,7 | 34,8 | 56,9 | 61,2 | 99,8 | 67,6 | 461,0 |
| Камчатский край |  | 103,6 | 26,2 | 465,9 | 40,5 | 76,9 | 47,0 | 760,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  | 56,7 | 13,8 | 22,6 | 23,6 | 42,2 | 26,1 | 185,0 |
| Кемеровская область |  | 656,9 | 69,0 | 452,2 | 251,2 | 298,2 | 214,4 | 1 941,9 |
| Кировская область |  | 172,8 | 36,4 | 77,0 | 88,8 | 126,0 | 85,8 | 586,8 |
| Костромская область |  | 118,2 | 27,8 | 49,5 | 54,9 | 84,0 | 57,7 | 392,1 |
| Краснодарский край |  | 250,9 | 63,5 | 97,1 | 98,2 | 186,3 | 113,8 | 809,8 |
| Красноярский край |  | 240,7 | 53,3 | 103,2 | 114,8 | 178,0 | 115,8 | 805,8 |
| Курганская область |  | 347,6 | 136,3 | 41,3 | 45,9 | 70,9 | 47,2 | 689,2 |
| Курская область |  | 138,6 | 30,9 | 59,9 | 67,8 | 99,8 | 68,3 | 465,3 |
| Ленинградская область |  | 108,5 | 26,4 | 44,2 | 47,6 | 77,8 | 51,9 | 356,4 |
| Липецкая область |  | 197,4 | 26,2 | 42,6 | 45,6 | 75,1 | 50,6 | 437,5 |
| Магаданская область |  | 64,3 | 21,6 | 33,0 | 33,1 | 64,2 | 38,5 | 254,7 |
| Московская область |  | 225,3 | 56,9 | 86,8 | 86,9 | 169,3 | 101,0 | 726,2 |
| Мурманская область |  | 191,9 | 39,5 | 87,9 | 104,4 | 135,9 | 98,7 | 658,3 |
| Ненецкий автономный округ |  | 57,5 | 14,6 | 22,4 | 23,1 | 41,8 | 26,6 | 186,0 |
| Нижегородская область |  | 244,8 | 56,2 | 103,1 | 113,7 | 178,5 | 117,8 | 814,1 |
| Новгородская область |  | 139,4 | 29,5 | 62,4 | 72,6 | 99,7 | 70,3 | 473,9 |
| Новосибирская область |  | 203,2 | 51,2 | 80,0 | 83,2 | 147,4 | 94,7 | 659,7 |
| Омская область |  | 142,8 | 36,3 | 56,3 | 59,0 | 101,7 | 67,5 | 463,6 |
| Оренбургская область |  | 186,7 | 40,4 | 82,3 | 94,6 | 134,3 | 93,1 | 631,4 |
| Орловская область |  | 104,2 | 24,0 | 43,7 | 47,9 | 76,3 | 49,9 | 346,0 |
| Пензенская область |  | 150,8 | 33,5 | 65,2 | 73,5 | 109,3 | 73,9 | 506,2 |
| Пермский край |  | 190,8 | 45,8 | 78,7 | 85,8 | 136,3 | 92,1 | 629,5 |
| Приморский край |  | 188,3 | 43,0 | 330,0 | 89,0 | 136,3 | 91,5 | 878,1 |
| Псковская область |  | 339,3 | 272,7 | 34,7 | 35,6 | 65,3 | 41,1 | 788,7 |
| Республика Адыгея |  | 94,9 | 24,3 | 37,5 | 39,8 | 66,3 | 45,5 | 308,3 |
| Республика Алтай |  | 76,1 | 19,3 | 29,5 | 29,9 | 56,4 | 34,6 | 245,8 |
| Республика Башкортостан |  | 244,5 | 56,3 | 102,8 | 113,1 | 178,0 | 117,7 | 812,4 |
| Республика Бурятия |  | 382,6 | 269,6 | 57,4 | 65,0 | 95,0 | 65,6 | 935,2 |
| Республика Дагестан |  | 501,2 | 29,8 | 53,0 | 56,9 | 95,7 | 60,1 | 796,7 |
| Республика Ингушетия |  | 41,6 | 10,7 | 16,6 | 17,8 | 28,4 | 20,3 | 135,4 |
| Республика Калмыкия |  | 69,5 | 17,6 | 27,0 | 27,5 | 51,1 | 31,8 | 224,5 |
| Республика Карелия |  | 428,4 | 37,5 | 88,5 | 105,1 | 138,9 | 97,0 | 895,4 |
| Республика Коми |  | 154,7 | 32,4 | 69,4 | 80,6 | 111,9 | 77,5 | 526,5 |
| Республика Крым |  | 135,6 | 32,9 | 291,4 | 55,6 | 102,3 | 61,7 | 679,5 |
| Республика Марий Эл |  | 93,9 | 24,1 | 287,1 | 39,3 | 65,6 | 45,0 | 555,0 |
| Республика Мордовия |  | 366,1 | 275,0 | 51,0 | 58,0 | 85,0 | 57,0 | 892,1 |
| Республика Саха (Якутия) |  | 151,9 | 31,8 | 67,3 | 76,6 | 113,0 | 74,1 | 514,7 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  | 70,8 | 18,1 | 27,8 | 29,1 | 50,3 | 33,5 | 229,6 |
| Республика Татарстан |  | 667,7 | 307,0 | 123,6 | 142,7 | 203,0 | 136,4 | 1 580,4 |
| Республика Тыва |  | 275,9 | 12,4 | 18,9 | 19,2 | 36,0 | 22,2 | 384,6 |
| Республика Хакасия |  | 198,4 | 35,4 | 97,1 | 119,9 | 143,1 | 104,7 | 698,6 |
| Ростовская область |  | 248,2 | 61,1 | 98,8 | 103,0 | 182,9 | 115,0 | 809,0 |
| Рязанская область |  | 122,2 | 30,5 | 48,6 | 51,1 | 88,4 | 57,4 | 398,2 |
| Самарская область |  | 244,2 | 50,1 | 110,8 | 129,7 | 176,9 | 123,0 | 834,7 |
| Саратовская область |  | 415,0 | 40,0 | 67,1 | 72,1 | 118,8 | 78,7 | 791,7 |
| Сахалинская область |  | 72,2 | 18,4 | 28,2 | 29,2 | 52,2 | 33,6 | 233,8 |
| Свердловская область |  | 352,4 | 71,7 | 409,0 | 184,2 | 260,9 | 174,4 | 1 452,6 |
| Смоленская область |  | 405,9 | 230,0 | 53,5 | 57,0 | 94,7 | 64,3 | 905,4 |
| Ставропольский край |  | 682,8 | 440,2 | 324,2 | 79,3 | 132,9 | 86,4 | 1 745,8 |
| Тамбовская область |  | 108,3 | 25,8 | 44,1 | 47,0 | 80,0 | 50,7 | 355,9 |
| Тверская область |  | 132,1 | 31,0 | 55,1 | 60,3 | 95,4 | 63,6 | 437,5 |
| Томская область |  | 155,6 | 34,4 | 67,2 | 75,7 | 113,4 | 76,0 | 522,3 |
| Тульская область |  | 171,7 | 38,4 | 74,3 | 84,2 | 122,9 | 85,0 | 576,5 |
| Тюменская область |  | 36,3 | 9,2 | 14,1 | 14,5 | 26,5 | 16,7 | 117,3 |
| Удмуртская Республика |  | 485,8 | 38,0 | 84,9 | 99,3 | 136,6 | 93,6 | 938,2 |
| Ульяновская область |  | 655,0 | 533,4 | 68,3 | 78,2 | 112,4 | 76,8 | 1 524,1 |
| Хабаровский край |  | 259,2 | 32,2 | 51,9 | 54,5 | 94,7 | 60,9 | 553,4 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |  | 247,2 | 10,0 | 15,2 | 14,8 | 31,0 | 17,3 | 335,5 |
| Челябинская область |  | 329,3 | 65,0 | 152,0 | 179,5 | 241,1 | 166,3 | 1 133,2 |
| Чеченская Республика |  | 214,4 | 15,6 | 24,0 | 24,7 | 44,5 | 28,5 | 351,7 |
| Чувашская Республика |  | 179,3 | 35,7 | 82,7 | 98,1 | 130,1 | 91,1 | 617,0 |
| Чукотский автономный округ |  | 75,8 | 19,0 | 45,0 | 53,4 | 70,8 | 49,3 | 313,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  | 10,9 | 2,8 | 4,2 | 4,3 | 8,1 | 4,9 | 35,2 |
| Ярославская область |  | 279,0 | 71,5 | 69,2 | 76,3 | 118,5 | 80,2 | 694,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 1 193,0 | 354,6 | 517,4 | 1 541,5 | 1 026,7 | 429,2 | 5 062,4 |
| внебюджетные источники |  | 5 300,0 | 6 500,0 | 7 900,0 | 10 000,0 | 11 300,0 | 12 900,0 | 53 900,0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п |  | Роль в проекте |  | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте процентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Руководитель федерального проекта |  | Орешкин М.С | Министр экономического развития | Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 1 |  |
| 2. |  | Администратор федерального проекта |  | Арсланова М.Т. | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 20 |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администратор федерального проекта |  | Арсланова М.Т. | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 20 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | Тетерина О.А. | заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 20 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | Шаманская Н.Е. | начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Тетерина О.А., заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 20 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | Постникова Е.С. | заместитель начальника отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | Нагиева Н.Э.К. | ведущий советник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Елькина Е.А. | ведущий консультант отдела кредитования малого и среднего бизнеса Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | Журавлева О.В. | ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 8. |  | Участник федерального проекта |  | Рахматуллина Л.В. | консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | С.А. Кузнецова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 20 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | А.Е. Токар | руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | С.А. Кузнецова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 20 |  |
| Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | С.А. Кузнецова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 20 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | А.Е. Токар | руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | С.А. Кузнецова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 20 |  |
| Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | Т.П. Демидова | директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации |  |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | В.И. Цыбульская | начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.В. Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России |  |  |
| Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 20 |  |
| 2. |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | А.А. Браверман | генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 3. |  | Ответственный за достижение результата федерального проекта |  | Д.Ю. Григоренко | заместитель Руководителя ФНС России | Мишустин М.В., руководитель ФНС России | 10 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | О.А. Тетерина | заместитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России | Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 20 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Е. Шаманская | начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Тетерина О.А., заместитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России | 20 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Э.К. Нагиева | ведущий советник программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 100 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | Д.Я. Голованов | Председатель Правления АО «МСП Банк» |  |  |  |
| Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | В.А. Живулин | заместитель Министра экономического развития | заместитель Министра экономического развития |  |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | С.А. Кузнецова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» |  |  |
| Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.В. Доценко | заместитель руководителя ФАС России | Артемьев И.Ю., руководитель Федеральной антимонопольной службы | 10 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | А.М. Лавров | заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.Г., Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 8 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента Минэкономразвития России | Живулин В.А., Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации | 5 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | А.Ю. Лобов | начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России | 5 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | Т.П. Демидова | директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Лавров А.М., заместитель Министра финансов Российской Федерации | 5 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Селезнев | начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | 5 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | А.В. Выскребенцева | начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.В. Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | 5 |  |
| 8. |  | Участник федерального проекта |  | И.Н. Орёл | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| 9, |  | Участник федерального проекта |  | С.Н. Тепляков | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.М. Лавров | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 10 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | А.В. Доценко | заместитель руководителя ФАС России | И.Ю. Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы | 10 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | Т.П. Демидова | директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации | 15 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента Минэкономразвития России | Живулин В.А., Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации | 5 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | А.Ю. Лобов | начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.В. Доценко, заместитель руководителя ФАС России | 5 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Н.В. Конкина | начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | И.Ю. Куст, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | 5 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Селезнев | начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | 5 |  |
| 8. |  | Участник федерального проекта |  | И.Н. Орёл | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| 9. |  | Участник федерального проекта |  | С.Н. Тепляков | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.М. Лавров | заместитель Министра финансов Российской Федерации | Силуанов А.Г., Первый заместитель Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 10 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | А.В. Доценко | заместитель руководителя ФАС России | Артемьев И.Ю., Руководитель Федеральной антимонопольной службы | 5 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | Т.П. Демидова | директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Лавров А.М., заместитель Министра финансов Российской Федерации | 8 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | А.Ю. Лобов | начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | Доценко А.В., заместитель руководителя ФАС России | 8 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., Заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации | 5 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Н. Коротченкова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Селезнев | начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | 5 |  |
| 8. |  | Участник федерального проекта |  | А.В. Выскребенцева | начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.В. Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | 5 |  |
| 9. |  | Участник федерального проекта |  | И.Н. Орёл | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 5 |  |
| 10. |  | Участник федерального проекта |  | Д.И. Власенко | заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |  |
| 11. |  | Участник федерального проекта |  | С.Н. Тепляков | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| 12. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Ю. Власова | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 3 |  |
| Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 8 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор департамента Минэкономразвития России | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 10 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Н. Коротченкова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 8 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | И.Н. Орёл | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 8 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | С.Н. Тепляков | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Саблукова | руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Ю. Власова | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 10 |  |
| В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 8 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор департамента Минэкономразвития России | В.А. Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 10 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Н. Коротченкова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | И.Н. Орёл | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 5 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | С.Н. Тепляков | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 5 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Саблукова | руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 55 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Ю. Власова | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» |  |  |
| Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - |  | 8 |
| 2. |  | Участник федерального проекта | Н.Н. Коротченкова |  | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» |  | 10 |
| 3. |  | Участник федерального проекта | Н.Ю. Власова |  | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» |  | 5 |
| Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 8 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта | Н.Н. Коротченкова |  | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта | Н.Ю. Власова |  | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 8 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.В. Доценко |  | заместитель руководителя ФАС России | И.Ю. Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы | 5 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.М. Лавров |  | заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов Российской Федерации | 5 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.Ю. Лобов |  | начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.В. Доценко, заместитель руководителя ФАС России | 10 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | Т.П. Демидова |  | директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации | 10 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | Н.Н. Коротченкова |  | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 10 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | М.Т. Арсланова |  | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 8 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.А. Селезнев |  | начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | 5 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | А.В. Выскребенцева |  | начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | А.В. Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | 5 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | - Н.И. Ларионова |  | Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | - И.Н. Орёл |  | начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | М.Т. Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
|  |  | Участник федерального проекта | - С.Н. Тепляков |  | советник Департамента Минэкономразвития | И.Н. Орёл, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России | 3 |  |
| Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 8 |  |
| 2. |  | Участник проекта | Н.Б. Банцекин |  | руководитель Дирекции международной деятельности АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 15 |  |
| Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 10 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта | Н.Н. Коротченкова |  | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 15 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта | А.А. Саблукова |  | руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства , составил: в 2019 году – 3,0 трлн. рублей; в 2020 году – 3,4 трлн. рублей; в 2021 году – 3,8 трлн. рублей; в 2022 году – 4,2 трлн. рублей; в 2023 году – 4,6 трлн. рублей; в 2024 году – 5,0 трлн. рублей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта | А.А. Браверман |  | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 10 |  |
| 2. |  | Участник проекта | Н.Н. Коротченкова |  | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 15 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта | Н.Ю. Власова |  | руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта | А.А. Саблукова |  | руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | 5 |  |
| Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор федерального проекта |  |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 20 |  |
| 2. | Участник федерального проекта |  |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 3. | Участник федерального проекта |  |  | О.А. Тетерина | заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России | Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 20 |  |
| 4. | Участник федерального проекта |  |  | Н.Е. Шаманская | начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Тетерина О.А., заместитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России | 20 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | Постникова Е.С. | заместитель начальника отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Нагиева Н.Э.К. | ведущий советник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | Елькина Е.А. | ведущий консультант отдела кредитования малого и среднего бизнеса Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 8. |  | Участник федерального проекта |  | Журавлева О.В. | ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 9. |  | Участник федерального проекта |  | Рахматуллина Л.В. | консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | 100 |  |
| 10. |  | Участник федерального проекта |  | С.Г. Поляков | Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) | - |  |  |
| Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 2. |  | Участник проекта |  | Н.Н. Коротченкова | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» |  |  |
| 3. |  | Участник проекта |  | М.Г. Любомудров | заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | А.А. Браверман, Генеральный директор АО «Корпорация «МСП» |  |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Саблукова | руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» |  |  |
| Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Администратор федерального проекта |  | М.Т. Арсланова | директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Живулин В.А., заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | 20 |  |
| 2. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Браверман | генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | - | 15 |  |
| 3. |  | Участник федерального проекта |  | А.А. Слепнев | генеральный директор АО «РЭЦ» | - | 15 |  |
| 4. |  | Участник федерального проекта |  | О.А. Тетерина | заместитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России | Арсланова М.Т., директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 20 |  |
| 5. |  | Участник федерального проекта |  | Шаманская Н.Е., | начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Тетерина О.А., заместитель Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России |  |  |
| 6. |  | Участник федерального проекта |  | Н.Э.К. Нагиева | ведущий советник программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Шаманская Н.Е., начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | 100 |  |
| 7. |  | Участник федерального проекта |  | М.Г. Любомудров | заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Браверман А.А., генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | 7. |  |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по: - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме «одного окна». Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой эко-системы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах; - совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП , участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 5 трлн рублей; - развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии – проект «Мой бизнес парк». Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитала и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25-50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования – реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования; - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность – 6 %. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки 1 Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. 2 Показатель рассчитан с учетом ежегодной ожидаемой инфляции (4%) и ежегодного роста ВВП России (2%).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта Акселерация

План мероприятий по реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало |  |  | Окончание |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции | 15.10.2018 |  |  |  | 28.11.2019 | А.А. Браверман | 1. Договор на выполнение работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 2. Акт сдачи-приемки работ по развитию Бизнес-навигатора МСП 3. Приказ о вводе в опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом | ПС |
| 1.1.1.1 | Формирование рабочей группы «По вопросам интеграции ГИСП и сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП» из представителей Минпромторга России, ФРП и АО «Корпорация «МСП» | 15.10.2018 |  |  |  | 28.02.2019 | А.Е. Токар | Приказ о формировании рабочей группы (далее – РГ) | РНП |
| 1.1.1.2 | Определение и согласование перечня производственных видов бизнеса для расширения отраслевого охвата Бизнес-навигатора МСП в части расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов | 15.10.2018 |  |  |  | 30.04.2019 | А.Е. Токар | Утвержденный РГ перечень целевых производственных видов бизнеса | РНП |
| 1.1.1.3 | Подготовка плана мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | 15.10.2018 |  |  |  | 30.04.2019 | А.Е. Токар | Утвержденный РГ план мероприятий по реализации основных направлений интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | РНП |
| 1.1.1 | Определены основные направления и мероприятия по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП |  |  |  |  | 30.04.2019 | С.А. Кузнецова | Утвержденный РГ план мероприятий по интеграции ГИСП и сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП | ПК |
| 1.1.2.1 | Разработка, согласование и утверждение технические задания на модернизацию сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП в части мероприятий по интеграции с ГИСП | 10.01.2019 |  |  |  | 31.05.2019 | А.Е. Токар | Утверждены РГ технические задания на выполнение работ в целях обеспечения интеграции сервисов (систем) Портала Бизнес-навигатора МСП с ГИСП | РНП |
| 1.1.2.2 | Разработка алгоритмов расчета доступных рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса | 10.01.2019 |  |  |  | 31.08.2019 | А.Е. Токар | Утвержденный(ые) РГ алгоритм(ы) расчета доступных рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса | РНП |
| 1.1.2. | Проведены работы по интеграции сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с ГИСП, в том числе в части реализации функционала по расчету рыночных ниш и примерных бизнес-планов для производственных видов бизнеса |  |  |  |  | 28.11.2019 | А.Е. Токар | - Договор на выполнение работ по развитию «Бизнес-навигатора МСП» Акт сдачи-приемки работ по развитию «Бизнес-навигатора МСП» | ПК |
| 1.2 | Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП | 01.11.2018 |  |  |  | 28.11.2019 | А.А. Браверман | План мероприятий по интеграции «Бизнес-навигатора МСП» и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств | ПС |
| 1.2.1.1 | Формирование рабочей группы «По вопросам интеграции ГИС ЖКХ и Бизнес-навигатора МСП» из представителей Минстроя России, Минкомсвязи России и АО «Корпорация «МСП» | 01.11.2018 |  |  |  | 29.03.2019 | А.Е. Токар | Приказ о формировании рабочей группы (далее – РГ) | РНП |
| 1.2.1.2 | Разработка, согласование и утверждение РГ плана мероприятий по интеграции «Бизнес-навигатора МСП» и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств | 01.11.2018 |  |  |  | 31.05.2019 | А.Е. Токар О.Н.Демченко (Минстрой России) | Утвержденный РГ план мероприятий по интеграции Бизнес-навигатора МСП и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в Бизнес-навигатор МСП | РНП |
| 1.2.1.3 | Тестирование включенных в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ | 28.08.2019 |  |  |  | 28.11.2019 | А.Е. Токар О.Н.Демченко (Минстрой России) | - Договор на выполнение работ по развитию Бизнес-навигатора МСП - Акт сдачи-приемки работ по развитию Бизнес-навигатора МСП - Приказ о вводе в опытную эксплуатацию Бизнес-навигатора МСП с развитым функционалом | РНП |
| 1.2.1 | Проведены работы по интеграции «Бизнес-навигатора МСП» и ГИС ЖКХ в части обеспечения автоматизированной передачи информации о планах благоустройства дворовых территорий и общественных пространств |  |  |  |  | 28.11.2019 | А.Е. Токар О.Н.Демченко (Минстрой России) | - Договор на выполнение работ развитию «Бизнес-навигатора МСП» - Акт сдачи-приемки работ по развитию «Бизнес-навигатора МСП» | ПК |
| 1.3 | Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга | 21.02.2019 |  |  |  | 30.09.2020 | А.А.Браверман | Распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающее создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках | ПС |
| 1.3.1.1 | Осуществление подготовки проекта федерального закона, предусматривающего наделение Правительства Российской Федерации полномочиями по: – утверждению типовой формы заявки на участие в закупках в электронной форме (по отдельной номенклатуре); – определению порядка информационного взаимодействия АИС Закупки с ЕИС, ОЭП и иными государственными информационными системами; – утверждению условий и порядка применения антидемпинговых мер (далее – проект федерального закона о наделении Правительства полномочиями) | 21.01.2019 |  |  |  | 04.03.2019 | В.И. Цыбульская, начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Проект федерального закона | РНП |
| 1.3.1 | Проект федерального закона о наделении Правительства полномочиями внесен в Правительство Российской Федерации |  |  |  |  | 13.06.2019 | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона | ПК |
| 1.3.2.1 | Обеспечение сопровождения проекта федерального закона о наделении Правительства полномочиями в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 13.06.2020 |  |  |  | 15.07.2019 | В.И. Цыбульская, начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Федеральный закон | РНП |
| 1.3.2 | Принят федеральный закон |  |  |  |  | 19.08.2019 | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Федеральный закон | ПК |
| 1.3.3.1 | Обеспечение разработки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках | 19.08.2019 |  |  |  | 03.06.2020 | В.И. Цыбульская, начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.3.3.2 | Обеспечение согласования проекта распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающего создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти | 03.06.2020 |  |  |  | 03.07.2020 | В.И. Цыбульская, начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта распоряжения Правительства Российской Федерации | РНП |
| 1.3.3 | Проект распоряжения Правительства Российской Федерации, предусматривающий создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, внесен в Правительство Российской Федерации |  |  |  |  | 24.07.2020 | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Письмо в Правительство Российской Федерации | ПК |
| 1.3.4 | Издано распоряжение Правительства Российской Федерации, предусматривающего создание электронных сервисов для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках |  |  |  |  | 30.09.2020 | В.И. Цыбульская, начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Распоряжение Правительства Российской Федерации | РНП |
| 2.1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019 |  |  |  | 01.07.2020 | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития |  | ПС |
| 2.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП | 01.01.2019 |  |  |  | 20.12.2020 | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития |  | ПС |
| 2.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 01.01.2019 |  |  |  | 20.12.2020 | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития |  | ПС |
| 2.4 | Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования |  |  |  |  | 20.12.2020 | А.А.Браверман |  | ПС |
| 2.4.1 | Разработка, согласование и утверждение технического задания на модернизацию системы АИС НГС | 10.01.2019 |  |  |  | 31.05.2019 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» | Технические задания на выполнение работ по модернизации АИС НГС | РНП |
| 2.4.2 | Подключение РГО к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации) | 10.01.2019 |  |  |  | 01.07.2019 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.4.3 | Обеспечение доступа субъектов МСП к АИС НГС через ЕСИА | 10.01.2019 |  |  |  | 01.07.2019 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.4.4 | Подключение банков-партнеров и организаций-партнеров к системе АИС НГС (тестирование и переход к промышленной эксплуатации) | 10.01.2019 |  |  |  | 01.07.2019 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.4.5 | Реализация механизма подачи заявок на финансовую поддержку субъектами МСП через интерфейсы партнеров (ГИСП и прочие) | 01.05.2019 |  |  |  | 20.12.2019 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.4.6 | Реализация сервиса экспресс оценки кредитоспособности субъектов МСП на предмет возможности получения финансовой поддержки | 10.01.2020 |  |  |  | 01.07.2020 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.4.7 | Реализация сервиса маршрутизации заявок субъектов МСП на кредитно-гарантийную поддержку между участниками НГС (банками-партнерами и организациями-партнерами) | 01.07.2020 |  |  |  | 20.12.2020 | Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «МСП Банк» |  | РНП |
| 2.5 | Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации |  |  |  |  | 01.07.2019 | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |  | ПС |
| 2.6 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки |  |  |  |  | 20.12.2020 | Д.Ю. Григоренко |  | ПС |
| 2.7 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом), в том числе5: - в 2019 году – 700 тыс. ед.; - в 2020 году – 960 тыс. ед.; - в 2021 году – 1 246 тыс. ед.; - в 2022 году – 1 532 тыс. ед.; - в 2023 году – 1 842 тыс. ед.; - в 2024 году – 2 160 тыс. ед. |  |  |  |  | 20.12.2024 | В.А. Живулин |  | ПС |
| 2.7.1.1 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) в 2019 году | 01.01.2019 |  |  |  | 31.12.2019 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1.2 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2020 году | 01.01.2020 |  |  |  | 31.12.2020 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1.3 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2021 году | 01.01.2021 |  |  |  | 31.12.2021 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1.4 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2022 году | 01.01.2022 |  |  |  | 31.12.2022 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1.5 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2023 году | 01.01.2023 |  |  |  | 31.12.2023 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1.6 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ в 2024 году | 01.01.2024 |  |  |  | 20.12.2024 | А.В. Чуев | Сводный ежегодный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | РНС |
| 2.7.1 | Организация предоставления услуги АО «Корпорация «МСП» по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные организации, а также в электронной форме через ЕПГУ | - |  |  |  | 20.12.2024 | Н.И. Ларионова | Сводный отчет о предоставлении услуги АО «Корпорация «МСП» через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕПГУ | ПК |
| 3.1 | Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | 20.12.2019 |  |  |  | 20.12.2019 | А.В. Доценко, заместитель руководителя ФАС России А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации | Федеральный закон | ПС |
| 3.1.1 | Обеспечение разработки и согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | 16.01.2019 | 25.01.2019 |  |  |  | А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России, И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития | Проект федерального закона | РНП |
| 3.1.2 | Проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесен в Правительство Российской Федерации |  | 20.04.2019 |  |  |  | А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Проект федерального закона | РНП |
| 3.1.3 | Обеспечено сопровождение прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 20.04.2019 | 20.11.2019 |  |  |  | А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Проект федерального закона | РНП |
| 3.1.4 | Принят федеральный закон |  | 20.12.2019 |  |  |  | А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России | Федеральный закон | ПК |
| 3.2 | Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | 01.01.2019 | 01.07.2019 |  |  |  | А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Доценко, заместитель руководителя ФАС России | Федеральный закон | ПС |
| 3.2.1 | Обеспечение разработки и согласования проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет | 26.11.2019 | 15.05.2019 |  |  |  | Н.В. Конкина, начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России, И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Проект федерального закона | РНП |
| 3.2.2 | Внесение проекта федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет в Правительство Российской Федерации | 15.02.2019 | 01.05.2019 |  |  |  | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | Письмо Минфина России о внесении в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона | РНП |
| 3.2.3 | Обеспечение сопровождения прохождения проекта федерального закона в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.05.2019 | 01.06.2019 |  |  |  | Н.В. Конкина, начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | Проект федерального закона | РНП |
| 3.2.4 | Принятие федерального закона |  | 01.07.2019 |  |  |  | Н.В. Конкина, начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России | Федеральный закон | ПК |
| 3.3 | Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году | 01.01.2018 | 20.12.2020 |  |  |  | А.М. Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации А.В. Доценко, заместитель руководителя ФАС России, М.Т. Арсланова директор департамента Минэкономразвития России | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 3.3.1.1 | Обеспечение разработки, и согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % | 15.04.2019 | 15.05.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России, | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 3.3.1.2 | Внесение в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации, предусматривающего внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % |  | 16.09.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России, И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, С.Н. Тепляков советник Департамента Минэкономразвития России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 3.3.1.3 | Обеспечение сопровождения проекта постановления Правительства Российской Федерации в Правительстве Российской Федерации | 16.09.2019 | 20.12.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 3.3.1 | Принято постановление Правительства Российской Федерации |  | 20.12.2020 |  |  |  | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России М.Т. Арсланова директор департамента Минэкономразвития России | Постановление Правительства Российской Федерации | ПК |
| 4.1. | Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | 30.05.2019 | 01.07.2019 |  |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Положения о закупке крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации | ПС |
| 4.1.1 | Разработка проекта директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, предусматривающий определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга (далее – Директива по факторингу) | 21.01.2019 | 04.02.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Проект Директивы по факторингу | РНП |
| 4.1.2. | Внесение проекта Директивы по факторингу в Правительство Российской Федерации | 04.02.2019 | 01.04.2019 |  |  |  | И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Письмо Минэкономразвития России о внесении проекта директивы по факторингу в Правительство Российской Федерации | Проект Директивы по факторингу внесен в Правительство Российской Федерации |
| 4.1.3. | Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта Директивы по факторингу в Аппарате Правительства Российской Федерации | 01.04.2018 | 30.05.2019 |  |  |  | И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, С.Н. Тепляков советник Департамента Минэкономразвития России | Согласованный проект Директивы по факторингу | РНП |
| 4.1.4. | Издана Директива по факторингу |  | 30.05.2019 |  |  |  | М.Т. Арсланова директор департамента Минэкономразвития России | Директива по факторингу | РНП |
| 4.2 | В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации | 17.12.2018 | 01.03.2019 |  |  |  | А.А. Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" | Программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием | ПС |
| 4.2.1 | Разработан проект директивы Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, предусматривающей включение в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП: – прирост объема закупок у субъектов МСП; – увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; – увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; – экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП (далее - Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности) | 17.12.2018 | 21.12.2018 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП», И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Письмо АО «Корпорация «МСП» о направлении проекта директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности в Минэкономразвития России | РНП |
| 4.2.2 | Проект Директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности внесен в Правительство Российской Федерации | 16.01.2019 | 29.01.2019 |  |  |  | И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Письмо Минэкономразвития России о направлении проекта директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 4.2.3 | Обеспечено сопровождение в Правительстве Российской Федерации проекта Директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности | 29.01.2019 | 15.02.2019 |  |  |  | И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, Д.И. Власенко заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России | Согласованный проект директивы по программам повышения качества управления закупочной деятельности | ПК |
| 4.2.4 | Издана Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности |  | 15.02.2019 |  |  |  | М.Т. Арсланова директор департамента Минэкономразвития России | Директива по программам повышения качества управления закупочной деятельности | РНП |
| 4.2.5 | Включение показателей эффективности, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, в программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием: – прирост объема закупок у субъектов МСП; – увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; – увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; – экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП | 15.02.2019 | 01.03.2019 |  |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием | РНП |
| 4.3.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом) | 25.02.2019 | 15.03.2020 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.3.1.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2019 года | 25.02.2019 | 15.04.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.1.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2019 года | 15.04.2019 | 15.07.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.1.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2019 года | 15.07.2019 | 15.10.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.1 | Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2019 года | 15.10.2019 | 28.02.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.2.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2020 года | 25.02.2020 | 15.04.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.2.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2020 года | 15.04.2020 | 15.07.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.2.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2020 года | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.2.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2020 года | 15.10.2020 | 28.02.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.2 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); |  | 15.03.2021 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.3.3.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в I квартале 2021 года | 25.02.2021 | 15.04.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.3.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, во II квартале 2021 года | 15.04.2021 | 15.07.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.3.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в III квартале 2021 года | 15.07.2021 | 15.10.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.3.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в IV квартале 2021 года | 15.10.2021 | 28.02.2022 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.3.3 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); |  | 15.03.2022 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.4.1.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2019 года | 25.02.2019 | 15.04.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.1.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2019 года | 15.04.2019 | 15.07.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.1.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2019 года | 15.07.2019 | 15.10.2019 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.1.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2019 года | 15.10.2019 | 28.02.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом) |  | 20.02.2020 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.4.2.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2020 года | 25.02.2020 | 15.04.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.2.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2020 года | 15.04.2020 | 15.07.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.2.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2020 года | 15.07.2020 | 15.10.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.2.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2020 года | 15.10.2020 | 28.02.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.2 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом) |  | 15.03.2021 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.4.3.1 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в I квартале 2021 года | 25.02.2021 | 15.04.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.3.2 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа во II квартале 2021 года | 15.04.2021 | 15.07.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.3.3 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в III квартале 2021 года | 15.07.2021 | 15.10.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.3.4 | Проведение анализа сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в IV квартале 2021 года | 15.10.2021 | 28.02.2022 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.4.3 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом) |  | 15.03.2022 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.4 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа6, в том числе: - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2023 годом). |  | 20.12.2024 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПС |
| 4.5.1.1 | Разработка проекта федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг (далее – законопроект по «выращиванию») | 22.02.2019 | 30.04.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России, С.Н. Тепляков советник отдела Департамента Минэкономразвития России, А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Проект федерального закона | РНП |
| 4.5.1.2 | Согласование и внесение в Правительство Российской Федерации законопроекта по «выращиванию» | 30.04.2019 | 01.06.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Проект федерального закона | РНП |
| 4.5.1.3 | Сопровождение прохождения законопроекта по «выращиванию» в палатах Федерального Собрания Российской Федерации | 01.06.2019 | 01.12.2019 |  |  |  | А.В. Выскребенцева, начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России И.Н. Орёл начальник отдела Департамента Минэкономразвития России А.А. Селезнев, начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» | Проект федерального закона | РНП |
| 4.5.1.4 | Принятие федерального закона | 01.12.2019 | 01.02.2020 |  |  |  | Т.П. Демидова, директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России; М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России; А.Ю. Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России; Н.Н. Коротченкова, заместитель генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Федеральный закон | РНП |
| 4.5.2 | Обеспечение внедрения не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации методических рекомендаций по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – методические рекомендации) | 31.01.2019 | 10.07.2019 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 4.5.3 | Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации. | 10.07.2019 | 20.12.2019 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 4.5.4 | Обеспечено участие не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации. |  | 20.12.2019 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 4.5.5 | Обеспечение внедрения не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации методических рекомендаций с учетом корректировки алгоритма внедрения (при необходимости) | 31.01.2020 | 10.07.2020 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию о внедрении методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 4.5.6 | Обеспечение отбора субъектов МСП, проведение квалификационной оценки и формирование индивидуальных карт развития субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации. | 10.07.2020 | 20.12.2020 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации, включающая информацию об отборе субъектов МСП, проведении квалификационной оценки и формировании индивидуальных карт развития субъектов МСП, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | РНП |
| 4.5.7 | Обеспечено участие не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства ежегодно в рамках внедрения методических рекомендаций не менее чем в 50% субъектах Российской Федерации. |  | 20.12.2020 |  |  |  | - Н.И. Ларионова, Статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Отчетность не менее 50% субъектов Российской Федерации об участии субъектов МСП в рамках внедрения методических рекомендаций, предоставляемая в порядке, установленном Советом директоров АО «Корпорация «МСП» | ПК |
| 4.6 | Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями |  | 20.12.2024 |  |  |  | - А.А. Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" | Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП" | ПС |
| 4.6.1.1 | Осуществление сбора сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам | 02.09.2019 | 01.02.2020 |  |  |  | Компании с иностранным участием, Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Перечень сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам | РНП |
| 4.6.1.2 | Формирование перечня субъектов МСП - потенциальных поставщиках компаний с иностранным участием | 01.02.2020 | 15.05.2020 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Перечень субъектов ИМП - потенциальных поставщиках компаний с иностранным участием | РНП |
| 4.6.1.3 | Направление сведений о субъектах МСП-потенциальных поставщиках компаниям с иностранным участием | 15.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Письма компаниям с иностранным участием | РНП |
| 4.6.1.4 | Проведение биржи контактов компаний с иностранным участием с субъектами МСП | 01.06.2020 | 02.09.2020 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Отчет о бирже контактов | РНП |
| 4.6.1 | Обеспечена реализация не менее 5 компаниями с иностранным участием мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации в 2019 году |  | 02.09.2020 |  |  |  | Компании с иностранным участием, Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП" | ПК |
| 4.6.2.1 | Осуществлен сбор сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам | 02.09.2020 | 01.02.2021 |  |  |  | Компании с иностранным участием, Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Перечень сведений о номенклатуре закупаемой продукции и общих требованиях компаний с иностранным участием к потенциальным поставщикам | РНП |
| 4.6.2.2 | Сформирован перечень субъектов МСП - потенциальных поставщиках компаний с иностранным участием | 01.02.2021 | 15.05.2021 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Перечень субъектов ИМП - потенциальных поставщиках компаний с иностранным участием | РНП |
| 4.6.2.3 | Направлены сведения о субъектах МСП-потенциальных поставщиках компаниям с иностранным участием | 15.05.2021 | 01.06.2021 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Письма компаниям с иностранным участием | РНП |
| 4.6.2.4 | Проведена биржа контактов компаний с иностранным участием с субъектами МСП | 01.06.2021 | 02.09.2021 |  |  |  | Н.Б. Банцекин, руководитель международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Отчет о бирже контактов | РНП |
| 4.6.2 | Обеспечена реализация не менее 5 компаниями с иностранным участием мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации в 2020 году |  | 02.09.2021 |  |  |  | Компании с иностранным участием, Н.Б. Банцекин, руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП" | Планы мероприятий ("дорожные карты"), утвержденные АО "Корпорация "МСП" | ПК |
| 4.7 | Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019г.; - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г. |  | 01.04.2021 |  |  |  | А.А. Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" | Реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | ПС |
| 4.7.1 | Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г. | 01.12.2018 | 01.03.2019 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Реестр производственных субъектов МСП | РНП |
| 4.7.2 | Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г. | 01.05.2019 | 01.03.2020 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Реестр производственных субъектов МСП | РНП |
| 4.7.3 | Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г. | 01.05.2020 | 01.03.2021 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Реестр производственных субъектов МСП | РНП |
| 4.8 | Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил7: в 2019 году – 3,0 трлн рублей; в 2020 году – 3,4 трлн. рублей; в 2021 году – 3,8 трлн. рублей | 10.02.2020 | 20.02.2022 |  |  |  | А.А. Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объема закупок | ПС |
| 4.8.1.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2019 году в размере 3,0 трлн рублей |  | 20.02.2020 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | ПК |
| 4.8.1 | Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2019 год | 10.02.2020 | 20.02.2020 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.8.2.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 году в размере 3,4 трлн рублей |  | 22.02.2021 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.8.2 | Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 году | 13.01.2020 | 22.02.2021 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2020 году | РНП |
| 4.8.3.1 | Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2021 году в размере 3,8 трлн рублей |  | 21.02.2022 |  |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 4.8.3 | Проведен анализ сведений об объемах закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в 2021 году | 13.01.2021 | 21.02.2022 |  |  |  | Н.Ю. Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Сводный отчет о результатах анализа объемов закупок | РНП |
| 5.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы | 01.07.2018 | 20.12.2021 |  |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |  | ПС |
| 5.1.1 | Распределение лимитов средств федерального бюджета, предусмотренных на создание промышленных площадок (промышленных парков и технопарков) между бюджетами субъектов Российской Федерации | 28.09.2018 |  | 30.10.2018 |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Е.С. Постникова, заместитель начальника отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Протокол заседания комиссии | РНП |
| 5.1.2 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в части изменения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 20.10.2018 |  | 15.11.2018 |  |  | О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Проект постановления Правительства Российской Федерации, которым утверждаются правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.1.3 | Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 15.11.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления | РНП |
| 5.1.4 | Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в Правительство Российской Федерации | 01.12.2018 |  | 04.12.2018 |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития | Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления | РНП |
| 5.1.5 | Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»в Аппарате Правительства Российской Федерации | 04.12.2018 |  | 07.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Согласованный проект постановления | РНП |
| 5.1.6 | Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в Аппарате Правительства Российской Федерации | 07.12.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.1.7 | Проведение отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 |  | 16.01.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | Протокол комиссии по распределению субсидий | РНП |
| 5.1.8 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | 16.01.2019 |  | 15.02.2019 |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации | РНП |
| 5.1.9 | Строительство парков и технопарков (объектов капитального строительства) | 15.02.2019 |  | 31.12.2021 |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчеты по соглашениям представляются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально | РНП |
| 5.1.10 | Заключение резидентами промышленных парков и технопарков договоров об аренде земельных участков, застройка площадки/аренда офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства | 15.02.2019 |  | 20.12.2021 |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчёты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.1.11 | Ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию субъектами Российской Федерации |  |  | 01.04.2022 |  |  | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Акт ввода в эксплуатацию | РНП |
| 5.1.12 | Промышленные парки и технопарки внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП – резидентам промышленных парков и технопарков, а также получателям услуг центров «Мой бизнес» | 15.12.2019 |  | 01.10.2022 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела | Реестры ГИСИП и ЕСИА | РНП |
| 5.2 | Разработаны и нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП | 01.01.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации |  | (ПС4) |
| 5.2.1 | Разработка проекта приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП | 01.12.2018 |  | 20.12.2018 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант Рахматуллина Л.В., консультант | проект приказа Минэкономразвития России | РНП |
| 5.2.2 | Согласование проекта приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП со структурными подразделениями Минэкономразвития России | 20.12.2018 |  | 01.02.2019 |  |  | Н.Е. Шаманская, начальник отдела, | согласованный проект приказа Минэкономразвития России | РНП |
| 5.2.3 | Утверждение приказа Минэкономразвития России, закрепляющего технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП | 01.02.2019 |  | 15.02.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Приказ Минэкономразвития России | (РНП5) |
| 5.3 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес» | 01.11.2018 |  | 20.12.2021 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант Рахматуллина Л.В., консультант Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчёты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | ПС |
| 5.3.1 | Распределение лимитов средств федерального бюджета, предусмотренных на создание промышленных площадок (промышленных парков и технопарков) между бюджетами субъектов Российской Федерации | 28.09.2018 |  | 30.10.2018 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, | Протокол заседания комиссии | РНП |
| 5.3.2 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в части изменения правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 20.10.2018 |  | 15.11.2018 |  |  | О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Проект постановления Правительства Российской Федерации, которым утверждаются правила предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.3.3 | Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» | 15.11.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления | РНП |
| 5.3.4 | Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в Правительство Российской Федерации | 01.12.2018 |  | 04.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления | РНП |
| 5.3.5 | Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»в Аппарате Правительства Российской Федерации | 04.12.2018 |  | 07.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.В. Журавлева, ведущий консультант отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции | Согласованный проект постановления | РНП |
| 5.3.6 | Принятие постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Росссийской Федерации от 15 апреля 2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в Аппарате Правительства Российской Федерации | 07.12.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.3.7 | Проведение отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 10.01.2019 |  | 16.01.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | Протокол комиссии по распределению субсидий | РНП |
| 5.3.8 | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации | 16.01.2019 |  | 15.02.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | соглашения с субъектами Российской Федерации | РНП |
| 5.3.9 | Центры «Мой бизнес» внесены в базу данных портала ГИСИП, обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП –получателям услуг центров «Мой бизнес | 15.12.2020 |  | 15.12.2023 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Реестры ГИСИП и ЕСИА | РНП |
| 5.3.10 | Проведён мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации стандартов деятельности центров «Мой бизнес | 01.04.2019 |  | 01.04.2022 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Отчёты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | РНП |
| 5.3.11.1 | Создание Автономной некоммерческой организации «Межведомственный проектный офис "Центр управления спортивными проектами" (далее - МПО) и сформирован Координационный совет МПО с участием представителей Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Минспорта России, Минэкономразвития России |  |  | 01.12.2018 |  |  | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Положение о Координационной совете | РНП |
| 5.3.11.2 | Определение переченя мероприятий по стимулированию инвестиционной активности МСП, снятию административных барьеров и расширению государственно - частного партнерства |  |  | 01.12.2018 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Перечень мероприятий | РНП |
| 5.3.11.3 | Проведение аудита инвестиционного потенциала субъектов РФ по развитию МСП и государственно - частного партнерства в спортивной отрасли |  |  | 01.03.2019 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Аналитическая справка | РНП |
| 5.3.11.4 | Формирование механизма сопровождения жизненного цикла инвестиционных проектов (по созданию и обеспечению функционирования спортивной инфраструктуры и инвентаря) с привлечением региональных проектных офисов и институтов поддержки Минэкономразвития РФ |  |  | 28.06.2019 |  |  | Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации | Доклад в проектный комитет | ПК |
| 5.3.11 | Разработана и реализована программа «Развитие МСП в спортивной отрасли» |  |  | 01.06.2020 |  |  | П.В. Новиков, Минспорт России, О.В. Журавлева, ведущий консультант Минэкономразвития России | Программа «Развитие МСП в спортивной отрасли» | ПК |
| 5.3.12.1 | Разработка программы развития МСП, направленная на создание, использование и управление объектами спортивной инфраструктуры на основе имущественного комплекса, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности |  |  | 01.05.2019 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Перечень мероприятий | РНП |
| 5.3.12.2 | Формирование переченя имущества, находящегося в муниципальной, региональной или федеральной собственности, в целях создания на его базе спортивной инфраструктуры, а также определен порядок передачи субъектам МСП в управление спортивных объектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности |  |  | 01.12.2019 |  |  | Федеральное агентство по управлению государственным имуществом | Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом | РНП |
| 5.3.12.3 | Внесение измененийв законодательные и нормативные правовые акты, направленные на совершенствование механизмов государственно-частного партнерства и стимулирования инвестиционной активности субъектов МСП в спортивной отрасти, а также регулирующие порядок взаимодействия государства и бизнеса в части управления спортивными объектами |  |  | 01.12.2019 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Федеральный закон | РНП |
| 5.3.12.4 | Создание интерактивной карты (сайта) инвестиционных предложений для субъектов МСП в спортивной отрасли в разрезе субъектов РФ |  |  | 01.06.2020 |  |  | А.Ю. Волкова МПО | Сайт | РНП |
| 5.3.12 | Сформирован перечень инвестиционных предложений для МСП в спортивной отрасли |  |  | 01.06.2020 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Перечень мероприятий | ПК |
| 5.3.13.1 | Разработана программа и механизм развития МСП в форме государственно- частного партнерства на основе спортивных стартапов, привлечения ВУЗов к созданию инновационных проектов по разработке современного конкурентоспособного спортивного инвентаря и стимулирования рационализаторской работы с привлечением ведущих спортсменов и тренеров |  |  | 01.03.2019 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Перечень мероприятий | РНП |
| 5.3.13 | Сформирована экосистема поддержки стартапов по производству спортивного инвентаря |  |  | 01.12.2019 |  |  | П.В. Новиков Минспорт России | Доклад в Минэкономразвития России | ПК |
| 5.4 | Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП | 20.10.2018 |  | 20.12.2021 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | Обучены региональные (муниципальныех) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП | ПС |
| 5.4.1 | Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу | 20.10.2018 |  | 15.11.2018 |  |  | Рахматуллина Л.В., консультант | Проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.4.2 | Согласование проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу | 15.11.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | Рахматуллина Л.В., консультант | Письма федеральных органов исполнительной власти о согласовании проекта постановления | РНП |
| 5.4.3 | Внесение проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации | 01.12.2018 |  | 04.12.2018 |  |  | В.А. Живулин, заместитель Министра экономического развития, Рахматуллина Л.В., консультант | Письмо Минэкономразвития России в Правительство Российской Федерации с согласованным в установленном порядке проектом постановления | РНП |
| 5.4.4 | Обеспечение сопровождения рассмотрения проекта постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации | 04.12.2018 |  | 07.12.2018 |  |  | Рахматуллина Л.В., консультант | Согласованный проект постановления | РНП |
| 5.4.5 | Принятие постановления Правительства Российской Федерации о предоставлении субсидии юридическому лицу в Правительство Российской Федерации | 07.12.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.4.6 | Проведение отбора юридических лиц для предоставления субсидий из федерального бюджета на разработку образовательных программ и обеспечение обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 10.01.2019 |  | 16.01.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Рахматуллина Л.В., консультант | Протокол комиссии по распределению субсидий | РНП |
| 5.4.7 | Разработка образовательных программ для региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 16.01.2019 |  | 16.02.2019 |  |  | Юридическое лицо – победитель отбора | образовательная программа | РНП |
| 5.4.8 | Проведение обучения региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 16.02.2019 |  | 20.12.2021 |  |  | Юридическое лицо – победитель отбора | Обучены региональные (муниципальныех) команды, организации инфраструктуры поддержки МСП | РНП |
| 5.5 | Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям» |  |  | 20.12.2024 |  |  | А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | ПС |
| 5.5.1.1 | Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2018 |  | 20.11.2019 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о результатах отбора | РНП |
| 5.5.1.2 | Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования | 18.02.2019 |  | 20.12.2019 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о консолидации мер поддержки | РНП |
| 5.5.1.3 | Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году | 18.02.2019 |  | 20.12.2019 |  |  | М.Г.Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | РНП |
| 5.5.1 | Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году |  |  | 20.12.2019 |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" М.Г.Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | ПК |
| 5.5.2.1 | Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2019 |  | 20.11.2020 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о результатах отбора | РНП |
| 5.5.2.2 | Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») , которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования | 18.02.2020 |  | 20.12.2020 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о консолидации мер поддержки | РНП |
| 5.5.2.3 | Оказание гарантийная поддержка субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году | 18.02.2020 |  | 20.12.2020 |  |  | М.Г.Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | РНП |
| 5.5.2 | Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году |  |  | 20.12.2020 |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" М.Г. Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | ПК |
| 5.5.3.1 | Проведение отбора инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей») и сформированы паспорта с указанием сведений о соответствии/несоответствии критериям отбора в целях утверждения результатов отбора на заседании рабочей группы по вопросам оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги | 20.11.2020 |  | 20.11.2021 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о результатах отбора | РНП |
| 5.5.3.2 | Разработка индивидуальных карт развития в отношении инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП («газелей»), которые включает в себя перечень и сроки оказания поддержки, перечень ответственных лиц, объемы и источники финансирования | 18.02.2021 |  | 20.12.2021 |  |  | А.А. Саблукова, руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация «МСП» | Отчет о консолидации мер поддержки | РНП |
| 5.5.3.3 | Оказание гарантийной поддержки субъектам МСП, реализующим стартап-проекты, в 2019 году | 18.02.2021 |  | 20.12.2021 |  |  | М.Г.Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | РНП |
| 5.5.3 | Оказана консолидированная поддержка не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и «газелям», в 2019 году |  |  | 20.12.2021 |  |  | Н.Н. Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" М.Г.Любомудров, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" | Отчет об оказании поддержки | ПК |
| 5.6 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц |  |  | 20.12.2021 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, О.В. Журавлева ведущий консультант | 2023 субъета МСП получат поддержку | ПС |
| 5.6.1.1 | Разработаны правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 15.10.2018 |  | 15.11.2018 |  |  | О.В. Журавлева ведущий консультант | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.6.1.2 | Согласован и внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 15.11.2018 |  | 10.01.2019 |  |  | О.В. Журавлева ведущий консультант | проект постановления Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.6.1 | Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  |  | 10.01.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России | постановление Правительства Российской Федерации | РНП |
| 5.6.2.1 | Объявление приема заявок субъектов Российской Федерации на право получения субсидий из федерального бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах | 10.01.2019 |  | 20.01.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России |  | РНП |
| 5.6.2.2 | Рассмотрение и оценка заявок, представленных субъектами Российской Федерации на право получения субсидий из федерального бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах | 20.01.2019 |  | 01.02.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант |  | РНП |
| 5.6.2.3 | Проведение заседания Комиссии по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства в моногородах | 01.02.2019 |  | 01.02.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант |  | РНП |
| 5.6.3 | Определены субъекты РФ – получатели субсидий из федерального бюджета в целях поддержки субъектов МСП в моногородах |  |  | 01.02.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | Протокол заседания | ПК |
| 5.6.4 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 01.02.2019 |  | 15.02.2019 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | соглашения с субъектами Российской Федерации | РНП |
| 5.6.5 | Проведен мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий | 01.04.2019 |  | 01.04.2020 |  |  | О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Е.С. Постникова , заместитель начальника отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, Е.А. Елькина, ведущий консультант О.В. Журавлева ведущий консультант, Рахматуллина Л.В., консультант | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 5.7 | Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. |  |  |  |  |  |  |  | ПС |
| 5.8 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц |  |  | 20.12.2024 |  |  | Живулин В.А, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере |  | ПС |
| 5.8.1.1 | Разработаны и утверждены положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства (далее – грант) | 15.02.2019 |  | 01.03.2019 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Положения о конкурсах | РНП |
| 5.8.1.2 | Опубликованы объявления о начале приема заявок на конкурсные отборы с целью предоставления грантов | 01.03.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.1.3 | Проведено заседание конкурсной комиссии Фонда, на которой с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного совета и иных факторов сформированы итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок | 01.04.2019 |  | 01.09.2019 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол конкурсной комиссии Фонда | РНП |
| 5.8.1.4 | Проведено заседание дирекции Фонда, на котором утверждены окончательные результаты конкурсных отборов | 01.09.2019 |  | 01.09.2019 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол дирекции Фонда | РНП |
| 5.8.1.5 | Опубликованы результаты конкурсных отборов с целью предоставления грантов | 01.09.2019 |  | 01.10.2019 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в 2019 году |  |  | 01.10.2019 |  |  | Живулин В.А, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Соглашения о предоставлении субсидий | ПК |
| 5.8.2.1 | Разработаны и утверждены положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства (далее – грант) | 15.02.2020 |  | 01.03.2020 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Положения о конкурсах | РНП |
| 5.8.2.2 | Опубликованы объявления о начале приема заявок на конкурсные отборы с целью предоставления грантов | 01.03.2020 |  | 01.04.2020 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.2.3 | Проведено заседание конкурсной комиссии Фонда, на которой с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного совета и иных факторов сформированы итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок | 01.04.2020 |  | 01.09.2020 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол конкурсной комиссии Фонда | РНП |
| 5.8.2.4 | Проведено заседание дирекции Фонда, на котором утверждены окончательные результаты конкурсных отборов | 01.09.2020 |  | 01.09.2020 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол дирекции Фонда | РНП |
| 5.8.2.5 | Опубликованы результаты конкурсных отборов с целью предоставления грантов | 01.09.2020 |  | 01.10.2020 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.2 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в 2020 году |  |  | 01.10.2019 |  |  | Живулин В.А, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Соглашения о предоставлении субсидий | ПК |
| 5.8.3.1 | Разработаны и утверждены положения о конкурсных отборах с целью предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства (далее – грант) | 15.02.2021 |  | 01.03.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Положения о конкурсах | РНП |
| 5.8.3.2 | Опубликованы объявления о начале приема заявок на конкурсные отборы с целью предоставления грантов | 01.03.2021 |  | 01.04.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.3.3 | Проведено заседание конкурсной комиссии Фонда, на которой с учетом результатов независимой экспертизы, рекомендаций экспертного совета и иных факторов сформированы итоговые рекомендации по финансированию отобранных заявок | 01.04.2021 |  | 01.09.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол конкурсной комиссии Фонда | РНП |
| 5.8.3.4 | Проведено заседание дирекции Фонда, на котором утверждены окончательные результаты конкурсных отборов | 01.09.2021 |  | 01.09.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Протокол дирекции Фонда | РНП |
| 5.8.3.5 | Опубликованы результаты конкурсных отборов с целью предоставления грантов | 01.09.2021 |  | 01.10.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Публикация на сайте Фонда | РНП |
| 5.8.3. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства в 2020 году |  |  | 01.10.2019 |  |  | Живулин В.А, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | Соглашения о предоставлении субсидий | ПК |
| 5.8.4 | Обеспечено предоставление грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства |  |  | 20.12.2021 |  |  | ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере |  | РНП |
| 6.1 | Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 10.01.2019 |  | 15.10.2019 |  |  | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | Отчет АО «Корпорация «МСП» | ПС |
| 6.2.1 | Представлена информация о кредитных и гарантийных продуктах АО «МСП Банк» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров для включения в единый комплекс мер поддержки экспорта | 10.01.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.2.2 | Представлена информация о гарантийных продуктах АО «Корпорация «МСП» для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров для включения в единый комплекс мер поддержки экспорта | 10.01.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.2.3 | Оказана финансовая поддержка субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям либо экспортерам участниками НГС | 10.01.2019 |  | 01.09.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.3 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта |  |  | 20.12.2019 |  |  | А.А. Браверман, генеральный директор АО «Корпорация «МСП» | Отчет АО «Корпорация «МСП» | ПС |
| 6.3.1 | Разработаны методические рекомендации по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» для региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно- ориентированных субъектов МСП | 10.01.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.3.2 | Направлены методические рекомендации по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» в субъекты Российской Федерации | 10.01.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.3.3 | В субъектах Российской Федерации утверждены Регламенты взаимодействия по реализации региональной программы «Инвестиционный лифт» в 100% субъектов Российской Федерации, в которых действуют региональные подразделения АО «РЭЦ» | 10.01.2019 |  | 01.12.2019 |  |  | М.Г. Любомудров | Письмо АО «Корпорация «МСП» в адрес Минэкономразвития России | РНП |
| 6.4 | АО «Российский экспортный центр» определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ |  |  | 20.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 6.4.1.1 | Разработка Постановления Правительства Российской Федерации определяющего РЭЦ в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта | 01.12.2018 |  | 01.02.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 6.4.1.2 | Согласование и выпуск Постановления Правительства Российской Федерации определяющего РЭЦ в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта | 01.02.2019 |  | 20.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 6.4.1 | Выпущено Постановление Правительства Российской Федерации, определяющее АО «Российский экспортный центр» в качестве агента Правительства Российской Федерации по распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие деятельности центров поддержки экспорта |  |  | 20.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Постановление Правительства Российской Федерации | ПС |
| 6.5 | АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры |  |  | 01.06.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | ПС |
| 6.5.1.1 | Подготовка АО «Российский экспортный центр» предложений по внесению изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части наделения АО «Российский экспортный центр» функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа | 01.10.2018 |  | 01.12.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | РНП |
| 6.5.1.2 | Разработка проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства» в части наделения АО «Российский экспортный центр» функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа | 02.12.2018 |  | 01.02.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | РНП |
| 6.5.1.3 | Выпуск федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства» в части наделения АО «Российский экспортный центр» функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа | 02.02.2019 |  | 01.06.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | РНП |
| 6.5.1 | Проведен комплекс мероприятий по внесению изменений в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части наделения АО «Российский экспортный центр» функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления контроля и анализа |  |  | 01.06.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» | Изменения в Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | ПС |
| 6.6 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. ед. (нарастающим итогом) к 2024 году |  |  | 31.12.2024 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | ПС |
| 6.6.1 | ЦПЭ функционируют в 72 субъектах РФ: Белгородской области (ЦФО), Кемеровской области (СФО), Мурманской области (СЗФО), Республике Алтай (СФО), Республике Марий Эл (ПФО). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 3,5 тыс. ед. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.6.2 | ЦПЭ функционируют в 75 субъектах РФ: Республике Адыгея (ЮФО), Сахалинской области (ДФО), Чеченской Республике (СКФО).Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 7,0 тыс. ед. | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.6.3 | ЦПЭ функционируют в 75 субъектах РФ. В 10 субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров: г. Севастопол (ЮФО), Ненецком автономном округе (СЗФО), Республике Коми (СЗФО), Республике Калмыкия (ЮФО), Республике Ингушетия (СКФО), Республике Хакасия (СФО), Ямало-Ненецком автономном округе (УФО), Еврейской автономной области (ДФО), Магаданской области (ДФО), Чукотском автономном округе (ДФО). Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 9,1 тыс. ед. | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.6.4 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 11,2 тыс. ед. | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.6.5 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 13,3 тыс. ед. | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.6.6 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло – 15,4 тыс. ед. | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | Доклад в Правительство Российской Федерации | РНП |
| 6.7 | Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт») |  |  | 20.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации |  | ПС |
| 6.7.1 | Выбраны «пилотные» субъекты Российской Федерации (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт», федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта») |  |  | 01.11.2018 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации |  | РНП |
| 6.7.2 | 10 «пилотными» субъектами Российской Федерации направлены на различные акселерационные программы не менее 50 компаний |  |  | 20.12.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» Субъекты Российской Федерации | перечень субъектов РФ | РНП |
| 6.8 | Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта |  |  | 01.04.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» |  | ПС |
| 6.8.1 | Разработана методика показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта |  |  | 01.03.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» |  | РНП |
| 6.8.2 | Методика показателей эффективности, характеризующих развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта, представлена на утверждение Президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам | 01.03.2019 |  | 01.04.2019 |  |  | М.Т. Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, О.А. Тетерина, заместитель директора Департамента, Н.Е. Шаманская, начальник отдела, Н.Э.К. Нагиева, ведущий советник, АО «Российский экспортный центр» |  | РНП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта (указывается краткое наименование федерального проекта)

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский край | 602 | 01.04.2018 | 2 670 | 3 783 | 5 013 | 7 212 | 9 527 | 10 874 |
| - Амурская область | 1272 | 01.04.2018 | - 1 796 | - 2 545 | - 3 372 | - 4 851 | - 6 409 | - 7 315 |
| - Архангельская область | 1 555 | 01.04.2018 | - 1 850 | - 2 622 | - 3 474 | - 4 998 | - 6 603 | - 7 537 |
| - Астраханская область | 346 | 01.04.2018 | - 2 495 | - 3 535 | - 4 685 | - 6 740 | - 8 904 | - 10 163 |
| - Белгородская область | 762 | 01.04.2018 | - 2 405 | - 3 408 | - 4 516 | - 6 498 | - 8 584 | - 9 798 |
| - Брянская область | 1 617 | 01.04.2018 | - 1 376 | - 1 949 | - 2 583 | - 3 716 | - 4 909 | - 5 603 |
| - Владимирская область | 1 023 | 01.04.2018 | - 3 097 | - 4 388 | - 5 815 | - 8 367 | - 11 053 | - 12 616 |
| - Волгоградская область | 4,252 | 01.04.2018 | - 1 997 | - 2 829 | - 3 749 | - 5 394 | - 7 126 | - 8 134 |
| - Вологодская область | 2 132 | 01.04.2018 | - 3 637 | - 5 152 | - 6 827 | - 9 823 | - 12 977 | - 14 812 |
| - Воронежская область | 4 516 | 01.04.2018 | - 3 988 | - 5 651 | - 7 488 | - 10 774 | - 14 233 | - 16 245 |
| - г. Москва | 0 | 01.04.2018 | - 7 063 | - 10 008 | - 13 261 | - 19 080 | - 25 205 | - 28 770 |
| - г. Санкт-Петербург | 683 | 01.04.2018 | - 5 656 | - 8 013 | - 10 618 | - 15 277 | - 20 182 | - 23 036 |
| - г. Севастополь | 3 166 | 01.04.2018 | - 755 | - 1 070 | - 1 418 | - 2 040 | - 2 695 | - 3 076 |
| - Еврейская автономная область | 368 | 01.04.2018 | - 343 | - 486 | - 644 | - 927 | - 1 225 | - 1 398 |
| - Забайкальский край | 105 | 01.04.2018 | - 1 488 | - 2 108 | - 2 793 | - 4 018 | - 5 308 | - 6 059 |
| - Ивановская область | 248 | 01.04.2018 | - 2 450 | - 3 472 | - 4 600 | - 6 619 | - 8 744 | - 9 980 |
| - Иркутская область | 6 719 | 01.04.2018 | - 3 740 | - 5 299 | - 7 022 | - 10 103 | - 13 346 | - 15 233 |
| - Кабардино-Балкарская Республика | 49 | 01.04.2018 | - 1 370 | - 1 941 | - 2 572 | - 3 701 | - 4 889 | - 5 580 |
| - Калининградская область | 5 064 | 01.04.2018 | - 3 134 | - 4 441 | - 5 885 | - 8 467 | - 11 185 | - 12 767 |
| Калужская область | 1 254 | 01.04.2018 | 3 171 | 4 493 | 5 953 | 8 565 | 11 315 | 12 915 |
| - Камчатский край | 1,201 | 01.04.2018 | - 2 788 | - 3 950 | - 5 235 | - 7 532 | - 9 950 | - 11 357 |
| - Карачаево-Черкесская Республика | 965 | 01.04.2018 | - 840 | - 1 190 | - 1 577 | - 2 268 | - 2 996 | - 3 420 |
| - Кемеровская область | 624 | 01.04.2018 | - 1 182 | - 1 675 | - 2 219 | - 3 193 | - 4 218 | - 4 814 |
| - Кировская область | 2 362 | 01.04.2018 | - 2 146 | - 3 041 | - 4 030 | - 5 798 | - 7 660 | - 8 743 |
| - Костромская область | 699 | 01.04.2018 | - 2 218 | - 3 143 | - 4 165 | - 5 992 | - 7 916 | - 9 036 |
| - Краснодарский край | 12 409 | 01.04.2018 | - 2 875 | - 4 073 | - 5 398 | - 7 766 | - 10 259 | - 11 710 |
| - Красноярский край | 2 073 | 01.04.2018 | - 4 027 | - 5 705 | - 7 561 | - 10 878 | - 14 370 | - 16 402 |
| - Курганская область | 1 195 | 01.04.2018 | - 2 746 | - 3 891 | - 5 156 | - 7 419 | - 9 801 | - 11 186 |
| - Курская область | 126 | 01.04.2018 | - 1 883 | - 2 668 | - 3 535 | - 5 086 | - 6 719 | - 7 669 |
| - Ленинградская область | 1 826 | 01.04.2018 | - 1 910 | - 2 706 | - 3 586 | - 5 160 | - 6 816 | - 7 780 |
| - Липецкая область | 832 | 01.04.2018 | - 2 653 | - 3 758 | - 4 980 | - 7 165 | - 9 465 | - 10 804 |
| Магаданская область | 542 | 01.04.2018 | 659 | 933 | 1 236 | 1 779 | 2 350 | 2 682 |
| - Московская область | 926 | 01.04.2018 | - 1 883 | - 2 669 | - 3 536 | - 5 088 | - 6 721 | - 7 671 |
| - Мурманская область | 635 | 01.04.2018 | - 1 093 | - 1 548 | - 2 052 | - 2 952 | - 3 900 | - 4 452 |
| - Ненецкий автономный округ | 0 | 01.04.2018 | - 1 024 | - 1 450 | - 1 922 | - 2 765 | - 3 653 | - 4 169 |
| - Нижегородская область | 5440 | 01.04.2018 | - 2 361 | - 3 345 | - 4 432 | - 6 377 | - 8 425 | - 9 616 |
| - Новгородская область | 347 | 01.04.2018 | - 2 049 | - 2 903 | - 3 846 | - 5 534 | - 7 310 | - 8 344 |
| - Новосибирская область | 4 775 | 01.04.2018 | - 4 167 | - 5 903 | - 7 823 | - 11 255 | - 14 868 | - 16 970 |
| - Омская область | 3 867 | 01.04.2018 | - 2 174 | - 3 080 | - 4 082 | - 5 872 | - 7 758 | - 8 855 |
| - Оренбургская область | 871 | 01.04.2018 | - 1 065 | - 1 509 | - 2 000 | - 2 877 | - 3 801 | - 4 339 |
| Орловская область | 948 | 01.04.2018 | 1 872 | 2 652 | 3 514 | 5 056 | 6 679 | 7 624 |
| - Пензенская область | 1 824 | 01.04.2018 | - 2 788 | - 3 949 | - 5 233 | - 7 530 | - 9 947 | - 11 354 |
| - Пермский край | 7 417 | 01.04.2018 | - 1 591 | - 2 254 | - 2 987 | - 4 298 | - 5 677 | - 6 480 |
| - Приморский край | 885 | 01.04.2018 | - 2 641 | - 3 742 | - 4 959 | - 7 135 | - 9 425 | - 10 758 |
| - Псковская область | 2 590 | 01.04.2018 | - 2 192 | - 3 106 | - 4 116 | - 5 921 | - 7 822 | - 8 928 |
| - Республика Адыгея (Адыгея) | 27 | 01.04.2018 | - 488 | - 691 | - 916 | - 1 318 | - 1 741 | - 1 987 |
| - Республика Алтай | 75 | 01.04.2018 | - 1 788 | - 2 533 | - 3 356 | - 4 829 | - 6 379 | - 7 281 |
| - Республика Башкортостан | 6276 | 01.04.2018 | - 2 593 | - 3 674 | - 4 868 | - 7 004 | - 9 253 | - 10 561 |
| Республика Бурятия | 524 | 01.04.2018 | 1 862 | 2 638 | 3 496 | 5 030 | 6 645 | 7 585 |
| - Республика Дагестан | 1729 | 01.04.2018 | - 696 | - 986 | - 1 306 | - 1 879 | - 2 482 | - 2 833 |
| - Республика Ингушетия | 68 | 01.04.2018 | - 289 | - 410 | - 543 | - 781 | - 1 032 | - 1 178 |
| - Республика Калмыкия | 0,979 | 01.04.2018 | - 1 921 | - 2 721 | - 3 606 | - 5 189 | - 6 854 | - 7 824 |
| - Республика Карелия | 309 | 01.04.2018 | - 2 218 | - 3 142 | - 4 164 | - 5 991 | - 7 914 | - 9 033 |
| - Республика Коми | 128 | 01.04.2018 | - 621 | - 880 | - 1 166 | - 1 678 | - 2 216 | - 2 530 |
| - Республика Крым | 711 | 01.04.2018 | - 2 621 | - 3 714 | - 4 921 | - 7 080 | - 9 353 | - 10 676 |
| - Республика Марий Эл | 16 | 01.04.2018 | - 1 272 | - 1 803 | - 2 389 | - 3 437 | - 4 541 | - 5 183 |
| - Республика Мордовия | 1938 | 01.04.2018 | - 2 223 | - 3 150 | - 4 174 | - 6 005 | - 7 933 | - 9 055 |
| - Республика Саха (Якутия) | 5101 | 01.04.2018 | - 3 097 | - 4 388 | - 5 815 | - 8 366 | - 11 052 | - 12 615 |
| - Республика Северная Осетия - Алания | 2249 | 01.04.2018 | - 1 342 | - 1 901 | - 2 519 | - 3 624 | - 4 788 | - 5 465 |
| - Республика Татарстан (Татарстан) | 3 976 | 01.04.2018 | - 3 895 | - 5 519 | - 7 313 | - 10 521 | - 13 899 | - 15 864 |
| - Республика Тыва | 1487 | 01.04.2018 | - 1 154 | - 1 636 | - 2 167 | - 3 118 | - 4 119 | - 4 702 |
| - Республика Хакасия | 10 | 01.04.2018 | - 444 | - 629 | - 834 | - 1 200 | - 1 585 | - 1 809 |
| - Ростовская область | 634 | 01.04.2018 | - 3 128 | - 4 432 | - 5 874 | - 8 451 | - 11 164 | - 12 742 |
| Рязанская область | 1 895 | 01.04.2018 | 2 182 | 3 091 | 4 096 | 5 893 | 7 786 | 8 886 |
| - Самарская область | 4 103 | 01.04.2018 | - 4 095 | - 5 802 | - 7 688 | - 11 061 | - 14 612 | - 16 678 |
| - Саратовская область | 597 | 01.04.2018 | - 1 858 | - 2 633 | - 3 489 | - 5 020 | - 6 631 | - 7 569 |
| - Сахалинская область | 0 | 01.04.2018 | - 637 | - 903 | - 1 197 | - 1 722 | - 2 275 | - 2 596 |
| - Свердловская область | 4 121 | 01.04.2018 | - 1 654 | - 2 343 | - 3 105 | - 4 467 | - 5 902 | - 6 736 |
| - Смоленская область | 3 752 | 01.04.2018 | - 2 171 | - 3 076 | - 4 076 | - 5 864 | - 7 746 | - 8 842 |
| - Ставропольский край | 6 319 | 01.04.2018 | - 2 874 | - 4 072 | - 5 396 | - 7 763 | - 10 255 | - 11 706 |
| Тамбовская область | 1 159 | 01.04.2018 | 2 494 | 3 534 | 4 683 | 6 738 | 8 901 | 10 160 |
| - Тверская область | 305 | 01.04.2018 | - 1 465 | - 2 075 | - 2 750 | - 3 957 | - 5 227 | - 5 967 |
| - Томская область | 3 514 | 01.04.2018 | - 3 060 | - 4 336 | - 5 746 | - 8 267 | - 10 921 | - 12 465 |
| - Тульская область | 3 661 | 01.04.2018 | - 2 153 | - 3 050 | - 4 041 | - 5 815 | - 7 682 | - 8 768 |
| - Тюменская область | 2 666 | 01.04.2018 | - 3 443 | - 4 878 | - 6 464 | - 9 300 | - 12 286 | - 14 023 |
| - Удмуртская Республика | 2 802 | 01.04.2018 | - 2 865 | - 4 060 | - 5 380 | - 7 740 | - 10 225 | - 11 671 |
| - Ульяновская область | 650 | 01.04.2018 | - 2 026 | - 2 871 | - 3 805 | - 5 474 | - 7 231 | - 8 254 |
| - Хабаровский край | 4 025 | 01.04.2018 | - 4 221 | - 5 980 | - 7 924 | - 11 401 | - 15 062 | - 17 191 |
| - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 179 | 01.04.2018 | - 3 811 | - 5 400 | - 7 155 | - 10 295 | - 13 600 | - 15 523 |
| - Челябинская область | 421 | 01.04.2018 | - 2 384 | - 3 378 | - 4 476 | - 6 440 | - 8 508 | - 9 711 |
| - Чеченская Республика | 1 656 | 01.04.2018 | - 136 | - 193 | - 255 | - 367 | - 485 | - 554 |
| - Чувашская Республика - Чувашия | 510 | 01.04.2018 | - 3 485 | - 4 937 | - 6 542 | - 9 413 | - 12 435 | - 14 193 |
| - Чукотский автономный округ | 0 | 01.04.2018 | - 362 | - 513 | - 680 | - 979 | - 1 293 | - 1 476 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 5 693 | 01.04.2018 | 453 | 642 | 851 | 1 225 | 1 618 | 1 847 |
| - Ярославская область | 308 | 01.04.2018 | - 2 505 | - 3 548 | - 4 702 | - 6 765 | - 8 937 | - 10 201 |
| - Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алтайский край | 14 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Амурская область | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Архангельская область | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Астраханская область | 13 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Белгородская область | 0 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Брянская область | 15 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Владимирская область | 16 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Волгоградская область | 14 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Вологодская область | 16 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Воронежская область | 8 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| г. Москва | 0 | 01.01.2018 | 525 | 1 050 | 1 365 | 1 680 | 1 995 | 2 310 |
| г. Санкт-Петербург | 0 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| г. Севастополь | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Еврейская автономная область | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Забайкальский край | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Ивановская область | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Иркутская область | 0 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Калининградская область | 12 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Калужская область | 15 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Камчатский край | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Кемеровская область | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Кировская область | 28 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Костромская область | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Краснодарский край | 14 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Красноярский край | 20 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Курганская область | 10 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Курская область | 9 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Ленинградская область | 0 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Липецкая область | 21 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Магаданская область | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Московская область | 34 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Мурманская область | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Нижегородская область | 19 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Новгородская область | 11 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Новосибирская область | 41 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Омская область | 37 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Оренбургская область | 11 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Орловская область | 10 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Пензенская область | 17 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Пермский край | 8 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Приморский край | 24 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Псковская область | 6 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 0 | 01.01.2018 | 0 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 |
| Республика Алтай | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Республика Башкортостан | 0 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Республика Бурятия | 12 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Республика Дагестан | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Ингушетия | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Республика Калмыкия | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Республика Карелия | 10 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Республика Коми | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Республика Крым | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Марий Эл | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Мордовия | 16 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Саха (Якутия) | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 12 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 63 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Республика Тыва | 0 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Республика Хакасия | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ростовская область | 1 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Рязанская область | 15 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Самарская область | 18 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Саратовская область | 16 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Сахалинская область | 0 | 01.01.2018 | 0 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 |
| Свердловская область | 38 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Смоленская область | 27 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Ставропольский край | 41 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Тамбовская область | 12 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Тверская область | 15 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Томская область | 30 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Тульская область | 14 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Тюменская область | 19 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Удмуртская Республика | 24 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Ульяновская область | 18 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Хабаровский край | 0 | 01.01.2018 | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 13 | 01.01.2018 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Челябинская область | 15 | 01.01.2018 | 90 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 |
| Чеченская Республика | 0 | 01.01.2018 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 21 |  | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Чукотский автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 01.01.2018 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ярославская область | 21 | 01.01.2018 | 60 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |

_________________

1 Год начала реализации федерального проекта.

2 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

3 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

4 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

5 Руководитель национального проекта.

6 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

- Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий по: - созданию цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; - обеспечению упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг; - совершенствованию нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей; - повышению качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков; - созданию системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология; - модернизации системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства. Наиболее значимыми результатами в рамках федерального проекта станут: Наименование результата; Влияние на достижение целей и целевых показателей (процентов). Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 25 млн. челловек; Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП - 32,5 %; Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта – 10%. Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции; 0; 0; 0. Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП; 0; 0; 0. Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: – цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках на всех основных этапах (от подбора закупок до заключения договоров по результатам закупок); – консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО «Корпорация «МСП» и институтами развития в сфере инноваций; – электронную платформу для развития факторинга; 0; 0; 0. Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций; 0; 0; 0. Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП; 0; 0; 0. Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде; 0; 0; 0. Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками – субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования; 0; 0; 0. Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации; 0; 0; 0. Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки; 0; 0; 0. Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта4 и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом); 4,2%; 0; 0. Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации; 0; 0; 0. Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации; 0; 0; 0. Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18 % к 2020 году; 13,6%; 0; 0. Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации; 0; 0; 0. В программы повышения качества управления закупочной деятельности компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации; 0; 0; 0. Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе: - в 2019 году в размере не менее 130,22 млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 162,78 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 203,47 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); 0; 0; 0. Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе: - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50 % по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25 % по сравнению с 2020 годом); 0; 0; 0. Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП; 0; 0; 0. Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями; 0; 0; 0. Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков; 0; 0; 0. Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:3 в 2019 году – 3,0 трлн. рублей; в 2020 году – 3,4 трлн. рублей; в 2021 году – 3,8 трлн. рублей; 0; 0; 0. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства; 0,5; 20%; 0. Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров «Мой бизнес», а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП; 0; 0; 0. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес»; 16,7%; 0; 0. Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек; 0; 0; 0. Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям»; 0; 0; 0. Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах; 0; 0; 0. Разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно; 0; 0; 0. Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства; 0; 0; 0. Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП; 0; 0; 0. Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта; 0; 0; 0. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков); 0; 0; 0. АО «Российский экспортный центр» определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ; 0; 0; 0. АО «Российский экспортный центр» законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры; 0; 0; 0. Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров; 0; 0; 100%. Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»); 0; 0; 0. Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта; 0; 0; 0. Итого:; 35 %; 20%; 100%. Паспортом проекта предусмотрено достижение следующих основных показателей проекта: - Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом. По состоянию на 10.08.2017 в состав Единого реестра субъектов МСП ФНС России (далее – Единый реестр МСП, Реестр) были включены 5 542 782 субъекта МСП. Численность Реестра по состоянию на 10.08.2018 составила 5 922 551 субъект МСП, таким образом, прирост числа субъектов МСП в Реестре за год составил 379 769 ед. Ежегодное значение числа вновь создаваемых субъектов МСП, по оценкам ФНС России, составляет порядка 800 000 субъектов МСП в год. Таким образом, с учетом прироста числа субъектов МСП в Реестре за год, можно рассчитать количество субъектов МСП, выбывших из реестра в период с 10.08.2017 по 10.08.2018, которое составило 420 231 ед. В целях расчета объема Единого реестра МСП до 2024 года была произведена оценка ежегодного включения в состав Реестра вновь создаваемых субъектов МСП, а также выбытия субъектов МСП из Реестра. По созданию новых субъектов МСП к базовому значению 2017-2018 гг. был применен коэффициент ежегодного прироста в размере 2%, в том числе имея в виду предусмотренные Национальным проектом мероприятия по популяризацию предпринимательской деятельности и вовлечению в нее новых участников. Таким образом, включение в Реестр новых субъектов МСП в 2018-2020 гг. оценивается на уровне от 816 тыс. ед. до 849 тыс. ед. Выбытие субъектов МСП в тот же период (с пропорциональным приростом числа выбывающих субъектов МСП на 2%) составляет от 428,6 тыс. ед. до 446 тыс. ед. Таким образом, в период 2018-2020 г. прирост количества субъектов МСП в Едином реестре МСП составляет от 380 до 400 тыс. ед. в год, численность Реестра в 2021 году достигает 7 108 тыс. субъектов МСП. Принимая во внимание мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, запланированные в Паспорте национального проекта, в рамках расчета применена предпосылка о существенном сокращении числа субъектов МСП, ежегодно выбывающих из реестра и вновь создаваемых для продолжения той же предпринимательской деятельности (фактически перерегистрирующихся) с 2021 года. Так, выбытие субъектов МСП из Реестра с 2021 года сокращается на 65% и находится на уровне 160-170 тыс. ед. в год до 2024 г. Включение в состав Реестра новых субъектов МСП достигает 355-380 тыс. ед. (с учетом исключения из числа вновь создаваемых перерегистрирующихся субъектов МСП). Таким образом объем Реестра году увеличивается с 7 100 тыс. ед. в 2021 г. до 7 710 тыс. ед. в 2024 г. Доля выбывающих из состава Реестра субъектов МСП в составляет 7,2-6,7% в 2018-2020 гг. и сокращается до 2,2% в 2021-2024 гг. Процент обновления состава Реестра в 2021-2024 гг. находится на уровне 5%. Для расчета показателя принят во внимание показатель «доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес», который установлен паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в том числе по годам: 2019 г. – 3%; 2020 г. – 4%; 2021 г. – 5%; 2022 г. – 7%; 2023 г. – 9%; 2024 г. – 10% - Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год Начиная с 2015 года Корпорация во взаимодействии с крупнейшими заказчиками и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации реализует комплекс мероприятий, направленных на создание условий для участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков и обеспечивших положительную динамику расширения доступа субъектов МСП к закупкам: – на 1 июля 2015 г. объем закупок у субъектов МСП составлял 64,7 млрд рублей при номенклатуре 8,4 тыс. позиций; – в 2016 году объем закупок у субъектов МСП составил 1,511 трлн рублей при расширении номенклатуры до 100 тыс. позиций; – в 2017 году объем закупок у субъектов МСП достиг 2,098 трлн рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тыс. позиций; – в 2018 году (по состоянию на 24.09.2018) объем закупок 1420 крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил 1,551 трлн рублей. Анализ динамики количества поставщиков крупнейших заказчиков показал наличие устойчивой тенденции к росту количества поставщиков крупнейших заказчиков во взаимосвязи с ростом объема закупок: – в 2016 году – до 35 651; – в 2017 году – до 47 794; – в 2018 году – до 97 724. Таким образом, учитывая увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП до 5 трлн рублей к 2024 году, предусмотренное паспортом национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», будет обеспечено увеличение количества субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, до 115 тыс. к 2024 году. 3. Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел. Суммарное количество субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, за 2017 год составило 76 436 субъектов МСП, из них по подтвержденным данным ФНС России имеется информация о численности занятых за 2016 и 2017 год в отношении 73 768 субъектов МСП (97%). Общая численность занятых указанных субъектов МСП: – за 2016 год 1 385 тыс. человек; –за 2017 год 1 454 тыс. человек. Прирост численности занятых в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 69 тыс. человек (при объеме закупок у субъектов МСП в 2017 году 2,098 трлн рублей). В предлагаемых целевых показателях проекта паспорта национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусматривается увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП в период до 2024 года до 5 трлн рублей, в том числе: - в 2019 году в объеме 3 трлн рублей (увеличение по сравнению с объемом закупок в размере 2,098 трлн рублей в 2017 году в 1,4 раза); - в 2020 году в объеме 3,4 трлн рублей (увеличение в 1,6 раза); - в 2021 году в объеме 3,8 трлн рублей (увеличение в 1,8 раз); - в 2022 году в объеме 4,2 трлн рублей (увеличение в 2 раза); - в 2023 году в объеме 4,6 трлн рублей (увеличение в 2,2 раза); - в 2024 году в объеме 5 трлн рублей (увеличение в 2,4 раза). В предположении сохранения аналогичных темпов прироста количества поставщиков (увеличение ранее достигнутого ежегодного прироста численности занятых в размере 69 тыс. человек в 1,6-2,4 раза к 2024 году) к 2024 году ожидается суммарный прирост численности занятых в сегменте поставщиков крупнейших заказчиков по сравнению с 2018 годом на 787 тыс. человек.

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расчет производится на основании сведений о количестве зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России, плановых показателях по доле субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», закрепленных в паспорте национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на основании расчета увеличения количества субъектов МСП до 2024 года, благодаря реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Д – доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», закрепленных в паспорте национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; Красчет – расчетное количество субъектов МСП, которое определяется как сумма количества субъектов малого и среднего предпринимательства в предыдущем периоде и разницы между количеством включенных в Единый реестр новых субъектов МСП и количеством выбывших из Единого реестра субъектов МСП | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; отчетность субъектов Российской Федерации о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках федерального проекта, ежеквартально | ФНС России, Минэкономразвития России | по субъектам Российской Федерации | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | В соответствии с федеральным проектом в 2019 году ЦПЭ должны вывести на внешние рынки 3500 компаний. При этом количество ЦПЭ в 2019 году должно составить не менее 72 шт. При условии, что конверсия от поддержки, оказанной компаниям со стороны ЦПЭ составит не менее 10%, охват МСП, получивших услуг инфраструктуры в 2019 году должен составить не менее 35 тыс. компаний. При этом важно отметить, что у г. Москва вклад в общий показатель составит 15% | В целях расчета показателей субъекты Российской Федерации были разделены по 5-ти группам в зависимости от их текущего уровня экспортного развития и экспортного потенциала. Ранжирование по группам осуществлено с использованием следующих показателей на 1 января 2018 года: Общее количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в субъекте Российской Федерации: - высокий уровень – от 79 тысяч зарегистрированных МСП; - достаточный уровень – от 40 тысяч зарегистрированных МСП; - средний уровень – от 25 тысяч зарегистрированных МСП; - умеренный уровень – от 15 тысяч зарегистрированных МСП; - низкий уровень – до 15 тысяч зарегистрированных МСП. Количество МСП-экспортеров: - высокий уровень – от 500 МСП-экспортеров; - достаточный уровень – от 300 МСП-экспортеров; - средний уровень – от 100 МСП-экспортеров; - умеренный уровень – от 30 МСП-экспортеров; - низкий уровень – до 29 МСП-экспортеров. Общий объем несырьевого экспорта субъекта: - высокий уровень – от 3 млрд долл. США; - достаточный уровень – от 0,8 млрд долл. США; - средний уровень – от 0,2 млрд долл. США; - умеренный уровень – от 0,03 млрд долл. США; - низкий уровень – до 0,03 млрд долл. США. Отраслевая диверсификация (количество товарных позиций до 4-го знака): - высокий уровень – от 330 товарных позиций до 4-го знака; - достаточный уровень – от 250 товарных позиций до 4-го знака; - средний уровень – от 150 товарных позиций до 4-го знака; - умеренный уровень – от 50 товарных позиций до 4-го знака; - низкий уровень – до 49 товарных позиций до 4-го знака. Страновая диверсификация (количество стран, в которые осуществляются экспортные поставки): - высокий уровень – от 97 стран экспорта; - достаточный уровень – от 76 стран экспорта; - средний уровень – от 30 стран экспорта; - умеренный уровень – от 10 стран экспорта; - низкий уровень – до 9 стран экспорта. Каждому показателю присвоен вес от 5 до 1, где 5 – это высокий уровень, 1 – низкий уровень. После расчета среднего значения показателей, регионы были ранжированы на 5 групп: 5-я группа – субъекты Российской Федерации с высоким уровнем экспортного развития. 4-я группа – субъекты Российской Федерации с достаточным уровнем экспортного развития. 3-я группа – субъекты Российской Федерации умеренным уровнем экспортного развития. 2-я группа – субъекты Российской Федерации с экспортным потенциалом. 1-я группа – субъекты Российской Федерации с формирующимся экспортным потенциалом. | Данные Росстата, ФТС, АО «РЭЦ» | Росстат, ФТС, АО «РЭЦ» | по субъектам Российской Федерации | Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом |  |
| Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, тыс. шт. в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Расчет производится на основании данных о заключенных договорах, размещаемых крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством РФ, в Реестре договоров Единой информационной системы в сфере закупок за отчетный период. Отнесение поставщика к субъекту МСП определяется на основании Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и сведений о поставщике, содержащихся в Единой информационной системе в сфере закупок. Показатель рассчитывается путем ежегодного увеличения базового показателя количества субъектов МСП-поставщиков крупнейших заказчиков с учетом установленных ежегодных коэффициентов прироста Qрасч =Qбаз × Кгод (например, Q2017 × К2019). | Qрасч – количество уникальных субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры за расчетный период. Qбаз – количество уникальных субъектов МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры в 2017 году. Кгод – ежегодный коэффициент прироста, определенный с учетом ежегодных темпов роста объема закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в период с 2019 по 2024 годы: - 2019 – 1,4; - 2020 – 1,6; - 2021 – 1,8; - 2022 – 2,0; - 2023 – 2,2; - 2024 – 2,4. | Сведения о заключенных договорах, размещенных в Единой информационной системы в сфере закупок, подтвержденные Федеральным казначейством, и сведения о субъектах МСП, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвержденные ФНС России. | АО «Корпорация «МСП» Федеральное казначейство ФНС России | по Российской Федерации в целом | Ежегодно, по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным |  |
| Численность занятых уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расчет численности производится на основании данных об уникальных субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, а также данных о среднесписочной численности занятых, подтвержденных ФНС России. Показатель рассчитывается путем ежегодного увеличения базового показателя численности занятых на ежегодный прирост численности занятых, который рассчитывается путем увеличения базового значения прироста численности занятых с учетом установленных ежегодных коэффициентов прироста Qрасч = Qбаз + (Qбаз.прир. х Кгод) (например, Q2019 =Qбаз + (Qбаз.прир. х К2019). | Qраcч – среднесписочная численность занятых по уникальным субъектам МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры за расчетный период. Qбаз. – среднесписочная численность занятых по уникальным субъектам МСП, с которыми крупнейшими заказчиками, определяемыми Правительством Российской Федерации, заключены договоры в 2017 году. Qбаз.прир. - прирост численности занятых в 2017 году по сравнению с 2016 годом (69 тыс. человек). Кгод – ежегодный коэффициент прироста, определенный с учетом ежегодных темпов роста объема закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП в период с 2019 по 2024 годы: - 2019 – 1,4; - 2020 – 1,6; - 2021 – 1,8; - 2022 – 2,0; - 2023 – 2,2; - 2024 – 2,4 | Сведения о заключенных договорах, размещенных в Единой информационной системы в сфере закупок, подтвержденные Федеральным казначейством, сведения о субъектах МСП, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и их среднесписочной численности, подтвержденные ФНС России. | АО «Корпорация «МСП» Федеральное казначейство ФНС России | по Российской Федерации в целом | Ежегодно, по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным | Расчет производится по организациям, по которым имеются подтвержденные ФНС России данные по численности персонала. |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  | Всего, (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1.1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 350,0 | 144,8 | 10,0 | 504,80 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет |  | 350,0 | 144,8 | 10,0 | 504,80 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП |  | 718,0 | 100,0 | 202,0 | 1 020,00 |
| 1.2.1 | федеральный бюджет |  | 718,0 | 100,0 | 202,0 | 1 020,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 170,0 | 70,0 | 170,0 | 410,00 |
| 1.3.1 | федеральный бюджет |  | 170,0 | 70,0 | 170,0 | 410,00 |
| 1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.3.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки |  | 295,6 | 150,0 | 82,8 | 528,40 |
| 1.4.1 | федеральный бюджет |  | 295,6 | 150,0 | 82,8 | 528,40 |
| 1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.4.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1 | Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы |  | 11 024,5 | 8 885,0 | 10 040,0 | 29 949,50 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет |  | 5 350,0 | 2 229,0 | 2 000,0 | 9 579,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 374,5 | 156,0 | 140,0 | 670,50 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники |  | 5 300,0 | 6 500,0 | 7 900,0 | 19 700,00 |
| 2.2 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес» | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 6 794,0 | 1 685,3 | 2 542,0 | 11 021,30 |
| 2.2.1 | федеральный бюджет |  | 6 349,5 | 1 575,1 | 2 375,7 | 10 300,30 |
| 2.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 6 349,5 | 1 575,1 | 2 375,7 | 10 300,30 |
|  | Алтайский край |  | 94,3 | 23,4 | 35,3 | 153,00 |
|  | Амурская область |  | 61,2 | 15,2 | 22,9 | 99,30 |
|  | Архангельская область |  | 71,6 | 17,8 | 26,8 | 116,20 |
|  | Астраханская область |  | 58,4 | 14,5 | 21,8 | 94,70 |
|  | Белгородская область |  | 82,0 | 20,4 | 30,7 | 133,10 |
|  | Брянская область |  | 68,7 | 17,0 | 25,7 | 111,40 |
|  | Владимирская область |  | 68,1 | 16,9 | 25,5 | 110,50 |
|  | Волгоградская область |  | 98,3 | 24,4 | 36,8 | 159,50 |
|  | Вологодская область |  | 76,0 | 18,8 | 28,4 | 123,20 |
|  | Воронежская область |  | 109,1 | 27,1 | 40,8 | 177,00 |
|  | г. Москва |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | г. Санкт-Петербург |  | 93,4 | 23,2 | 35,0 | 151,60 |
|  | г. Севастополь |  | 72,5 | 18,0 | 27,1 | 117,60 |
|  | Еврейская автономная область |  | 36,4 | 9,0 | 13,6 | 59,00 |
|  | Забайкальский край |  | 57,4 | 14,3 | 21,5 | 93,20 |
|  | Ивановская область |  | 64,4 | 16,0 | 24,1 | 104,50 |
|  | Иркутская область |  | 103,2 | 25,6 | 38,6 | 167,40 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  | 42,1 | 10,4 | 15,8 | 68,30 |
|  | Калининградская область |  | 85,7 | 21,3 | 32,1 | 139,10 |
|  | Калужская область |  | 76,4 | 19,0 | 28,6 | 124,00 |
|  | Камчатский край |  | 74,9 | 18,6 | 28,0 | 121,50 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  | 38,5 | 9,5 | 14,4 | 62,40 |
|  | Кемеровская область |  | 94,2 | 23,4 | 35,3 | 152,90 |
|  | Кировская область |  | 75,2 | 18,6 | 28,1 | 121,90 |
|  | Костромская область |  | 57,6 | 14,3 | 21,6 | 93,50 |
|  | Краснодарский край |  | 181,5 | 45,0 | 67,9 | 294,40 |
|  | Красноярский край |  | 129,6 | 32,2 | 48,5 | 210,30 |
|  | Курганская область |  | 50,5 | 12,5 | 18,9 | 81,90 |
|  | Курская область |  | 63,8 | 15,8 | 23,9 | 103,50 |
|  | Ленинградская область |  | 60,3 | 15,0 | 22,6 | 97,90 |
|  | Липецкая область |  | 58,7 | 14,6 | 21,9 | 95,20 |
|  | Магаданская область |  | 64,3 | 16,0 | 24,1 | 104,40 |
|  | Московская область |  | 171,0 | 42,4 | 64,0 | 277,40 |
|  | Мурманская область |  | 60,7 | 15,1 | 22,7 | 98,50 |
|  | Ненецкий автономный округ |  | 38,0 | 9,4 | 14,2 | 61,60 |
|  | Нижегородская область |  | 131,4 | 32,6 | 49,2 | 213,20 |
|  | Новгородская область |  | 53,5 | 13,3 | 20,0 | 86,80 |
|  | Новосибирская область |  | 130,0 | 32,2 | 48,6 | 210,80 |
|  | Омская область |  | 85,1 | 21,1 | 31,8 | 138,00 |
|  | Оренбургская область |  | 79,0 | 19,6 | 29,5 | 128,10 |
|  | Орловская область |  | 57,8 | 14,3 | 21,6 | 93,70 |
|  | Пензенская область |  | 72,1 | 17,9 | 27,0 | 117,00 |
|  | Пермский край |  | 100,7 | 25,0 | 37,7 | 163,40 |
|  | Приморский край |  | 95,3 | 23,6 | 35,7 | 154,60 |
|  | Псковская область |  | 60,6 | 15,0 | 22,7 | 98,30 |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | 51,9 | 12,9 | 19,4 | 84,20 |
|  | Республика Алтай |  | 54,6 | 13,6 | 20,4 | 88,60 |
|  | Республика Башкортостан |  | 131,2 | 32,6 | 49,1 | 212,90 |
|  | Республика Бурятия |  | 59,5 | 14,8 | 22,3 | 96,60 |
|  | Республика Дагестан |  | 80,2 | 19,9 | 30,0 | 130,10 |
|  | Республика Ингушетия |  | 20,1 | 5,0 | 7,5 | 32,60 |
|  | Республика Калмыкия |  | 48,3 | 12,0 | 18,1 | 78,40 |
|  | Республика Карелия |  | 67,8 | 16,8 | 25,4 | 110,00 |
|  | Республика Коми |  | 62,7 | 15,5 | 23,4 | 101,60 |
|  | Республика Крым |  | 97,1 | 24,1 | 36,3 | 157,50 |
|  | Республика Марий Эл |  | 51,4 | 12,7 | 19,2 | 83,30 |
|  | Республика Мордовия |  | 54,9 | 13,6 | 20,5 | 89,00 |
|  | Республика Саха (Якутия) |  | 75,1 | 18,6 | 28,1 | 121,80 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания |  | 42,2 | 10,5 | 15,8 | 68,50 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | 123,0 | 30,5 | 46,0 | 199,50 |
|  | Республика Тыва |  | 34,4 | 8,5 | 12,9 | 55,80 |
|  | Республика Хакасия |  | 44,9 | 11,1 | 16,8 | 72,80 |
|  | Ростовская область |  | 163,7 | 40,6 | 61,3 | 265,60 |
|  | Рязанская область |  | 75,3 | 18,7 | 28,2 | 122,20 |
|  | Самарская область |  | 94,5 | 23,4 | 35,3 | 153,20 |
|  | Саратовская область |  | 93,7 | 23,2 | 35,1 | 152,00 |
|  | Сахалинская область |  | 46,6 | 11,6 | 17,5 | 75,70 |
|  | Свердловская область |  | 157,4 | 39,1 | 58,9 | 255,40 |
|  | Смоленская область |  | 74,6 | 18,5 | 27,9 | 121,00 |
|  | Ставропольский край |  | 108,6 | 26,9 | 40,6 | 176,10 |
|  | Тамбовская область |  | 67,7 | 16,8 | 25,3 | 109,80 |
|  | Тверская область |  | 70,5 | 17,5 | 26,4 | 114,40 |
|  | Томская область |  | 76,3 | 18,9 | 28,5 | 123,70 |
|  | Тульская область |  | 76,8 | 19,1 | 28,7 | 124,60 |
|  | Тюменская область |  | 24,6 | 6,1 | 9,2 | 39,90 |
|  | Удмуртская Республика |  | 75,6 | 18,8 | 28,3 | 122,70 |
|  | Ульяновская область |  | 68,8 | 17,1 | 25,7 | 111,60 |
|  | Хабаровский край |  | 81,6 | 20,2 | 30,5 | 132,30 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | 34,3 | 8,5 | 12,8 | 55,60 |
|  | Челябинская область |  | 124,6 | 30,9 | 46,6 | 202,10 |
|  | Чеченская Республика |  | 40,0 | 9,9 | 15,0 | 64,90 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия |  | 63,9 | 15,9 | 23,9 | 103,70 |
|  | Чукотский автономный округ |  | 34,9 | 8,6 | 13,0 | 56,50 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | 7,9 | 2,0 | 2,9 | 12,80 |
|  | Ярославская область |  | 84,3 | 20,9 | 31,6 | 136,80 |
| 2.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 444,5 | 110,3 | 166,3 | 721,10 |
| 2.2.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3 | Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 225,0 | 255,0 | 350,0 | 830,00 |
| 2.3.1 | федеральный бюджет |  | 225,0 | 255,0 | 350,0 | 830,00 |
| 2.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.3.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.4 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах |  | 2 882,4 | 333,2 | 1 621,7 | 4 837,30 |
| 2.4.1 | федеральный бюджет |  | 2 693,8 | 311,4 | 1 515,6 | 4 520,80 |
|  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование) |  | 2 693,8 | 311,4 | 1 515,6 | 4 520,80 |
|  | Алтайский край |  | 28,9 | 3,3 | 16,3 | 48,50 |
|  | Амурская область |  | 75,2 | 8,7 | 42,3 | 126,20 |
|  | Архангельская область |  | 95,7 | 11,1 | 53,9 | 160,70 |
|  | Астраханская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Белгородская область |  | 27,5 | 3,2 | 15,4 | 46,10 |
|  | Брянская область |  | 50,4 | 5,8 | 28,4 | 84,60 |
|  | Владимирская область |  | 36,1 | 4,2 | 20,3 | 60,60 |
|  | Волгоградская область |  | 19,4 | 2,2 | 10,9 | 32,50 |
|  | Вологодская область |  | 108,9 | 12,6 | 61,3 | 182,80 |
|  | Воронежская область |  | 19,6 | 2,3 | 11,0 | 32,90 |
|  | г. Москва |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | г. Санкт-Петербург |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | г. Севастополь |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Еврейская автономная область |  | 9,9 | 1,1 | 5,5 | 16,50 |
|  | Забайкальский край |  | 33,1 | 3,8 | 18,6 | 55,50 |
|  | Ивановская область |  | 55,9 | 6,5 | 31,5 | 93,90 |
|  | Иркутская область |  | 59,5 | 6,9 | 33,5 | 99,90 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Калининградская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Калужская область |  | 8,8 | 1,0 | 4,9 | 14,70 |
|  | Камчатский край |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  | 4,0 | 0,5 | 2,2 | 6,70 |
|  | Кемеровская область |  | 249,5 | 28,8 | 140,4 | 418,70 |
|  | Кировская область |  | 54,8 | 6,3 | 30,8 | 91,90 |
|  | Костромская область |  | 17,6 | 2,0 | 9,9 | 29,50 |
|  | Краснодарский край |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Красноярский край |  | 56,1 | 6,5 | 31,6 | 94,20 |
|  | Курганская область |  | 18,7 | 2,2 | 10,5 | 31,40 |
|  | Курская область |  | 32,3 | 3,7 | 18,2 | 54,20 |
|  | Ленинградская область |  | 9,5 | 1,1 | 5,3 | 15,90 |
|  | Липецкая область |  | 5,8 | 0,7 | 3,3 | 9,80 |
|  | Магаданская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Московская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Мурманская область |  | 70,0 | 8,1 | 39,4 | 117,50 |
|  | Ненецкий автономный округ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Нижегородская область |  | 44,0 | 5,1 | 24,8 | 73,90 |
|  | Новгородская область |  | 43,8 | 5,1 | 24,7 | 73,60 |
|  | Новосибирская область |  | 3,9 | 0,4 | 2,2 | 6,50 |
|  | Омская область |  | 1,0 | 0,1 | 0,6 | 1,70 |
|  | Оренбургская область |  | 52,3 | 6,0 | 29,4 | 87,70 |
|  | Орловская область |  | 17,8 | 2,1 | 10,0 | 29,90 |
|  | Пензенская область |  | 35,8 | 4,1 | 20,1 | 60,00 |
|  | Пермский край |  | 21,5 | 2,5 | 12,1 | 36,10 |
|  | Приморский край |  | 36,4 | 4,2 | 20,5 | 61,10 |
|  | Псковская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Адыгея (Адыгея) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Алтай |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Башкортостан |  | 42,4 | 4,9 | 23,8 | 71,10 |
|  | Республика Бурятия |  | 30,6 | 3,5 | 17,2 | 51,30 |
|  | Республика Дагестан |  | 19,5 | 2,3 | 11,0 | 32,80 |
|  | Республика Ингушетия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Калмыкия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Карелия |  | 80,0 | 9,3 | 45,0 | 134,30 |
|  | Республика Коми |  | 50,8 | 5,9 | 28,6 | 85,30 |
|  | Республика Крым |  | 9,9 | 1,1 | 5,6 | 16,60 |
|  | Республика Марий Эл |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Мордовия |  | 32,9 | 3,8 | 18,5 | 55,20 |
|  | Республика Саха (Якутия) |  | 48,2 | 5,6 | 27,1 | 80,90 |
|  | Республика Северная Осетия - Алания |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Татарстан (Татарстан) |  | 94,1 | 10,9 | 53,0 | 158,00 |
|  | Республика Тыва |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Республика Хакасия |  | 110,6 | 12,8 | 62,2 | 185,60 |
|  | Ростовская область |  | 13,7 | 1,6 | 7,7 | 23,00 |
|  | Рязанская область |  | 4,8 | 0,6 | 2,7 | 8,10 |
|  | Самарская область |  | 87,6 | 10,1 | 49,3 | 147,00 |
|  | Саратовская область |  | 14,6 | 1,7 | 8,2 | 24,50 |
|  | Сахалинская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Свердловская область |  | 127,7 | 14,8 | 71,8 | 214,30 |
|  | Смоленская область |  | 3,6 | 0,4 | 2,0 | 6,00 |
|  | Ставропольский край |  | 16,9 | 2,0 | 9,5 | 28,40 |
|  | Тамбовская область |  | 12,3 | 1,4 | 6,9 | 20,60 |
|  | Тверская область |  | 19,5 | 2,3 | 11,0 | 32,80 |
|  | Томская область |  | 37,3 | 4,3 | 21,0 | 62,60 |
|  | Тульская область |  | 39,4 | 4,6 | 22,2 | 66,20 |
|  | Тюменская область |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Удмуртская Республика |  | 69,2 | 8,0 | 38,9 | 116,10 |
|  | Ульяновская область |  | 44,2 | 5,1 | 24,9 | 74,20 |
|  | Хабаровский край |  | 6,5 | 0,8 | 3,7 | 11,00 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Челябинская область |  | 135,3 | 15,6 | 76,1 | 227,00 |
|  | Чеченская Республика |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Чувашская Республика - Чувашия |  | 72,5 | 8,4 | 40,8 | 121,70 |
|  | Чукотский автономный округ |  | 40,9 | 4,7 | 23,0 | 68,60 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Ярославская область |  | 25,3 | 2,9 | 14,2 | 42,40 |
| 2.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 188,6 | 21,8 | 106,1 | 316,50 |
| 2.4.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.5 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 4 500,0 | 225,0 | 1 712,5 | 6 437,50 |
| 2.5.1 | федеральный бюджет |  | 4 500,0 | 225,0 | 1 712,5 | 6 437,50 |
| 2.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.5.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 3 745,0 | 1 016,5 | 1 605,0 | 6 366,50 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет |  | 3 500,0 | 950,0 | 1 500,0 | 5 950,00 |
| 3.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) |  | 3 500,0 | 950,0 | 1 500,0 | 5 950,00 |
|  | Алтайский край |  | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 96,70 |
|  | Амурская область |  | 28,0 | 7,5 | 11,8 | 47,30 |
|  | Архангельская область |  | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 71,70 |
|  | Астраханская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Белгородская область |  | 83,3 | 22,2 | 35,0 | 140,50 |
|  | Брянская область |  | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 96,70 |
|  | Владимирская область |  | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 71,70 |
|  | Волгоградская область |  | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 95,70 |
|  | Вологодская область |  | 41,6 | 11,1 | 17,5 | 70,20 |
|  | Воронежская область |  | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 95,70 |
|  | Город Москва |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Город Санкт-Петербург |  | 35,4 | 9,4 | 14,9 | 59,70 |
|  | Город Севастополь |  | 0,0 | 5,7 | 9,0 | 14,70 |
|  | Еврейская АО |  | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 36,20 |
|  | Забайкальский край |  | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 47,80 |
|  | Ивановская область |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Иркутская область |  | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 93,70 |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Калининградская область |  | 56,1 | 15,0 | 23,6 | 94,70 |
|  | Калужская область |  | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 93,70 |
|  | Камчатский край |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Карачаево-Черкесская Республика |  | 14,3 | 3,8 | 6,0 | 24,10 |
|  | Кемеровская область |  | 63,1 | 16,8 | 26,6 | 106,50 |
|  | Кировская область |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Костромская область |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Краснодарский край |  | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 117,10 |
|  | Красноярский край |  | 54,9 | 14,6 | 23,1 | 92,60 |
|  | Курганская область |  | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 47,80 |
|  | Курская область |  | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 71,70 |
|  | Ленинградская область |  | 38,7 | 10,3 | 16,3 | 65,30 |
|  | Липецкая область |  | 41,2 | 11,0 | 17,3 | 69,50 |
|  | Магаданская область |  | 0,0 | 5,7 | 8,9 | 14,60 |
|  | Московская область |  | 54,2 | 14,5 | 22,8 | 91,50 |
|  | Мурманская область |  | 61,2 | 16,3 | 25,7 | 103,20 |
|  | Ненецкий автономный округ |  | 19,5 | 5,2 | 8,2 | 32,90 |
|  | Нижегородская область |  | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 117,10 |
|  | Новгородская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Новосибирская область |  | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 117,10 |
|  | Омская область |  | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 95,70 |
|  | Оренбургская область |  | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 93,70 |
|  | Орловская область |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Пензенская область |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Пермский край |  | 68,7 | 18,3 | 28,9 | 115,90 |
|  | Приморский край |  | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 95,70 |
|  | Псковская область |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Республика Адыгея |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Республика Алтай |  | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 36,20 |
|  | Республика Башкортостан |  | 70,8 | 18,9 | 29,8 | 119,50 |
|  | Республика Бурятия |  | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 71,70 |
|  | Республика Дагестан |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Республика Ингушетия |  | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 36,20 |
|  | Республика Калмыкия |  | 21,3 | 5,7 | 8,9 | 35,90 |
|  | Республика Карелия |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Республика Коми |  | 41,2 | 11,0 | 17,3 | 69,50 |
|  | Республика Крым |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Республика Марий Эл |  | 42,5 | 11,3 | 17,9 | 71,70 |
|  | Республика Мордовия |  | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 47,80 |
|  | Республика Саха (Якутия) |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Республика Северная Осетия-Алания |  | 28,6 | 7,6 | 12,0 | 48,20 |
|  | Республика Татарстан |  | 58,6 | 15,6 | 24,6 | 98,80 |
|  | Республика Тыва |  | 14,3 | 3,8 | 6,0 | 24,10 |
|  | Республика Хакасия |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Ростовская область |  | 70,8 | 18,9 | 29,8 | 119,50 |
|  | Рязанская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Самарская область |  | 62,2 | 16,6 | 26,2 | 105,00 |
|  | Саратовская область |  | 56,7 | 15,1 | 23,9 | 95,70 |
|  | Сахалинская область |  | 25,6 | 6,8 | 10,8 | 43,20 |
|  | Свердловская область |  | 67,2 | 17,9 | 28,3 | 113,40 |
|  | Смоленская область |  | 56,1 | 15,0 | 23,6 | 94,70 |
|  | Ставропольский край |  | 57,3 | 15,3 | 24,1 | 96,70 |
|  | Тамбовская область |  | 28,3 | 7,6 | 11,9 | 47,80 |
|  | Тверская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Томская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Тульская область |  | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 93,70 |
|  | Тюменская область |  | 11,7 | 3,1 | 4,9 | 19,70 |
|  | Удмуртская Республика |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Ульяновская область |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Хабаровский край |  | 42,1 | 11,2 | 17,7 | 71,00 |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ |  | 5,6 | 1,5 | 2,4 | 9,50 |
|  | Челябинская область |  | 69,4 | 18,5 | 29,2 | 117,10 |
|  | Чеченская Республика |  | 21,5 | 5,7 | 9,0 | 36,20 |
|  | Чувашская Республика |  | 42,9 | 11,4 | 18,1 | 72,40 |
|  | Чукотский автономный округ |  | 0,0 | 5,7 | 8,9 | 14,60 |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ |  | 3,0 | 0,8 | 1,3 | 5,10 |
|  | Ярославская область |  | 55,5 | 14,8 | 23,4 | 93,70 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 245,0 | 66,5 | 105,0 | 416,50 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |  |  | 30 644,9 | 12 864,9 | 18 332,9 | 61 842,7 |
| федеральный бюджет |  |  | 24 151,9 | 6 010,3 | 9 918,5 | 40 080,7 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  | 139 0412 15 2 I5 55270 523 | 17 043,3 | 4 836,5 | 7 391,2 | 29 271,0 |
| Алтайский край |  |  | 180,4 | 42,0 | 75,6 | 298,0 |
| Амурская область |  |  | 164,5 | 31,3 | 77,0 | 272,8 |
| Архангельская область |  |  | 209,8 | 40,1 | 98,5 | 348,4 |
| Астраханская область |  |  | 100,4 | 25,7 | 39,5 | 165,6 |
| Белгородская область |  |  | 394,4 | 45,7 | 81,2 | 521,3 |
| Брянская область |  |  | 176,3 | 38,1 | 78,2 | 292,6 |
| Владимирская область |  |  | 146,8 | 32,4 | 63,7 | 242,9 |
| Волгоградская область |  |  | 174,4 | 41,7 | 71,6 | 287,7 |
| Вологодская область |  |  | 226,5 | 42,5 | 107,2 | 376,2 |
| Воронежская область |  |  | 185,4 | 44,4 | 75,7 | 305,5 |
| Город Москва |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Город Санкт-Петербург |  |  | 128,8 | 32,6 | 49,9 | 211,3 |
| Город Севастополь |  |  | 72,5 | 23,7 | 36,2 | 132,4 |
| Еврейская АО |  |  | 67,7 | 15,9 | 28,2 | 111,8 |
| Забайкальский край |  |  | 118,9 | 25,6 | 52,1 | 196,6 |
| Ивановская область |  |  | 163,3 | 33,9 | 73,6 | 270,8 |
| Иркутская область |  |  | 218,3 | 47,3 | 95,5 | 361,1 |
| Кабардино-Балкарская Республика |  |  | 70,7 | 18,1 | 27,8 | 116,6 |
| Калининградская область |  |  | 295,3 | 36,2 | 142,4 | 473,9 |
| Калужская область |  |  | 140,7 | 34,8 | 56,9 | 232,4 |
| Камчатский край |  |  | 103,6 | 26,2 | 465,9 | 595,7 |
| Карачаево-Черкесская Республика |  |  | 56,7 | 13,8 | 22,6 | 93,1 |
| Кемеровская область |  |  | 656,9 | 69,0 | 452,2 | 1178,1 |
| Кировская область |  |  | 172,8 | 36,4 | 77,0 | 286,2 |
| Костромская область |  |  | 118,2 | 27,8 | 49,5 | 195,5 |
| Краснодарский край |  |  | 250,9 | 63,5 | 97,1 | 411,5 |
| Красноярский край |  |  | 240,7 | 53,3 | 103,2 | 397,2 |
| Курганская область |  |  | 347,6 | 136,3 | 41,3 | 525,2 |
| Курская область |  |  | 138,6 | 30,9 | 59,9 | 229,4 |
| Ленинградская область |  |  | 108,5 | 26,4 | 44,2 | 179,1 |
| Липецкая область |  |  | 197,4 | 26,2 | 42,6 | 266,2 |
| Магаданская область |  |  | 64,3 | 21,6 | 33,0 | 118,9 |
| Московская область |  |  | 225,3 | 56,9 | 86,8 | 369,0 |
| Мурманская область |  |  | 191,9 | 39,5 | 87,9 | 319,3 |
| Ненецкий автономный округ |  |  | 57,5 | 14,6 | 22,4 | 94,5 |
| Нижегородская область |  |  | 244,8 | 56,2 | 103,1 | 404,1 |
| Новгородская область |  |  | 139,4 | 29,5 | 62,4 | 231,3 |
| Новосибирская область |  |  | 203,2 | 51,2 | 80,0 | 334,4 |
| Омская область |  |  | 142,8 | 36,3 | 56,3 | 235,4 |
| Оренбургская область |  |  | 186,7 | 40,4 | 82,3 | 309,4 |
| Орловская область |  |  | 104,2 | 24,0 | 43,7 | 171,9 |
| Пензенская область |  |  | 150,8 | 33,5 | 65,2 | 249,5 |
| Пермский край |  |  | 190,8 | 45,8 | 78,7 | 315,3 |
| Приморский край |  |  | 188,3 | 43,0 | 330,0 | 561,3 |
| Псковская область |  |  | 339,3 | 272,7 | 34,7 | 646,7 |
| Республика Адыгея |  |  | 94,9 | 24,3 | 37,5 | 156,7 |
| Республика Алтай |  |  | 76,1 | 19,3 | 29,5 | 124,9 |
| Республика Башкортостан |  |  | 244,5 | 56,3 | 102,8 | 403,6 |
| Республика Бурятия |  |  | 382,6 | 269,6 | 57,4 | 709,6 |
| Республика Дагестан |  |  | 501,2 | 29,8 | 53,0 | 584,0 |
| Республика Ингушетия |  |  | 41,6 | 10,7 | 16,6 | 68,9 |
| Республика Калмыкия |  |  | 69,5 | 17,6 | 27,0 | 114,1 |
| Республика Карелия |  |  | 428,4 | 37,5 | 88,5 | 554,4 |
| Республика Коми |  |  | 154,7 | 32,4 | 69,4 | 256,5 |
| Республика Крым |  |  | 135,6 | 32,9 | 291,4 | 459,9 |
| Республика Марий Эл |  |  | 93,9 | 24,1 | 287,1 | 405,1 |
| Республика Мордовия |  |  | 366,1 | 275,0 | 51,0 | 692,1 |
| Республика Саха (Якутия) |  |  | 151,9 | 31,8 | 67,3 | 251,0 |
| Республика Северная Осетия-Алания |  |  | 70,8 | 18,1 | 27,8 | 116,7 |
| Республика Татарстан |  |  | 667,7 | 307,0 | 123,6 | 1098,3 |
| Республика Тыва |  |  | 275,9 | 12,4 | 18,9 | 307,2 |
| Республика Хакасия |  |  | 198,4 | 35,4 | 97,1 | 330,9 |
| Ростовская область |  |  | 248,2 | 61,1 | 98,8 | 408,1 |
| Рязанская область |  |  | 122,2 | 30,5 | 48,6 | 201,3 |
| Самарская область |  |  | 244,2 | 50,1 | 110,8 | 405,1 |
| Саратовская область |  |  | 415,0 | 40,0 | 67,1 | 522,1 |
| Сахалинская область |  |  | 72,2 | 18,4 | 28,2 | 118,8 |
| Свердловская область |  |  | 352,4 | 71,7 | 409,0 | 833,1 |
| Смоленская область |  |  | 405,9 | 230,0 | 53,5 | 689,4 |
| Ставропольский край |  |  | 682,8 | 440,2 | 324,2 | 1447,2 |
| Тамбовская область |  |  | 108,3 | 25,8 | 44,1 | 178,2 |
| Тверская область |  |  | 132,1 | 31,0 | 55,1 | 218,2 |
| Томская область |  |  | 155,6 | 34,4 | 67,2 | 257,2 |
| Тульская область |  |  | 171,7 | 38,4 | 74,3 | 284,4 |
| Тюменская область |  |  | 36,3 | 9,2 | 14,1 | 59,6 |
| Удмуртская Республика |  |  | 485,8 | 38,0 | 84,9 | 608,7 |
| Ульяновская область |  |  | 655,0 | 533,4 | 68,3 | 1256,7 |
| Хабаровский край |  |  | 259,2 | 32,2 | 51,9 | 343,3 |
| Ханты-Мансийский автономный округ |  |  | 247,2 | 10,0 | 15,2 | 272,4 |
| Челябинская область |  |  | 329,3 | 65,0 | 152,0 | 546,3 |
| Чеченская Республика |  |  | 214,4 | 15,6 | 24,0 | 254,0 |
| Чувашская Республика |  |  | 179,3 | 35,7 | 82,7 | 297,7 |
| Чукотский автономный округ |  |  | 75,8 | 19,0 | 45,0 | 139,8 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ |  |  | 10,9 | 2,8 | 4,2 | 17,9 |
| Ярославская область |  |  | 279,0 | 71,5 | 69,2 | 419,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |  | 0 | 1 193,0 | 354,6 | 517,4 | 2 065 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 5 300,0 | 6 500,0 | 7 900,0 | 19 700,0 |

__________

Данные подтверждены письмами ФНС России и Федерального казначейства.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2017 № 1429 до 1 июля 2018 г. приостановлено действие норм, предусматривающих отражение в ЕИС сведений о поставщиках, с которыми крупнейшими заказчиками заключены договоры. Учитывая, что открытые сведения составляют 74,65%, прогнозируемый объем закупок у субъектов МСП по состоянию на 24.09.2018 должен составлять 2 078 млрд рублей.