Правительство Новгородской области

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**государственных программ Новгородской области**

**за 2019 год**

Великий Новгород

2020 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Новгородской области за 2019 год подготовлен на основании отчетов ответственных исполнителей государственных программ Новгородской области в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Новгородской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 26.07.2013 № 97.

Перечень государственных программ Новгородской области утвержден распоряжением Правительства Новгородской области от 02.09.2013 № 99-рг.

**Перечень государственных программ Новгородской области, реализуемых в 2019 году**

| № п/п | Наименование государственной программы Новгородской области | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года | министерство здравоохранения Новгородской области |
| 2. | Развитие образования в Новгородской области до 2026 года | министерство образования Новгородской области |
| 3. | Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство культуры Новгородской области |
| 4. | Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 5. | Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство спорта и молодежной политики Новгородской области |
| 6. | Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 7. | Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 8. | Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 9. | Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года | министерство сельского хозяйства Новгородской области |
| 10. | Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области |
| 11. | Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014- 2022 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 12. | Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 13. | Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 14. | Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2022 годах | министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области |
| 15. | Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах | комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области |
| 16. | Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы | комитет ветеринарии Новгородской области |
| 17. | Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы | министерство государственного управления Новгородской области |
| 18. | Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство финансов Новгородской области |
| 19. | Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 20. | Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2021 годы | министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 21. | Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2022 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 22. | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 23. | Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области |
| 24. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы | государственное областное казенное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" |
| 25. | Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 26. | По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы | министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области |
| 27. | [Повышение](consultantplus://offline/ref=BC7BDCCCBC290A838809547218771F5F0FEC86BA31FDBF017747C51F077E37B09D7BDD4F9EDB671FC4DD78B8D0C25A6CCBB334F5ABD887C9C9575AT9HFJ) безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 - 2024 годы | министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области |
| 28. | Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2022 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 29. | Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы | Администрация Губернатора Новгородской области |
| 30. | Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы | министерство образования Новгородской области |
| 31. | Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 32. | Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы | министерство образования Новгородской области |
| 33. | Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство промышленности и торговли Новгородской области |
| 34. | Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области |
| 35. | Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы | министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области |

**Общие сведения о реализации государственных программ Новгородской области за 2019 год**

**Финансирование программ**

В 2019 году в области осуществлялась реализация 35 государственных программ Новгородской области, в том числе 92 подпрограмм. Реализация ведомственных целевых программ не осуществлялась.

На реализацию государственных программ Новгородской области в 2019 году направлено 52,5 млрд. рублей, что на 2,1% выше уровня 2018 года, в том числе:

**35** государственных программ

**92** подпрограммы

**998** целевых показателей

* из федерального бюджета - 8,2 млрд. рублей, что в 1,3 раза выше уровня 2018 года;
* из областного бюджета - 25,8 млрд. рублей, что в 1,1 раза выше уровня 2018 года, 97,4% от запланированного объема финансирования на 2018 год. Меньше планового объема из областного бюджета профинансирована 31 программа или 88,6% от общего числа;
* из местных бюджетов - 0,3 млрд. рублей, что на 70,0% меньше, чем в 2018 году. Участие в реализации государственных программ Новгородской области приняли все муниципальные районы и городской округ;
* из внебюджетных источников и средств бюджетов государственных внебюджетных фондов - 18,2 млрд. рублей, что на 12,5% меньше, чем в 2018 году.

**Структура государственных программ Новгородской области**

**за 2019 год по источникам финансирования**

**Финансирование государственных программ Новгородской области**

**за 2019 год по источникам в сравнении с 2018 годом, млрд. рублей**

На 1 рубль средств областного бюджета, выделенных на финансирование государственных программ, привлечено:

0,32 рубля средств федерального бюджета, что на 13,1% больше, чем за 2018 год;

0,01 рубля средств бюджетов муниципальных районов, что на 72,7% меньше, чем за 2018 год;

0,70 рубля внебюджетных средств, что на 21,7% меньше, чем за 2018 год.

**Финансирование государственных программ Новгородской области из средств федерального бюджета в 2019 году, млн. рублей**

Более 74% объема финансирования из бюджетов всех уровней приходится на реализацию 5 государственных программ Новгородской области:

Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы

Развитие образования в Новгородской области до 2026 года

Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года

Остальные госпрограммы

Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы

Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы

**Освоение средств, выделенных на реализацию государственных программ**

Объем средств, освоенных в рамках программ, составил 52,3 млрд. рублей или 99,7% от суммы финансирования (в 2018 году - 99,7%), в том числе:

- средства федерального бюджета освоены на 99,2% (в 2018 году на 100,0%);

- средства областного бюджета - на 99,7% (в 2018 году на 99,8%);

- средства местных бюджетов - на 99,1% (в 2018 году на 97,0%);

- средства из внебюджетных источников и бюджетов государственных внебюджетных фондов освоены на 100,0% (соответствует уровню 2018 года).

Причинами неполного освоения средств являются: экономия в результате проведения конкурсных процедур; отсутствие потребности финансирования (по командировочным расходам, коммунальным услугам); отсутствие потребности в получении выплат, имеющих заявительный характер.

**Результаты выполнения целевых показателей и оценки эффективности государственных программ**

Государственными программами Новгородской области на 2019 год установлено 998 целевых показателей, из них достигнуто 838 показателей (84,0%). В ходе реализации 9 государственных программ плановые значения целевых показателей, установленных на 2019 год, достигнуты в полном объеме.

**Выполнение целевых показателей государственных программ Новгородской области за 2019 год**

| № п/п ГП | Наименование программы | Количество целевых показателей, установленных программой | Доля достигнутых целевых показателей, % |
| --- | --- | --- | --- |
| **министерство здравоохранения Новгородской области** | | | |
| **1** | **Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года** | **99** | **83,8** |
| 1 | Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи | 21 | 85,7 |
| 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 29 | 82,8 |
| 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | 19 | 84,2 |
| 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 3 | 100,0 |
| 5 | Оказание паллиативной помощи населению | 2 | 100,0 |
| 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области | 5 | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме (степень достижения от 57,1% до 93,1%) |
| 7 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 4 | 100,0 |
| 8 | Развитие информатизации в системе здравоохранения Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 9 | Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области | 10 | 100,0 |
| 10 | Развитие государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Новгородской области | 2 | 100,0 |
| **министерство образования Новгородской области** | | | |
| **2** | **Развитие образования в Новгородской области до 2026 года** | **73** | **90,4** |
| 1 | Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области | 22 | 81,8 |
| 2 | Развитие дополнительного образования в Новгородской области | 16 | 100,0 |
| 3 | Развитие профессионального образования в Новгородской области | 14 | 92,9 |
| 4 | Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 11 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области Развитие образования в Новгородской области до 2026 года | 10 | 80,0 |
| **3** | **Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы** | **4** | **75,0** |
| **4** | **Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы** | **3** | **33,3** |
| **министерство культуры Новгородской области** | | | |
| **5** | **Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **58** | **93,1** |
| 1 | Культурное поколение | 9 | 88,9 |
| 2 | Наследие и современность | 38 | 92,1 |
| 3 | Развитие архивного дела в Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 4 | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области | 1 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской области | 6 | 100,0 |
| **министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области** | | | |
| **6** | **Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **69** | **95,7** |
| 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области | 2 | 100,0 |
| 2 | Доступная среда | 15 | 100,0 |
| 3 | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области | 10 | 100,0 |
| 4 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 5 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Новгородской области | 14 | 100,0 |
| 6 | Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения Новгородской области | 24 | 87,5 |
| **7** | **Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **44** | **93,2** |
| 1 | Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов | 17 | 94,1 |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда | 14 | 100,0 |
| 3 | Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 4 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области | 2 | Целевые показатели достигнуты не в полном объеме (степень достижения от 93,2 % до 99,9%) |
| 5 | Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | 4 | 100,0 |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 3 | 100,0 |
| **8** | **По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы** | **7** | **100,0** |
| **министерство спорта и молодежной политики Новгородской области** | | | |
| **9** | **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **55** | **98,2** |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области | 12 | 100,0 |
| 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области | 6 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта | 4 | 100,0 |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области | 2 | 100,0 |
| 5 | Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику | 20 | 95,0 |
| 6 | Патриотическое воспитание населения Новгородской области | 11 | 100,0 |
| **министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области** | | | |
| **10** | **Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **54** | **68,5** |
| 1 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области | 10 | 60,0 |
| 2 | Газификация Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 3 | Энергосбережение в Новгородской области | 38 | 65,8 |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2 | 100,0 |
| **11** | **Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы** | **11** | **100,0** |
| **12** | **Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **2** | **100,0** |
| **министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области** | | | |
| **13** | **Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **13** | **100,0** |
|  | целевые показатели госпрограммы | 4 | 100,0 |
| 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области | 3 | 100,0 |
| 2 | Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области | 5 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 1 | 100,0 |
| **14** | **Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы** | **8** | **87,5** |
| **15** | **Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **2** | **50,0** |
| **министерство сельского хозяйства Новгородской области** | | | |
| **16** | **Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **39** | **82,1** |
|  | целевые показатели государственной программы | 3 | 66,7 |
| 1 | Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 12 | 66,7 |
| 2 | Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | 11 | 100,0 |
| 3 | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 3 | 66,7 |
| 4 | Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства | 7 | 100,0 |
| 5 | Реализация функций и полномочий по управлению государственной программой | 3 | 66,7 |
| **17** | **Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы** | **11** | **90,9** |
| **министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области** | | | |
| **18** | **Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы** | **20** | **85,0** |
| **19** | **Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2022 годы** | **9** | **77,8** |
| 1 | Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области | 8 | 75,0 |
| 2 | Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области | 1 | 100,0 |
| **20** | **Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 – 2024 годы** | **5** | **100,0** |
| **21** | **Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы** | **82** | **62,2** |
| **министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области** | | | |
| **22** | **Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы** | **21** | **66,7** |
| 1 | Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства | 1 | 100,0 |
| 2 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы | 1 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 19 | 63,2 |
| **23** | **Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы** | **19** | **52,6** |
| 1 | Регулирование качества окружающей среды | 1 | 100,0 |
| 2 | Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия | 2 | 50,0 |
| 3 | Охрана атмосферного воздуха | 2 | 100,0 |
| 4 | Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов | 2 | 100,0 |
| 5 | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 12 | 33,3 |
| **24** | **Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 – 2022 годах** | **6** | **66,7** |
| **министерство государственного управления Новгородской области** | | | |
| **25** | **Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы** | **37** | **97,3** |
| 1 | Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области | 9 | 88,9 |
| 2 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области | 16 | 100,0 |
| 3 | Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 4 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы | 1 | 100,0 |
| 6 | Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новгородской области и муниципальных нужд | 3 | 100,0 |
| **министерство финансов Новгородской области** | | | |
| **26** | **Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **30** | **96,7** |
| 1 | Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области | 10 | 100,0 |
| 2 | Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области | 7 | 100,0 |
| 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области | 13 | 92,3 |
| **министерство инвестиционной политики Новгородской области** | | | |
| **27** | **Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **27** | **74,1** |
| **28** | **Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **59** | **72,9** |
|  | целевой показатель госпрограммы | 1 | 100,0 |
| 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области | 6 | 50,0 |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 30 | 73,3 |
| 3 | Развитие экспортной деятельности в Новгородской области | 10 | 80,0 |
| 4 | Развитие туристского потенциала Новгородской области | 12 | 75,0 |
| **министерство промышленности и торговли Новгородской области** | | | |
| **29** | **Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **38** | **71,1** |
| 1 | Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности | 13 | 61,5 |
| 2 | Повышение производительности труда и поддержка занятости в Новгородской области | 9 | 44,4 |
| 3 | Развитие науки и инноваций в Новгородской области | 7 | 100,0 |
| 4 | Развитие торговли и заготовительной деятельности в Новгородской области | 8 | 87,5 |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области | 1 | 100,0 |
| **комитет ветеринарии Новгородской области** | | | |
| **30** | **Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы** | **12** | **100,0** |
| 1 | Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородской области | 6 | 100,0 |
| 2 | Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области | 3 | 100,0 |
| 3 | Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области | 1 | 100,0 |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере ветеринарии | 2 | 100,0 |
| **комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области** | | | |
| **31** | **Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах** | **3** | **100,0** |
| 1 | Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области | 2 | 100,0 |
| 2 | Организация рыболовства и охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Новгородской области | 1 | 100,0 |
| **комитет по внутренней политике Новгородской области** | | | |
| **32** | **Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2022 годы** | **10** | **100,0** |
| **33** | **Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы** | **29** | **100,0** |
| 1 | Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области | 16 | 100,0 |
| 2 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области | 12 | 100,0 |
| 3 | Обеспечение деятельности государственных областных учреждений | 1 | 100,0 |
| **управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности** | | | |
| **34** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы** | **17** | **70,6** |
| **ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"** | | | |
| **35** | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы** | **22** | **95,5** |
| 1 | Усиление пожарной безопасности в Новгородской области | 4 | 100,0 |
| 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области | 3 | 100,0 |
| 3 | Реконструкция, модернизация и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области | 3 | 100,0 |
| 4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Новгородской области | 5 | 100,0 |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области | 7 | 85,7 |

**Оценка эффективности государственных программ Новгородской области за 2019 год**

По результатам оценки эффективности за 2019 год 23 государственные программы Новгородской области признаны высокоэффективными, 10 программ -эффективными, 1 - умеренно эффективной (государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы») и 1 - неэффективной (государственная программа Новгородской области «Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы»):

**Эффективность государственных программ**

**за 2019 год**

**23** высокоэффективные

**10** эффективные

**1** умеренно эффективная

**1** неэффективная

| № п/п | Наименование государственной программы Новгородской области и подпрограмм | Интегральная оценка в баллах  (от 0 до100) | Характеристика эффективности реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| **министерство здравоохранения Новгородской области** | | | |
| **1** | **Развитие здравоохранения Новгородской области до 2025 года** | **90,6** | **высокоэффективная** |
| 1 | Профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни и развитие первичной медико-санитарной помощи | 94,9 | х |
| 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | 91,6 | х |
| 3 | Охрана здоровья матери и ребенка | 90,3 | х |
| 4 | Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям | 100,0 | х |
| 5 | Оказание паллиативной помощи населению | 100,0 | х |
| 6 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области | 50,2 | х |
| 7 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | 99,8 | х |
| 8 | Развитие информатизации в системе здравоохранения Новгородской области | 100,0 | х |
| 9 | Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения Новгородской области | 99,5 | х |
| 10 | Развитие государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Новгородской области | 80,0 | х |
| **министерство образования Новгородской области** | | | |
| **2** | **Развитие образования в Новгородской области до 2026 года** | **96,8** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области | 93,5 | х |
| 2 | Развитие дополнительного образования в Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Развитие профессионального образования в Новгородской области | 97,6 | х |
| 4 | Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 100,0 | х |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области Развитие образования в Новгородской области до 2026 года | 92,9 | х |
| **3** | **Содействие созданию в Новгородской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2019 - 2026 годы** | **83,2** | **эффективная** |
| **4** | **Создание в Новгородской области дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2018 - 2026 годы** | **64,0** | **неэффективная** |
| **министерство культуры Новгородской области** | | | |
| **5** | **Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **94,1** | **высокоэффективная** |
| 1 | Культурное поколение | 96,1 | х |
| 2 | Наследие и современность | 97,2 | х |
| 3 | Развитие архивного дела в Новгородской области | 97,3 | х |
| 4 | Сохранение объектов культурного наследия, расположенных на территории Новгородской области | 80,0 | х |
| 5 | Обеспечение государственного управления в сферах культуры и архивного дела Новгородской области | 99,8 | х |
| **министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области** | | | |
| **6** | **Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **98,0** | **высокоэффективная** |
| 1 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области | 99,7 | х |
| 2 | Доступная среда | 99,9 | х |
| 3 | Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в Новгородской области | 100,0 | х |
| 4 | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области | 91,2 | х |
| 5 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Новгородской области | 100,0 | х |
| 6 | Обеспечение государственного управления в сфере социальной защиты населения Новгородской области | 97,1 | х |
| **7** | **Содействие занятости населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **93,7** | **высокоэффективная** |
| 1 | Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов | 97,9 | х |
| 2 | Улучшение условий и охраны труда | 100 | х |
| 3 | Профилактика безработицы граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 100 | х |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере труда и занятости населения области | 64,9 | х |
| 5 | Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве | 99,5 | х |
| 6 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 100 | х |
| **8** | **По оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на 2019 - 2021 годы** | **100,0** | **высокоэффективная** |
| **министерство спорта и молодежной политики Новгородской области** | | | |
| **9** | **Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **99,4** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории Новгородской области | 100,0 | х |
| 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва на территории Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Обеспечение государственного управления в сфере физической культуры и спорта | 100,0 | х |
| 4 | Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на территории Новгородской области | 98,7 | х |
| 5 | Вовлечение молодежи Новгородской области в социальную практику | 98,3 | х |
| 6 | Патриотическое воспитание населения Новгородской области | 99,5 | х |
| **министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области** | | | |
| **10** | **Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **93,9** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Новгородской области | 86,0 | х |
| 2 | Газификация Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Энергосбережение в Новгородской области | 89,5 | х |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 100,0 | х |
| **11** | **Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018 - 2024 годы** | **99,9** | **высокоэффективная** |
| **12** | **Чистая вода в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **100,0** | **высокоэффективная** |
| **министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области** | | | |
| **13** | **Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы** | **100,0** | **высокоэффективная** |
| 1 | Стимулирование развития жилищного строительства на территории Новгородской области | 100,0 | х |
| 2 | Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Обеспечение жильем молодых семей | 100,0 | х |
| **14** | **Градостроительная политика на территории Новгородской области на 2018 - 2023 годы** | **86,2** | **эффективная** |
| **15** | **Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **75,8** | **умеренно эффективная** |
| **министерство сельского хозяйства Новгородской области** | | | |
| **16** | **Развитие сельского хозяйства в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **84,7** | **эффективная** |
| 1 | Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 78,5 | х |
| 2 | Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации | 100,0 | х |
| 3 | Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения | 83,3 | х |
| 4 | Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства | 99,7 | х |
| 5 | Реализация функций и полномочий по управлению государственной программой | 79,9 | х |
| **17** | **Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2021 годы** | **93,7** | **высокоэффективная** |
| **министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области** | | | |
| **18** | **Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы** | **91,0** | **высокоэффективная** |
| **19** | **Развитие транспортной системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 - 2022 годы** | **95,7** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области | 91,3 | х |
| 2 | Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области | 100,0 | х |
| **20** | **Повышение безопасности дорожного движения в Новгородской области на 2015 – 2024 годы** | **98,1** | **высокоэффективная** |
| **21** | **Развитие цифровой экономики в Новгородской области на 2017 - 2024 годы** | **83,1** | **эффективная** |
| **министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области** | | | |
| **22** | **Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы** | **95,4** | **высокоэффективная** |
| 1 | Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства | 100,0 | х |
| 2 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014 - 2024 годы | 100,0 | х |
| 3 | Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов | 86,3 | х |
| **23** | **Охрана окружающей среды Новгородской области на 2014 - 2024 годы** | **85,0** | **эффективная** |
| 1 | Регулирование качества окружающей среды | 100,0 | х |
| 2 | Особо охраняемые природные территории регионального значения и сохранение биоразнообразия | 82,5 | х |
| 3 | Охрана атмосферного воздуха | 80,0 | х |
| 4 | Охрана и воспроизводство объектов животного мира, рациональное использование охотничьих ресурсов | 97,8 | х |
| 5 | Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 64,9 | х |
| **24** | **Развитие водохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 – 2022 годах** | **80,0** | **эффективная** |
| **министерство государственного управления Новгородской области** | | | |
| **25** | **Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы** | **98,9** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие системы государственной гражданской службы в Новгородской области | 93,1 | х |
| 2 | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Новгородской области | 100,0 | х |
| 4 | Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области | 100,0 | х |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области "Совершенствование системы государственного управления в Новгородской области на 2019 - 2028 годы | 100,0 | х |
| 6 | Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новгородской области и муниципальных нужд | 100,0 | х |
| **министерство финансов Новгородской области** | | | |
| **26** | **Управление государственными финансами Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **98,9** | **высокоэффективная** |
| 1 | Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление государственным долгом Новгородской области | 99,9 | х |
| 2 | Финансовая поддержка муниципальных образований Новгородской области | 99,8 | х |
| 3 | Повышение эффективности бюджетных расходов Новгородской области | 97,1 | х |
| **министерство инвестиционной политики Новгородской области** | | | |
| **27** | **Развитие системы управления имуществом в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **84,1** | **эффективная** |
| **28** | **Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2019 - 2021 годы** | **85,5** | **эффективная** |
| 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области | 82,5 | х |
| 2 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 90,5 | х |
| 3 | Развитие экспортной деятельности в Новгородской области | 90,5 | х |
| 4 | Развитие туристского потенциала Новгородской области | 63,8 | х |
| **министерство промышленности и торговли Новгородской области** | | | |
| **29** | **Развитие промышленности, науки и инноваций, торговли и заготовительной деятельности, защиты прав потребителей в Новгородской области на 2019 - 2024 годы** | **89,3** | **эффективная** |
| 1 | Развитие промышленности в Новгородской области и повышение ее конкурентоспособности | 82,7 | х |
| 2 | Повышение производительности труда и поддержка занятости в Новгородской области | 67,9 | х |
| 3 | Развитие науки и инноваций в Новгородской области | 100,0 | х |
| 4 | Развитие торговли и заготовительной деятельности в Новгородской области | 95,7 | х |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области | 100,0 | х |
| **комитет ветеринарии Новгородской области** | | | |
| **30** | **Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2019 - 2026 годы** | **99,7** | **высокоэффективная** |
| 1 | Повышение эффективности работы государственной ветеринарной службы Новгородской области | 98,8 | х |
| 2 | Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Комплексные меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота в Новгородской области | 100,0 | х |
| 4 | Обеспечение государственного управления в сфере ветеринарии | 100,0 | х |
| **комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области** | | | |
| **31** | **Развитие рыбохозяйственного комплекса Новгородской области в 2014 - 2024 годах** | **100,0** | **высокоэффективная** |
| 1 | Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Новгородской области | 100,0 | х |
| 2 | Организация рыболовства и охрана водных биологических ресурсов на водных объектах Новгородской области | 100,0 | х |
| **комитет по внутренней политике Новгородской области** | | | |
| **32** | **Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2015 - 2022 годы** | **99,9** | **высокоэффективная** |
| **33** | **Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 - 2026 годы** | **100,0** | **высокоэффективная** |
| 1 | Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области | 99,9 | х |
| 2 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области | 100,0 | х |
| 3 | Обеспечение деятельности государственных областных учреждений | 100,0 | х |
| **управление Администрации Губернатора Новгородской области по вопросам безопасности** | | | |
| **34** | **Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2017 - 2021 годы** | **89,8** | **эффективная** |
| **ГОКУ "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"** | | | |
| **35** | **Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Новгородской области на 2014 - 2021 годы** | **97,5** | **высокоэффективная** |
| 1 | Усиление пожарной безопасности в Новгородской области | 100,0 | х |
| 2 | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Новгородской области | 98,8 | х |
| 3 | Реконструкция, модернизация и поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Новгородской области | 99,2 | х |
| 4 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Новгородской области | 99,9 | х |
| 5 | Обеспечение реализации государственной программы Новгородской области | 89,8 | х |

высокоэффективные

эффективные

умеренно эффективные

неэффективные