Приложение

План-график на 2022-2023 г.г.  
по мониторингу полугодовой и годовой информации по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской области

по ИТОГАМ 2022 ГОДА

| **№ п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | за 6 мес.  2022 г. | **за 12 мес. 2022 г предварительные итоги** | Доклад за 2022 г. [[1]](#footnote-1) | **Ответственные** | **Представление** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ввод значений показателей эффективности | до 02.08.2022 | до 01.02.2023 | до 11.04.2023 | ОМСУ[[2]](#footnote-2) | в Подсистему[[3]](#footnote-3) |
| до 18.08.2022 | до 17.02.2023 | до 14.04.2023 | ОИВ[[4]](#footnote-4) | в Подсистему, в том числе среднеобластные значения показателей эффективности |
| 2 | Согласование данных ОМСУ с ОИВами | до 23.08.2022 | до 21.02.2023 | до 19.04.2023 | ОМСУ | в Подсистеме |
| 3 | Отчет[[5]](#footnote-5) и пояснительная записка о причинах ухудшения значений показателей за отчетный период | до 26.08.2022 | до 28.02.2023 | - | ОМСУ | в ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу»[[6]](#footnote-6);  в Подсистему |
| 4 | Пояснительная записка о причинах ухудшения значений показателей по Новгородской области | до 30.08.2022 | до 06.03.2023 | - | ОИВ | в ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу» |
| в Подсистему |
| 5 | Информация о мониторинге и анализе достижения значений показателей эффективности ОМСУ | до 12.09.2022 | до 20.03.2023 | - | ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу» | в ОМСУ |
| 6 | Доклад за 2022 г. и пояснительная записка[[7]](#footnote-7) | - | - | до 28.04.2023 | ОМСУ | в Правительство Новгородской области О.А. Белокрыловой, заместителю Председателя Правительства Новгородской области |
| в Подсистему |
| 7 | Размещение Доклада за 2022 г. в сети интернет | - | - | до 28.04.2023 | ОМСУ | на официальном сайте ОМСУ |
| 8 | Информация о размещении Доклада за 2022 г. в сети интернет на официальном сайте ОМСУ с указанием ссылки размещения | - | - | до 04.05.2023 | ОМСУ | в ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу» |
| 9 | Информация[[8]](#footnote-8) о результатах мониторинга эффективности деятельности ОМСУ на основе Докладов за 2022 г. с учетом ситуации в целом по Новгородской области в соответствующей сфере деятельности | - | - | до 30.06.2023 | ОИВ | в мининвест |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Итоги мониторинга, анализа и проведения оценки достижения значений показателей эффективности ОМСУ за 2022 г., а также информация от ОМСУ и ОИВ для подготовки проекта Сводного доклада за 2022 г[[9]](#footnote-9) | - | - | до 19.07.2023 | ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу» | в мининвест |
| 11 | Формирование проекта Сводного доклада за 2022 г. и представление в Правительство Новгородской области | - | - | до 15.09.2023 | мининвест | заместителю Председателя Правительства Новгородской области Белокрыловой О.А. |
| 12 | Размещение Сводного доклада за 2022 г. в сети интернет | - | - | до 29.09.2023 | мининвест | на официальном сайте Правительства Новгородской области |
| до 13.10.2023 | в ГАСУ[[10]](#footnote-10) |
| 13 | Ввод среднеобластных значений показателей эффективности ОМСУ за 2022 г. в ГАСУ | - | - | до 13.10.2023 | мининвест | в ГАСУ |
| 14 | Ввод значений показателей эффективности ОМСУ за 2022 г. в ГАСУ | - | - | до 13.10.2023 | ОМСУ | в ГАСУ |

1. Доклад за 2022 г. – доклад главы городского округа, муниципального района, муниципального округа Новгородской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской области за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период. [↑](#footnote-ref-1)
2. ОМСУ – органы местного самоуправления городского округа, муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской области. [↑](#footnote-ref-2)
3. Подсистема - «Подсистема мониторинга и оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Новгородской области и органов местного самоуправления городского округа, муниципальных районов и муниципальных округов Новгородской области». [↑](#footnote-ref-3)
4. ОИВ – органы исполнительной власти Новгородской области. [↑](#footnote-ref-4)
5. Отчет – полугодовой/годовой (предварительные итоги) отчет о достижении значений показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа, муниципального района, муниципального округа Новгородской области [↑](#footnote-ref-5)
6. ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу» – Государственное областное казенное учреждение «Центр по мониторингу и анализу социально-экономического развития Новгородской области». [↑](#footnote-ref-6)
7. Пояснительная записка – пояснительная записка в соответствии с Приложением №1 к указу Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81. [↑](#footnote-ref-7)
8. Информация в соответствии с требованиями п.п. 2.3 указа Губернатора Новгородской области от 08.04.2013 № 81. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сводный доклада за 2022 г. – сводный доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа, муниципального района, муниципального округа Новгородской области за 2022 год. [↑](#footnote-ref-9)
10. ГАСУ – государственная автоматизированная информационная система «Управление». [↑](#footnote-ref-10)